РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018			                       № 2308                                   г.  Белая Калитва

| О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2017 №2094 |  |
| --- | --- |

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 №279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 №1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», в связи с необходимостью корректировки программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2017 №2094 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2018 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

Глава Администрации района 	                                       О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами                                                               Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 27.12.2018 № 2308

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» на 2018 год

| п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Основное мероприятие «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Увеличение количества объектов социальной, инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на которые сформированы паспорта доступности; беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам социальной инфраструктуры | 31.122018 | 4355,70 | 2353,10 | 1760,70 | 241,90 | 0,00 |
| 11.1. | Создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО Детский сад комбинированного вида № 8 «Чебурашка» г. Белая Калитва | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Доманова Т.С. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 31.12.2018 | 2023,80 | 263,10 | 1760,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Отделении по вопросам миграции, г. Белая Калитва, ул. Московская, д.18 | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Севостьянов С.А. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения для получения государственных и муниципальных услуг | 31.12.2018 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение оборудования и технических средств адаптации для Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения для получения государственных и муниципальных услуг | 31.12.2018 | 387,90 | 364,50 | 0,00 | 23,40 | 0,00 |
| 1.4. | Приобретение оборудования и технических средств адаптации для Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения для получения государственных и муниципальных услуг | 31.12.2018 | 1835,70 | 1725,50 | 0,00 | 110,20 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество" | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | создание условий для интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | 31.12.2018 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | увеличение количества инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | 31.12.2018 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 31.12.2018 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов в полном объеме | 31.12.2018 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе Белокалитвинского района "Доступная среда" | х | х | 2018 | 4377,60 | 2353,10 | 1782,60 | 241,90 | 0,00 |

Управляющий  делами                                                                         Л.Г. Василенко