## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 октября 2012 года             № 1287                 г.Белая Калитва

О внесении изменений  в постановление Администрации  Белокалитвинского района              от 17.12. 2009  № 1684

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  24.07.2007  № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Областным законом  Ростовской области от 13.05.2008 № 20 – ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 670 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2015-2017 годы», в связи с уточнением объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.12.2009 № 1684 «Об  утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского  района на 2011-2014 годы» (далее по тексту Программа) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «2011-2014 годы» заменить словами «на 2011-2015 годы».

1.2. В приложении к постановлению «Муниципальная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2011-2014 годы»:

1.2.1. в наименовании слова «на 2011-2014 годы» заменить словами «на 2011-2015 годы»;

1.2.2. в Паспорте Программы в строке «Сроки реализации Программы» слова «2011-2014 годы» заменить словами «2011-2015 годы».

1.3. В Паспорте  Программы строку «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет:

3216686,4 тыс.рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 19329,4 тыс.рублей, в том числе:

в 2011 году – 6129,1 тыс.рублей;

в 2012 году – 3193,8 тыс.рублей;

в 2013 году – 3335,9 тыс.рублей;

в 2014 году – 3396,8 тыс.рублей;

в 2015 году – 3273,8 тыс.рублей;

средства местного бюджета - 8373 тыс.рублей, в том числе:

в 2011 году – 1590 тыс.рублей;

в 2012 году – 1670 тыс.рублей;

в 2013 году – 1610 тыс.рублей;

в 2014 году – 1710 тыс.рублей;

в 2015 году – 1793 тыс.рублей;

средства коммерческих банков – 3170000 тыс.рублей;

в 2011 году – 420000 тыс.рублей;

в 2012 году – 550000 тыс.рублей;

в 2013 году – 650000 тыс.рублей;

в 2014 году – 750000 тыс.рублей;

в 2015 году – 800000 тыс.рублей;

средства исполнителей – 18984 тыс.рублей, в том числе:

в 2011 году – 4156 тыс.рублей;

в 2012 году – 2842 тыс.рублей;

в 2013 году – 3438 тыс.рублей;

в 2014 году – 4024 тыс.рублей;

в 2015 году – 4524 тыс.рублей;

1.4. Приложение  № 1  к Программе «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению О.Э. Каюдина.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от____._____,.2012 №______

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п |  | Содержание мероприятий |  |  | Цель мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник мероприятий Программы |  |  | Срок испол-нения |  |  | Источники финанси-рования |  |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | Банковские учреждения | Весь период | Средства коммерческих банков | 3170000 | 420000 | 550000 | 650000** | 750000** | 800000** |
| 1.2 | Предоставление займов субъектам МСП микрофинансовыми организациями. | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предоставляющие микрозаймы | Весь период | Средства исполните лей | 18792 | 4060 | 2818 | 3414** | 4000** | 4500** |
| 1.3 | Предоставление муниципальных гарантий субъектам МСП, микрофинансовым организациям | Содействие привлечению кредитных ресурсов субъектами МСП, микрофинансовыми организациями | Администрация района | Весь период | Местный бюджет | По обращениям, с последующим внесением изменений в решение о бюджете |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Совершенствование продуктов банковского кредитования. | Расширение доступа субъектов МСП к ресурсам банков | Банки | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии» | Повышение информированности субъектов МСП, расширение их доступа к кредитным ресурсам и заемным средствам | Банки, микрофинансовые организации | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа. | Расширение доступа субъектов МСП к выполнению гарантированных заказов | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Оказание финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов. | Содействие развитию стартующего бизнеса | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Белая Калитва» (ГКУ РО ЦЗН г.Белая Калитва) | Весь период | Средства исполните лей | 139 | 43 | 24 | 24** | 24** | 24** |
| 1.8. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу. | Содействие развитию стартующего бизнеса, обеспечение безопасности работников предприятий начинающих предпринимателей. | Администрация района | 1-3 квартал | Местный бюджет | 2920 | 600 | 700 | 530*** | 530*** | 560*** |
|  |  |  |  | 4 квартал | ФСР | 13693,8 | 5 400 | 3193,8 | 1700* | 1700* | 1700* |
| 1.9. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | Снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа | Администрация района | 1-3 квартал | Местный бюджет | 2025,1 | 384 | 216,1 | 400*** | 500*** | 525*** |
|  |  |  |  | 4 квартал | ФСР | 2326,6 | 620,1 | - | 535,9* | 596,8* | 573,8* |
| 1.10. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения. | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Администрация района | 1-3 квартал | Местный бюджет | 2784,9 | 546 | 713,9 | 500*** | 500*** | 525*** |
|  |  |  |  | 4 квартал | ФСР | 2509 | 109 | - | 800* | 800* | 800* |
| 1.11. | Предоставление имущественного взноса Некоммерческому партнерству «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г. Белая Калитва и Белокалитвинского района» на развитие программы микрофинансирования | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | Администрация района | Весь период | Местный бюджет | 300 | - | - | 100*** | 100*** | 100*** |
|  |  |  |  |  | ФСР | 800 | - | - | 300* | 300* | 200* |
| 1.12. | Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию микрофинансовых организаций и инвестиционных проектов МСП | Расширение доступа субъектов МСП и микрофинансовых организаций к кредитам и займам | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | расширение доступа субъектов МСП к выполнению гарантированных заказов | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | Средства местного бюджета | 8030 | 1530 | 1630 | 1530*** | 1630*** | 1710*** |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | 19329,4 | 6129,1 | 3193,8* | 3335,9* | 3396,8* | 3273,8* |
|  |  |  |  |  | Средства коммерчес ких банков | 3170000 | 420000 | 550000 | 650000** | 750000** | 800000** |
|  |  |  |  |  | Средства исполните лей | 18931 | 4103 | 2842 | 3438** | 4024** | 4524** |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  | 3216290,4 | 431762,1 | 557665,8 | 658303,9 | 759050,8 | 809507,8 |
| 2. Поддержка субъектов МСП в сфере производства, содействие созданию инновационных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация участия субъектов МСП в семинарах, круглых столах, мастер – классах, конференциях по вопросам развития предприятий в сфере инноваций и промышленного производства. | Повышение образовательного и информационного уровня представителей субъектов МСП | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Участие в семинарах, конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также привлечение к участию субъектов МСП. | Ознакомление с возможностями субъектов МСП, осуществляющих инновационную деятельность | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Информирование субъектов МСП о субсидировании части затрат на реализацию программ энергосбережения, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования, материалов. Оказание помощи в подготовке пакета документов для получения субсидии. | Повышение, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий. | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Участие в коллективных экспозициях продукции и услуг малых и средних предприятий на выставочно-ярмарочных мероприятиях области, в других регионах и за рубежом | Продвижение продукции местных производителей на межрегиональные и международные рынки, привлечение инвестиций | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Содействие формированию реестра конкурентоспособных предприятий субъектов МСП | Поиск потенциальных деловых партнеров на областном, межрегиональном и международном уровне | Администрация района, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Организация участия субъектов МСП в семинарах, круглых столах, мастер-классах, конференциях по вопросам развития межрегиональных связей и международного сотрудничества | Информационная поддержка МСП по вопросам установления и развития партнерских связей с предприятиями других регионов и зарубежных стран | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие объектов инфраструктуры в реализации пилотного проекта по оказанию консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования. | Оказание правовой помощи субъектам МСП | Администрация района Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Консультирование субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Расширение доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к консультационным услугам | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Организация работы и обеспечение оказания консультационных услуг субъектам МСП по вопросам гражданского, трудового, налогового, бюджетного, административного и др. законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности, в том числе по телефону «горячая линия» | Оказание консультационной, методической помощи субъектам МСП | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Оказание неотложной (оперативной) консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | Обеспечение оперативной правовой защиты субъектов МСП | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Содействие деятельности МАУ «Многофункциональный центр» | Упрощение доступа субъектов МСП к услугам, сокращение затрат на прохождение административно-разрешительных процедур | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном и муниципальном конкурсах на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела | Вовлечение в предпринимательство молодёжи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством | ГКУ РО ЦЗН г.Белая Калитва, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Весь Период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру консультационной поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам. | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Консультирование субъектов МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, развитием социального партнерства для субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Создание и выпуск в эфир цикла радио- и телепередач, публикаций в прессе информационно-аналитического характера, освещающих достижение, опыт и наиболее острые проблемы деятельности предпринимательства | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Местный бюджет | 80 | 20 | - | 20*** | 20*** | 20*** |
| 5.3 | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки | Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан. | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района, ГКУ РО ЦЗН г.Белая Калитва, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан «Основы предпринимательской деятельности» | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | ГКУ РО ЦЗН г.Белая Калитва | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Организация профессионального обучения безработных граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность, по разноуровневым программам дополнительного профессионального образования в учебных заведениях Ростовской области, отобранных на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством РФ | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | ГКУ РО ЦЗН г.Белая Калитва | Весь период | Средства исполнителей | 30 | 30 | - | ** | ** | ** |
| 5.6. | Развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах | Пропаганда предпринимательской деятельности, как эффективной жизненной стратегии в среде школьников, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | Отдел образования Администрации района, общеобразовательные школы | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. | Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Повышение информированности предпринимателей, оказание методической помощи МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  | Средства местного бюджета | 80 | 20 | - | 20*** | 20*** | 20*** |
|  |  |  |  |  | Средства исполнителей | 30 | 30 | - | ** | ** | ** |
| Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 110 | 50 | - | 20 | 20 | 20 |
| 6. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Участие бизнес-сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района, Совет предпринимателей города и района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Местный бюджет | 203 | 40 | 40 | 40*** | 40*** | 43*** |
| 6.3 | Обеспечение участия субъектов МСП в областном и всероссийском конкурсах «Российская организация высокой социальной эффективности» и в областном конкурсе на соискание премии «Бизнес Дона» в сфере предпринимательства | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП | Приобретение молодежью опыта и навыков для работы в сфере малого и среднего бизнеса | Образовательные учреждения, ГКУ РО ЦЗН г.Белая Калитва, региональная общественная организация по защите и развитию предпринимателей малого и среднего бизнеса Белокалитвинского района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Формирование перечня муниципального имущества и предоставление на его основе имущества субъектам МСП для владения и/или в пользование | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Разработка и принятие нормативных правовых актов или методических рекомендаций по использованию упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду субъектам МСП государственного и муниципального имущества | Устранение административных барьеров на пути развития предпринимательства | Комитет по управлению имуществом Администрации района, межведомственная комиссия по устранению административных барьеров (далее МВК) | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 | Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления государственного и муниципального имущества, в т.ч. в части разработки системы льгот при расчете арендной платы за пользование нежилыми помещениями субъектами МСП | Совершенствование правовой базы в сфере имущественных отношений | Комитет по управлению имуществом Администрации района, МВК | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.8 | Мониторинг формирования перечня объектов незавершенного строительства муниципальной собственности для их вовлечения в хозяйственный оборот субъектов МСП | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Отдел архитектуры Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.9 | Мониторинг формирования перечня свободных земельных участков и содействие в их выделении под строительство объектов и в выкупе незавершенных строительством объектов субъектам МСП | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Отдел архитектуры Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.10 | Включение в документы территориального планирования предложений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Отдел архитектуры Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.11 | Доведение до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории муниципальных образований | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.12 | Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе | Принятие взвешенных управленческих решений в области оказания имущественной поддержки субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.13 | Предоставление организационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств оргтехники) | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | ГКУ РО ЦЗН г.Белая Калитва | Весь период | Средства исполнителей | 23 | 23 | - | ** | ** | ** |
| 6.14 | Проведение работы с субъектами МСП по заключению коллективных договоров | Развитие социального партнерства на предприятиях субъектов МСП | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.15 | Обеспечение эффективной деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства | Защита прав и представление в органах власти законных интересов предпринимателей, участие бизнес-сообщества в формировании и реализации государственной политики развития субъектов МСП | Совет по предпринимательству при Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| 6.16 | Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Создание информационно-эмпирической базы для принятия управленческих решений | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Местный бюджет | 60 | - | - | 20*** | 20*** | 20*** |
| 6.17. | Ведение реестра субъектов МСП, получателей государственной поддержки | Мониторинг влияния государственной и муниципальной поддержки на финансово-экономическую деятельность субъектов МСП | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрации района | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  | Средства местного бюджета | 263 | 40 | 40 | 60*** | 60*** | 63*** |
|  |  |  |  |  | Средства исполнителей | 23 | 23 | - | ** | ** | ** |
| Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 286 | 63 | 40 | 60 | 60 | 63 |
| Итого по программе: |  |  |  |  | Средства местного бюджета | 8373 | 1590 | 1670 | 1610*** | 1710*** | 1793*** |
|  |  |  |  |  | Средства ФСР | 19329,4 | 6129,1 | 3193,8* | 3335,9* | 3396,8* | 3273,8* |
|  |  |  |  |  | Средства коммерческих банков | 3170000 | 420000 | 550000 | 650000** | 750000** | 800000** |
|  |  |  |  |  | Средства исполните лей | 18 984 | 4156 | 2842 | 3438** | 4024** | 4524** |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  | 3216686,4 | 431875,1 | 557705,8 | 658383,9 | 759130,8 | 809590,8 |

*  - объемы финансирования корректируются по результатам конкурса на получение средств областного бюджета в качестве софинансирования  мероприятий муниципальной программы;

** - объёмы финансирования уточняются исполнителями мероприятия;

***- объемы финансирования корректируются после утверждения местного бюджета на очередной финансовый год.

Управляющий делами												Л.Г. Василенко