РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                              № 2301                           г.Белая Калитва

О внесении изменений в постановление

Администрации Белокалитвинского

района от 29.12.2017  № 2091

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. В приложении к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2017 № 2091  «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского  района «Развитие здравоохранения» на 2018 год» строки 1, 1.4, 2, 2.2, 2.5, 6, 6.2, «итого по муниципальной программе» изложить в новой  редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным  вопросам Е.Н.Керенцеву.

Глава Администрации

Белокалитвинского района                                                       О.А.Мельникова

Согласовано:

Управляющий делами                                                                Л.Г. Василенко

И.о. начальника юридического отдела

Администрации района                                                              В.А. Пруцакова

Проект постановления вносит:

Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ»                                                  Г.А.Федорченко

Приложение к  постановлению

Администрации Белокалитвинского района

от _________ 2018 № ______

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Федорченко Г.А., Якунь Ю.А., Курленко А.А. | увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 95 процентов; увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 98 процентов; увеличение охвата диспансеризацией подростков до 98 процентов; | X | 22545,3 | 13627,7 | - | 8917,6 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Федорченко Г.А Якунь Ю.А., Курленко А.А. | -//-//- | 31.12.2018 | 26223,5 | 13627,7 | - | 7440,4 | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Федорченко Г.А. | снижение смертности от ишемической болезни сердца до 22,9 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 259,3 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 97,0 процента; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 2,89 процента. | X | 20067,9 | 6282,4 | - | 13785,5 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие - Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Федорченко Г.А. | -//-//- | 31.12.2018 | 17413,3 | 6282,4 | - | 11130,9 | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.5. | Основное мероприятие. Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Федорченко Г.А. | -//-//- | 31.12.2018 | 2509,4 | - | - | 2509,7 | - |
| 2.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 6 Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Федорченко Г.А. | увеличение укомплектованности врачами медицинских организаций Белокалитвинского района до 80 процента; обеспеченность (на 10 тысяч) населения врачами до 27,4; соотношение врачи/средние медицинские работники на уровне 1/3,3; | X | 2116,5 | - | - | 2116,5 | - |
| 6.2 | Основное мероприятие Социальная поддержка медицинских работников и успешно обучающихся студентов ГБОУ высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» | Федорченко Г.А. | -//-//- | 31.12.2018 | 1294,3 | - | - | 1294,3 | - |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Федорченко Г.А., Якунь Ю.А., Курленко А.А. |  | X | 71082,7 | 42731,9 | - | 28350,8 | - |

Управляющий делами                                                                              Л.Г.Василенко

Согласовано:

Управляющий делами                                                                    Л.Г. Василенко

И.о. начальника юридического отдела

Администрации района                                                                  В.А. Пруцакова

Проект постановления вносит:

Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ»                                                       Г.А.Федорченко