Приложение

к письму от _________ № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | Х | Х | 3523,7 | 3523,7 | 1647,8 | 1875,9 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | 01.01.2019 | до 31.12.2019 | 3073,7 | 3073,7 | 1460,3 | 1613,4 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском городском поселении, привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | 01.01.2019 | до 31.12.2019 | 450,0 | 450,0 | 187,5 | 262,5 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 2 | Подпрограмма 2 Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. | Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Белокалитвинском районе | Х | X | 639,7 | 639,7 | 284,8 | 354,9 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по поддержке и развитию молодежных инициатив, развитию сети органов молодежного самоуправления, популяризации здорового образа жизни | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. | Сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы поддержки талантливой молодежи. Популяризация и развитие КВН-движения в районе. Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи. Поддержка позитивных инициатив молодежи. Развитие сети органов молодежного самоуправления в Белокалитвинском районе. | 01.01.2019 | до 31.12.2019 | 469,2 | 469,2 | 278,9 | 190,3 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. | Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи | 01.01.2019 | до 31.12.2019 | 170,5 | 170,5 | 5,9 | 164,6 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 3 | Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. |  | Х | X | 100,0 | 100,0 | 74,8 | 25,2 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 3.1 | Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Белокалитвинского района | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01.2019 | до 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 74,8 | 25,2 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 4 | Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. |  | Х | X | 142,3 | 142,3 | 0,0 | 142,3 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, добровольческое движение и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник службы по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Чуваева Н.Ф. | Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе и пропаганда добровольческой деятельности среди молодежи. Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2019 | до 31.12.2019 | 142,3 | 142,3 | 0,0 | 142,3 Средства будут освоены к концу 2019 года в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 2019 | 4405,7 | 4405,7 | 2007,4 | 2398,3 |