- Приложение № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | - | X | X | 15368,7 | 15368,7 | 9877,9 | 5490,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Белокалитвинского района, сохранение этнической идентич- ности казачьего населения Белокалитвинского района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15368,7 | 15368,7 | 9877,9 | 5490,8 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Содержание казачьей дружины ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С.М. | 100% оплата труда членов казачьей дружины | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15368,7 | 15368,7 | 9877,9 | 5490,8 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 4 | Контрольное событие: Оценка реализации полноты выполнения подпрограммы | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С.М. | Отчет о реализации программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | X | Январь 2021 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Организация и проведение культурно массовых праздников, спортивных мероприятий, несущих в себе традиционные казачьи ценности. Информирование населения о деятельности ЮКО «УБКЮ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 515,0 | 435,0 | 227,7 | 287,3 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Организация и проведение культурно массовых праздников в целях интеграции в широкие массы населения культуры казачества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 515,0 | 435,0 | 227,7 | 287,3 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 7 | Мероприятие 2.1.1 Проведение культурно-массовых мероприятий | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 440,0 | 360,0 | 227,7 | 287,3 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 8 | Мероприятие 2.1.1.1 Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Август | Август | 35,0 | 0,0 | 0 | 35,0 Не освоение средств в связи с введением ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекциии (COVID-19), В случае снятия ограничений, средства запланировано освоить до конца 2020 года. |
| 9 | Мероприятие 2.1.1.2 Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Ноябрь | Ноябрь | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 Освоение средств запланировано в ноябре 2020 года |
| 10 | Мероприятие 2.1.1.3 Конкурс «Хвала тебе казачка» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Декабрь | Декабрь | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 Освоение средств запланировано в декабре 2020 года |
| 11 | Мероприятие 2.1.1.4 Военно-полевые сборы | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Апрель | Апрель | 35,0 | 0,0 | 0 | 35,0 Не освоение средств в связи с введением ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекциии (COVID-19), В случае снятия ограничений, средства запланировано освоить до конца 2020 года. |
| 12 | Мероприятие 2.1.1.5 Конно-спортивные соревнования | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Май, сентябрь | Май, сентябрь | 10,0 | 0,0 | 0 | 10,0 Не освоение средств в связи с введением ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекциии (COVID-19), В случае снятия ограничений, средства запланировано освоить до конца 2020 года. |
| 13 | Мероприятие 2.1.1.6 Мероприятия по содержанию конной базы (коммунальные платежи | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Оплата коммунальных платежей | Январь | Декабрь | 40,0 | 40,0 | 26,4 | 13,6 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 14 | Контрольное событие 2.1.1.6 Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Декабрь | X | X | X | X |
| 15 | Мероприятие 2.1.1.7 Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Верстка газеты «Майдан» | Январь - май, сентябрь-октябрь | Январь - май, сентябрь-октябрь | 290,0 | 290,0 | 193,3 | 96,7 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 16 | Мероприятие 2.1.1.7.1 Выпуск газеты «Майдан» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Верстка газеты «Майдан» | Январь — март, август - декабрь | Январь — март, август - декабрь | 290,0 | 290,0 | 193,3 | 96,7 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 17 | Контрольное событие 2.1.1.7.1 Оценка реализации полноты выполнения мероприятий по выпуску газеты «Майдан» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Отчет о количестве выпущенной печатной продукции и ее содержании | X | Декабрь | X | X | X | X |
| 18 | Мероприятие 2.1.1.7.2 | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Приобретение зеркальной фотокамеры камеры | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Мероприятие 2.1.1.8 Троицкие гуляния | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Июнь | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Мероприятие 2.1.1.9 Районная викторина «Знатоки родного края | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Мероприятие 2.1.1.10 Конкурс «Юный Атаман» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Февраль | Февраль | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 фактическая экономия |
| 22 | Мероприятие 2.1.1.11 Конкурс «Юная казачка» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Март | Март | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 фактическая экономия (Приобретен приз для награждения победителя, мероприятие не проведено в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 Мероприятие пройдет в онлайн формате до конца 2020 года) |
| 23 | Контрольное событие 2.1.1. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Декабрь | X | X | X | X |
| 24 | Мероприятие 2.1.2 Конкурсы среди поселений | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Июнь, ноябрь | Июнь, ноябрь | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 Освоение средств запланировано в ноябре 2020 года |
| 25 | Контрольное событие 2.1.2. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Декабрь | X | X | X | X |
| 26 | Мероприятие 2.1.2.1 Конкурс среди поселений в рамках фестиваля «Троцкие гуляния» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Июнь | Июнь | X | X | X | X |
| 27 | Мероприятие 2.1.2.2 Конкурс среди поселений в рамках фестиваля Матушка Казанская» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Ноябрь | Ноябрь | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 Освоение средств запланировано в ноябре 2020 года |
| 28 | Мероприятие 2.1.3 Перевозка участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Увеличение числа участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | Январь | Декабрь | 25,0 | 25,0 | 0 | 25,0 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 29 | Контрольное событие 2.1.3 Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Декабрь | X | X | X | X |
| 30 | Подпрограмма 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | Январь | Декабрь | 60,0 | 40,0 | 0 | 60,0 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 31 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными учреждениями со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих образовательных учреждения | Январь | Декабрь | Х | Х | Х | Х |
| 32 | Мероприятие 3.1.1 Семинар казачьих образовательных учреждений | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | - | Октябрь | Х | Х | Х | Х | Х |
| 33 | Основное Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | удовлетворение инди-видуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, нравственном и физи-ческом совершенство-вании формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Январь | Декабрь | 60,0 | 40,0 | 0 | 60,0 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 34 | Мероприятие 3.2.1 Прием в казачата | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Октябрь | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 Освоение средств запланировано в октябре 2020 года |
| 35 | Мероприятие 3.2.2 Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Январь - май | Январь - май | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 Не освоение средств в связи с введением ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекциии (COVID-19), В случае снятия ограничений, средства запланировано освоить до конца 2020 года. |
| 36 | Мероприятие 3.2.3 Смотр строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Октябрь | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 Освоение средств запланировано в октябре 2020 года |
| 37 | Мероприятие 3.2.4 Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Февраль | Февраль | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 Не освоение средств в связи с введением ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекциии (COVID-19), В случае снятия ограничений, средства запланировано освоить до конца 2020 года. |
| 38 | Мероприятие 3.2.5 Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» на спортивные мероприятия, экскурсии | Январь | Декабрь | 25,0 | 25,0 | 0 | 25,0 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 39 | Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н. | привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг; повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО; усиление взаимодействия между муниципальными органами и институтами гражданского общества по социально-экономическим вопросам | Январь | Декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 40 | Основное мероприятие 4.1. Оказание СО НКО Белокалитвинского района финансовой поддержки на конкурсной основе | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг; повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО; | Март -май | Март -май | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 41 | Мероприятие 4.1.1 Проведение конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | Определение победителей конкурса | Ноябрь - декабрь | Ноябрь - декабрь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
| 42 | Контрольное событие 4.1. Оказание финансовой поддержки СО НКО | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | X | Январь 2021 | X | X | X | X |
| 43 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | 16043,7 | 15943,7 | 10105,6 | 5938,1 Освоение средств запланировано до конца 2020 года |
|  |  | соисполнитель 1 отсутствует | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | соисполнитель 2 отсутствует | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 1 Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 2 Юртовое казачье общество «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 3 Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | участник 4 Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | X | X | X | X |