Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация детско-юношеского экологического движения» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 21.04.2018г. | декабрь 2018г. | 90,3 | 35,9 | 35,9 |
| 1.2 | Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Мероприятие призвано обратить внимание жителей региона на уязвимость флоры и фауны степей, популяризовать природные достопримечательности долины Маныча, способствовать развитию экологического туризма | 21.04.2018г. | 21.04.2018г. | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 1.3 | Участие во Всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Развитие в регионе природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», повышение экологической культуры и просвещение подрастающего поколения | 08 июня 2018г. | 08.06.2018г. | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 1.3.1 | Районный конкурс по созданию логотипа «Юный эколог Белокалитвинского района» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Формирование и распространение среди школьников осознанного бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, активной гражданской позиции, направленной на пропаганду ресурсосбережения | 17 сентября -17 октября 2018г. |  | 5,0 | - | - |
| 1.4 | Районный слет юных экологов | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Активизация в Белокалитвинском районе детского экологического движения, обмен опытом работы и воспитания бережного отношения к природе | 25, 27 октября 2018г. |  | 40,75 | - | - |
| 1.5 | Подписка на печатные издания экологического направления. | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Информирование о вопросах защиты окружающей среды, экологической обстановке, проблемах, экологическое просвещение, образование | ноябрь-декабрь 2018г. |  | 8,65 | - | - |

- Начальник отдела сельского хозяйства

- Администрации района	                                                                                                           А.П. Авдеенко

Балеха Нина Александровна

(86383) 2-62-02