

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017 № 645 г. Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

## Глава Администрации района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 09.06.2017 № 645

План реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие образования» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпро­граммы, основного меро­приятия, мероприятия  ведом­ственной целевой программы, контрольного события про­граммы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Срок реали­зации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) | | | | |
| всего | областной бюджет | феде­ральный бюджет | местный бюджет | внебюд­жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпро­грамма «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования  Н.А. Тимошенко | - обеспечение дос­тупности дошколь­ного образования, соответствующего требова­ниям соци­ально - экономи­че­ского развития  - создание дополни­тельных дошкольных мест в муни­ципаль­ных образователь­ных организациях раз­лич­ных типов, а так же разви­тие вариант­ных форм до­школь­ного образования  - улучшение условия для развития педаго­гического потенциала  - выявление и под­держка лучших педа­гогических работни­ков;  - повышение качества пре­доставляемых государ­ственных услуг в до­школь­ных обра­зовательных орга­ни­зациях  - предоставление всем де­тям-инвали­дам возможно­сти освое­ния образова­тель­ных программ;  - улучшение усло­вий пре­бывания де­тей в дошколь­ных образо­вательных ор­ганиза­ций | 2017 | 512 236,8 | 335 474,4 | - | 149 679,6 | 27 082,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Финансовое обеспечение вы­полнения муниципаль­ных заданий в дошкольных обра­зовательных органи­зациях | 305 973,5 | 168 895,9 | - | 109 994,8 | 27 082,8 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение до­школьных образовательных ор­ганизаций в части субси­дий на иные цели | 3 581,8 | - | - | 3 581,8 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4.  Расходы на строительство и реконструкцию объектов об­разования муниципаль­ной собственности, вклю­чая га­зификацию, в том числе:  - строительство дошколь­ной образовательной орга­низации на 220 мест г.Белая Калитва мкр. За­речный  - строительство дошколь­ной образовательной орга­низации на 120 мест г. Бе­лая Калитва мкр. Солнеч­ный  -строительство дошколь­ной образовательной орга­низации на 120 мест Бело­калитвин­ский район Кок­совское с/п | 202 681,5  122 097,9  40 372,7  40 210,9 | 166 578,5  111 215,9  20 000,0  35 362,6 | -  -  -  - | 36 103,0  10 882,0  20 372,7  4 848,3 | -  -  -  - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Разви­тие общего образования» | Начальник Отдела  образования  Н.А. Тимошенко | - обеспечение доступности качественного общего обра­зования, соответствующего требованиям социально-экономического развития;  - повышение качества пре­доставляемых ус­луг в обра­зователь­ных ор­ганизациях;  - улучшение условий для развития педагогического по­тенциала;  -создание условий для раз­вития молодых талантов и детей с высокой мотива­цией к обучению;  -расшире­ние возмож­ностей для участия обучаю­щихся по про­грам­мам общего об­разо­вания в олим­пиадах и конкурсах различ­ного уровня с целью выявления одарен­ных детей, реализа­ции их твор­ческого потен­циала;  -разработка и внедрение региональных систем оценки качества образования | 681 010,2 | 538 933,7 | 2 798,4 | 138 551,4 | 726,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Финансовое обеспечение вы­полнения муниципальных заданий в общеобра­зова­тель­ных организа­циях | 636 147,5 | 508 767,5 | - | 126 653,3 | 726,7 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.3.  Всеобуч по плаванию | 680,7 | 639,8 | - | 40,9 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.4.  Финансовое обеспечение общеобразовательных ор­ганизаций в части субси­дий на иные цели | 10 048,9 | - | - | 10 048,9 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.6. Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной ди­агностики состояния здоро­вья школьников |  | 4 733,4 | 4 449,4 | - | 284,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.7. Разработка проектно-сметной документации на строитель­ство и реконструкцию объек­тов образования муници­пальной собственности, включая газификацию | 3 404,2 | 3 199,9 | - | 204,3 | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.8. Перевод котельной с твер­дого топлива на газ МБОУ СОШ №11 |  | - развитие и совершенство­вание дистанционного об­разования детей-инвалидов;  - разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструк­цию, газификацию муници­пальных общеобразова­тельных организаций;  - строительство, реконст­рукция, газификация обще­образователых организа­ций;  - создание безопасных и комфортных условий осу­ществления образователь­ной деятельности |  | 11 543,2 | 10 850,6 | - | 692,6 | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.9. Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждений |  | 10 454,6 | 9 827,2 | - | 627,4 | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.10. Расходы на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 3 997,7 | 1 199,3 | 2 798,4 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Разви­тие дополнительного обра­зова­ния» | Начальник Отдела образования  Н.А. Тимошенко | - улучшение условий пре­бывания детей в ор­ганиза­циях допол­нительного об­разова­ния;  - повышение качества пре­доставляемых муници­пальных ус­луг в образова­тель­ных организациях  дополнительного об­разова­ния детей;  - расширение воз­мож­но­стей для участия обучаю­щихся в соревнова­ниях разного уровня |  | 63 595,5 | - | - | 62 918,2 | 677,3 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение вы­полнения муниципаль­ных заданий в организа­циях до­полнительного образования | 59 390,8 | - | - | 58 713,5 | 677,3 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение ор­ганизаций дополнительного образования в части субси­дий на иные цели | 4 204,7 | - | - | 4 204,7 | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспе­че­ние деятельности «Цен­тра психолого-медико-со­циаль­ного сопровождения» | Директор МБУ ЦППМС Лигус А.И. | - внедре­ние в образо­ватель­ные организа­ции комплекс­ной про­граммы монито­ринга с использова­нием инновационных про­дуктов;  - расширение воз­мож­но­стей для обу­чаю­щихся по до­пол­ни­тельным обра­зова­тельным про­граммам на оказание пси­холого-  педаго­гической по­мощи | 3 007,1 | - | - | 2 875,4 | 131,7 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение дея­тельности «Центра пси­хо­лого-медико-социаль­ного сопровождения» | 2017 | 3 003,9 | - | - | 2 872,2 | 131,7 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Субсидии на иные цели ««Центра пси­хо­лого-медико-социаль­ного сопровождения» | 3,2 | - | - | 3,2 | - |
| 5. | Подпрограмма 5. Обеспе­че­ние деятельности «Центра психолого-ме­дико-социаль­ного сопро­вождения» | Заведующий МБУ ИМЦ  Ильяшенко Е.И. | - создание условий для творческого потенциала и про­фессионального роста педагогических работников;  - удовлетворение ин­форма­ционных, учебно-методиче­ских, образователь­ных по­требностей педагогических ра­ботников;  - внедрение инфор­маци­онно-коммуни­кационных техноло­гий в учебный, вос­питательный и управленче­ский про­цесс | 2 808,8 | - | - | 2 808,8 | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение дея­тельности «Информа­ционно- медико-социаль­ного сопро­вождения» | 2 708,8 | - | - | 2 708,8 | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.2. Субсидии на иные цели «Информа­ционно- медико-социаль­ного сопро­вождения» | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 6. | Подпрограмма 6. Обеспе­че­ние деятельности «Цен­тра бухгалтерского обслужива­ния учреждений обра­зова­ния» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | - обеспечение эффек­тив­ного контроля за целевым и ра­цио­нальным использова­нием материальных и фи­нансовых ресур­сов;  - обеспечение высо­кой эф­фективность планирования разви­тия образовательного комплекса;  - обеспечение соблю­дения | 18 461,4 | - | - | 10 561,4 | 7 900,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение дея­тельности «Центра бух­гал­терского обслужива­ния» | 18 365,3 | - | - | 10 465,3 | 7 900,0 |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2. Субсидии на иные цели «Центра бух­гал­терского обслужива­ния» |  | и укреп­ления финансово - хозяйст­венной дис­циплины |  | 96,1 | - | - | 96,1 | - |
| 7. | Подпрограмма 7. Обеспе­че­ние реализации муници­паль­ной программы Бело­калит­винского района «Развитие образования» и другие во­просы | Начальник Отдела образования  Н.А. Тимошенко | - обеспечение эффек­тив­ного управления в системе образования;  - обеспечение высо­кой эф­фективности планирования разви­тия образо­вательного  комплекса;  - сформирование эф­фектив­ной системы непрерывного про­фессионального  раз­вития педагогов;  - сформирование еди­ной образовательной информа­ционной среды; |  | 9 451,4 | 2 576,9 | - | 6 874,5 | - |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности Аппарата управления | 8 332,5 | 2 576,9 | - | 5 755,6 | - |
| 7.2. | Основное мероприятие 7.2. Диспансеризация муници­пальных служащих | 45,2 | - | - | 45,2 | - |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3. Развитие материально-тех­нической базы | 1 073,7 | - | - | 1 073,7 | - |
|  | Всего по программе Бело­калитвинского района «Раз­витие образования» |  |  | 2017 | 1 290 571,2 | 876 985,0 | 2 798,4 | 374 269,3 | 36 518,5 |

Управляющий делами Л.Г. Василенко