## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2012 года             № 205                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной долгосрочной  целевой программы «Доступная среда на  2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда  на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.10.2011               № 1566, и эффективности использования финансовых средств за 2011 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации  Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению О.Э. Каюдина, заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам  Е.Н. Керенцеву.

## И.о. Главы  района						О.Э. Каюдин

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района _____.04.2012 № _____ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

I. Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» (далее по тексту – Программа) направлена на формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, реабилитацию и социальную интеграцию указанной категории граждан. Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий.

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач: объективная оценка состояния доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов социальной инфраструктуры, обеспечение доступности в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов.

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 09.12.2011 года № 206 «О формировании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», в целях реализации мероприятий программы в 2011 году была проведена паспортизация и классификация объектов социальной инфраструктуры с составлением описи действующих объектов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, составлен перечень объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов.

Задания на проектирование по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры согласно СНиП 35-01-2001 согласовывались с УСЗН Белокалитвинского района в части оборудования строящихся и реконструируемых объектов средствами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. По вопросу указанного согласования в 2011 году в УСЗН Белокалитвинского района обратилось 3 организации:

1. Администрация Белокалитвинского района: с дополнением к заданию на проектирование многофукционального игрового зала с плавательным бассейном по адресу: Белокалитвинский район, п.Шолоховский, ул. Кирова, стадион «Шахтер» с целью согласно СНиП 35-01-2001 предусмотреть условия беспрепятственного и удобного передвижения по территории, прилегающей к объекту; оборудовать пандусами и поручнями входные крыльца, обеспечить доступ на крыльцо и 1-й этаж здания, учесть соответствие габаритов входных дверей, предусмотреть место для бесплатной парковки спецтранспорта инвалидов не менее 10% от общей численности мест, разработать мероприятия для доступа в здание маломобильных групп населения, сопровождающих детей на учебно-тренировочные занятия.

2. ООО «Домстрой», с заданием на разработку многоквартирного жилого дома по адресу: г. Белая Калитва, бульвар 50 лет Победы, д. 8: предусмотреть размещение квартир для семей с инвалидами на первом этаже, входной узел запроектировать с возможностью доступа для маломобильных групп населения к квартирам на первом этаже.

3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шолоховский центр внешкольной работы: с заданием на проектирование капитального ремонта указанного учреждения по адресу: п. Шолоховский, ул. Пушкина, д.32: с целью предусмотреть устройство пандуса на входе в здание, запроектировать нормативную ширину дверного проема, нормативные габариты входного тамбура, санузлы оборудовать универсальной кабиной требуемых габаритов.

В 2011 году было проведено совещание УСЗН Белокалитвинского района с Белокалитвинской районной организацией Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по вопросу обеспечения  доступным жильем инвалидов-колясочников.

В 2011 году УСЗН Белокалитвинского района был проведен социологический опрос инвалидов по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов.

В 2011 году в газете «Перекресток» была опубликована информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов:

- о мероприятиях,  проводимых в декаду инвалидов, посвященных Международному Дню инвалида;

- о работе мобильной бригады ЦСО Белокалитвинского района по оказанию социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- о работе компьютерного класса на базе ЦСО Белокалитвинского района, где инвалиды имеют возможность обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью интернет с целью освоения информационно-коммуникационных технологий, преодоления одиночества и социально-информационной изоляции.

В 2011 году здание ЦСО Белокалитвинского района было оборудовано пандусом и кнопкой вызова в целях доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения. Инвалиды, не способные самостоятельно передвигаться, нуждавшиеся в реабилитации в социально-реабилитационных отделениях ЦСО Белокалитвинского района, направлялись на реабилитацию в те  отделения, которые оборудованы пандусами.

В 2011 году была запланирована установка и перенос кнопок вызова в 23 аптеках, расположенных на территории Белокалитвинского района, за счет средств индивидуальных предпринимателей – владельцев аптек. В 2011 году кнопки вызова в указанных аптеках установлены.

Отчет о финансировании и освоении программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» представлен в таблице № 1.

II. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

В рамках Программы на 2011 год не были предусмотрены мероприятия по строительству и капитальному ремонту.

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

На реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2012 г. запланировано 23,0 тыс. рублей, в том числе на 2011 год 23,0 тыс. рублей (средства индивидуальных предпринимателей – владельцев аптек).

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств за 2011 год отсутствуют.

IV. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах.

В ходе реализации Программы в 2011 году все запланированные средства освоены в полном объеме.

V. Оценка эффективности результатов Программы.

Программа носит социальный характер. Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице № 2.

VI. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района.

В 2012 году Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  был подготовлен доклад о результатах работы за 2011 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы, в который были включены стратегические цели, тактические задачи и показатели деятельности УСЗН Белокалитвинского района.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» предусматривает достижение указанной в докладе стратегической цели – объективная оценка состояния доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов социальной инфраструктуры, обеспечение доступности в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов.

Показатели Программы в докладе распределены по вышеуказанным задачам. Плановые значения показателей приведены в таблице № 3. Фактические значения показателей за 2011 год соответствуют плановым, указанным в докладе.

VII. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы.

- По итогам 2011 года 100% аптек Белокалитвинского района оборудовано кнопками вызова.

Управляющий делами                                                                        Л.Г. Василенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о финансировании и освоении и программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2011-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01 января 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |  |
| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвнения (по источникам финансиро- вания) |
|  | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе: | 894,6 | 0,0 | 0,0 | 894,6 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 |  |  |  | 23,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство пандусов в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство пандусов в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации расширения дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района | 134,5 |  |  | 134,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство и перенос кнопок вызовов в аптеках, расположенных на территории Белокалитвинского района | 23,0 |  |  | 23,0 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2011 год

муниципальная долгосрочная целевая программа  «Доступная среда на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | Откло-нение от плана, % | 2012 | Откло-нение от плана, % | 2013 | Откло-нение от плана, % | 2014 | Отклонение от плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Удельный вес учреждений культуры, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений культуры Белокалитвинского района | % | - | 14,3 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района | % | - | 16,2 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных входными дверями, соответствую-щими нормам СНиП 35-01-2001, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района | % | - | 85,4 | 92,7 | 92,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес аптек, оборудованных кнопками вызова, в общем количестве аптек Белокалитвинского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество зданий Администраций Белокалитвинского района, оборудованных пандусами | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество инвалидов Белокалитвинского района, обученных компьютерной грамотности | человек | - | 24 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный вес учреждений культуры, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений культуры Белокалитвинского района | % | - | 14,3 | 19,0 | 19,0 |
| 2. | Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района | % | - | 16,2 | 21,0 | 21,0 |
| 3. | Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных входными дверями, соответствующими нормам СНиП 35-01-2001, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района | % | - | 85,4 | 92,7 | 92,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Удельный вес аптек, оборудованных кнопками вызова, в общем количестве аптек Белокалитвинского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество зданий Администраций Белокалитвинского района, оборудованных пандусами | единиц | - | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество инвалидов Белокалитвинского района, обученных компьютерной грамотности | человек | - | 24 | 36 | 36 |