Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма» отчетный период 9 мес. 2017 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности библиотек»

	1.1    
	Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела»                   
	Грязнова Ю.И.
	- сохранение библиотечных фондов;

- улучшение материально–технической базы учреждения культуры
	09.01.2017
	31.12.2017
	19874,8
	16779,3
	2584,7

	1.2 
	Основное мероприятие 1.2 «Реализация Указов Президента»                   
	Грязнова Ю.И.
	-достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области
	09.01.2017
	31.12.2017
	7169,0
	5214,8
	-

	1.3  
	Основное мероприятие 1.3 «Комплектование книжных фондов библиотек»                   
	Грязнова Ю.И.


	- увеличение книжного фонда
	09.01.2017
	31.12.2017
	726,5
	672,6
	726,5

	2
	Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности музея»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела»                   
	Хлебнов В.А
	- сохранение и увеличение музейного фонда;

- улучшение материально–технической базы 
	09.01.2017
	31.12.2017
	2845,8
	2321,6
	1118,6

	2.2
	Основное мероприятие 2.2 «Реализация Указов Президента»                   
	Хлебнов В.А.
	Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области
	09.01.2017
	31.12.2017
	528,2
	528,2
	-

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»

	3.1
	Основное мероприятие
 3.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»                   


	Болдырева С.А.
	- развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	09.01.2017
	31.12.2017
	16011,9
	12014,2
	4813,8

	3.3
	Основное мероприятие 3.3 «Реализация Указов Президента»                   
	Директора бюджетных учреждений культуры

Болдырева С.А.
	Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты
	09.01.2017
	31.12.2017
	7334,3
	2555,4
	-

	
	
	
	
	
	
	3685,0
	2809,0
	-

	3.5
	Основное мероприятие 3.5 «Приобретение основных средств»                   
	Платон Л.А.
	 - улучшение материально–технической базы;
	09.01.2017
	31.12.2017
	150,0
	-
	-

	3.8
	Основное мероприятие 3.8 «Строительство центра культурного развития (г.Белая Калитва, микрорайон «Заречный», ул.Кольцова»                   
	Сягайло С.Л.
	 - улучшение материально–технической базы;

- развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	09.01.2017
	
	31072,2
	28979,9
	31072,2

	3.17
	Основное мероприятие 3.17 «Реконструкция 
площади в р.п.Шолоховский, Белокалитвинского района»                   
	Казаков М.Б.
	- улучшение материально–технической базы;


	09.01.2017
	
	23852,4
	23852,3
	23852,3

	3.18
	Основное мероприятие 3.18 «Приобретение технологического оборудования и оборудования многофункционального зала Центра культурного развития (г.Белая Калитва, микрорайон «Заречный» ул.Кольцова 
	Сягайло С.Л.
	- улучшение материально–технической базы;


	09.01.2017
	
	13763,3
	-
	13763,3

	3.19
	Приобретение световой аппаратуры для МБУК «Дом культуры п.Коксовый»
	
	- улучшение материально–технической базы;


	
	
	126,9
	-
	126,9

	3.20
	Приобретение материалов и устройства автоматического полива центральной площади р.п.Шолоховский
	
	- улучшение материально–технической базы;


	
	
	262,6
	-
	262,6

	3.21
	Замена окон в Головском СК
	
	- улучшение материально–технической базы;


	
	
	131,1
	-
	131,1

	4
	Подпрограмма 4 «Мероприятия в области культуры»

	4.1
	Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий»                   
	Директора бюджетных учреждений культуры
	-  развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество
	09.01.2017
	31.12.2017
	702,7
	697,1
	697,1

	5
	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»

	5.1
	Основное мероприятие 5.1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»                   
	Директора учреждений дополнительного образования
	- сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района
	09.01.2017
	31.12.2017
	36729,5
	25607,2
	1412,1

	6
	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»

	6.1
	Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»                   
	Казьмина Н.С.
	- организация бюджетного учета финансово–хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов
	09.01.2017
	31.12.2017
	3991,1
	3085,2
	382,6

	8
	Подпрограмма 8 «Развитие туризма»

	8.3
	Основное мероприятие 8.3 «Оказание содействия в организации мероприятий на территории района»         
	Аржановская О.В.
	Реализация мероприятий событийного туризма на территории района
	09.01.2017
	31.12.2017
	1832,4
	1377,1
	1498,8

	8.3.1
	Мероприятие 8.3.1 «Оказание содействия в организации проведения мероприятий Международных Каяльских чтений»
	Снисаренко О.П.
	
	09.01.2017
	21.05.2017
	1360,0
	970,0
	1360,0

	8.4
	Основное мероприятие 8.4 «Информационное сопровождение мероприятий, разработка и издание рекламной, сувенирной продукции и информационно-справочных материалов о туристско-реакреационном потенциале района»                   
	Аржановская О.В.
	издание рекламной, сувенирной продукции
	09.01.2017
	31.12.2017
	472,4
	407,1
	407,1

	
	Контрольное событие  
программы  
	
	Проведение XVI Каяльских чтений
	Х
	21.05.2017
	Х
	Х
	Х

	9
	Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	9.1
	Основное мероприятие 9.1 «Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры»                   
	Яцкова Т.В.
	обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»
	09.01.2017


	31.12.2017
	2299,8
	1594,3
	172,3


                                                 Начальник отдела культуры                                                          Т.В.Яцкова


