[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013


        № 420                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 года № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011 года  № 434 «Об утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2012 год, согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

3.  Контроль  за  выполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным  вопросам                Е.Н. Керенцеву. 

Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

Приложение 

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от _____._____. 2013  № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района  на 2011-2012 годы»

I. Основные результаты

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» на 2012 год (далее - Программа) направлена на снижение показателей общей смертности, снижение уровня заболеваемости по основным классам заболеваний, уменьшение показателей младенческой и материнской смертности, уменьшение дефицита врачебных кадров, внедрение информационных технологий, повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Белокалитвинского района.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение основных задач:

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений,

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение,

- внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.
«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений».
В рамках реализации мероприятия 2.1. Программы «Проведение капитального ремонта»  в 2012 году  проводился капитальный ремонт на общую сумму 90572,2  тыс. рублей следующих зданий:

-  здания амбулатории р.п. Шолоховский МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ»;

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта  х. Поцелуев;

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта  х. Какичев;

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта  х. Головка;

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта  х. Чапаев;

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта                                      х. Нижнесеребряковский;

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта  х. Апанасовка;

- выборочный  капитальный  ремонт амбулатории п. Коксовый МБУЗ БР «ЦРБ».

В рамках реализации  мероприятия 2.4. Программы «Оснащение оборудованием» в 2012 году было закуплено 278 единиц оборудования на общую сумму 61510,3_тыс. рублей  в соответствии с табелем оснащения учреждений здравоохранения в рамках приведения материально-технической базы учреждений в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.     

«Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»

В рамках реализации  мероприятия 1.1. Программы «Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты»  для МБУЗ  Белокалитвинского района «ЦРБ» было приобретено следующее оборудование на сумму 4755,7 тыс. рублей:
- Сервер ЦАМИ,

- Автоматические рабочие места и периферия,

- информационный киоск,

- принтеры,

- активное сетевое оборудование (шасси, модули питания, электрические трансиверы, интерфейсные карты, коммутаторы, оптические конвертеры, межсетевые экраны),

- криптошлюзы,

- инженерные системы (шнуры соединительные, шкафы напольные).

Остаток средств в целом по Задаче 2. – 3794,7 тыс. рублей - будут направлен в 2013 году на формирование II  этапа формирования регионального сегмента единой государственной информационной системы (будет осуществлена закупка программного обеспечения, формирование единой сети).

«Внедрение стандартов оказания медицинской помощи»
В рамках реализации  мероприятия 1. Программы «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России»  в 2012 году  в работе МБУЗ БР «ЦРБ» были применены стандарты оказания стационарной помощи:

- стандарт № 1 по профилю «кардиология» - медицинская помощь больным с фибрилляцией и трепетанием предсердий,

- стандарт № 2 по профилю «кардиология» - медицинская помощь больным с острым инфарктом миокарда,

- стандарт № 3 по профилю «кардиология» - медицинская помощь больным нестабильной стенокардией,

- стандарт № 1 по профилю «акушерство» - медицинская помощь больным с эклампсией,

- стандарт № 2 по профилю «акушерство» - медицинская помощь больным с послеродовым кровотечением,

- стандарт № 3 по профилю «акушерство» - медицинская помощь больным при синдроме дыхательных расстройств у новорожденных.

В рамках реализации  мероприятия 6. Программы «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами»  в 2012 году  были предусмотрены дополнительные выплаты врачам узких специальностей (врачам функциональной диагностики, УЗИ, детскому хирургу, оториноларингологу, офтальмологу, неврологу, эндокринологам, врачу эндоскописту, терапевтам и т.д.) и специалистам со средним медицинским образованием, а также на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, реактивов для проведения исследований. 
Расходование средств за 2012 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 1. 

Таблица № 1 

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы»   за 2012 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	Всего
	ФФОМС
	Област-ной

бюджет
	Мест-ный

бюд-жет
	ТФОМС
	Всего
	ФФОМС
	Област-ной

бюджет
	Мест-ный

бюд-жет
	ТФОМС
	Всего
	ФФОМС
	Област-ной

бюджет
	Мест-ный

бюд-жет
	ТФОМС
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Всего по Программе
	280077,3
	224109,6
	32299,6
	8146,9
	15521,2
	194508,9
	165996,4
	21333,8
	3418,4
	3760,3
	184316,3
	156008,6
	21233,4
	3314,0
	3760,3
	

	Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений

	2.1
	Проведение капитального ремонта и разработка ПСД
	125520,6
	100520,6
	21464,4
	3535,6
	
	97975,8
	85083,8
	11100,0
	1792,0
	
	90572,2
	77767,9
	11100,0
	1704,3
	
	Остатки  перенесены  для  использования в 2013 году

	
	Проведение текущего ремонта 
	91,1
	-
	-
	91,1
	-
	91,1
	-
	-
	91,1
	-
	91,1
	
	
	91,1
	-
	

	2.3
	Оснащение оборудованием
	88031,4
	76884,8
	9955,4
	1191,2
	
	62249,1
	51145,5
	9912,4
	1191,2
	
	62685,0
	51625,4
	9884,9
	1174,7
	
	

	
	в том числе ГЛОНАСС
	618,8
	618,8
	
	
	
	618,8
	618,8
	
	
	
	53,8
	53,8
	
	
	
	

	2.4
	Иные мероприятия
	2857,2
	
	
	2857,2
	
	37,5
	
	
	37,5
	
	37,5
	
	
	37,5
	
	

	
	Итого по задаче 1.
	216500,3
	177405,4


	31419,8
	7675,1
	
	160353,5
	136229,3
	21012,4
	3111,8
	
	153385,8
	129393,3
	20984,9
	3007,6
	
	

	Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

	3.1
	Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты
	9917,4
	9917,4
	
	
	
	6904,0
	6597,4
	
	306,6
	
	4755,7
	4448,7


	
	306,4
	
	Средства в сумме 2148,1 т.р. будут направлены  в 2013 году для II этапа создания регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения

	3.2
	Запись к врачу в электронном виде
	1688,8
	1688,8
	
	
	
	  1688,8
	1688,8
	-
	-
	-
	170,0
	170,0
	-
	-
	
	Средства в сумме 1518,8 т.р.будут направлены в 2013 году для II этапа создания регионального сегмента единой государственной информационной системы

	3.3
	Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
	566,5
	
	484,9
	81,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Ведение единого регистра медицинских работников
	84,8
	84,8
	-
	-
	-
	84,8
	84,8
	-
	-
	-
	21,2
	21,2
	-
	-
	-
	Средства в сумме 63,6 т.р.будут направлены в 2013 году для II этапа создания регионального сегмента единой государственной информационной системы

	4.2
	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения
	84,8
	84,8
	-
	-
	-
	84,8
	84,8
	-
	-
	-
	21,2
	21,2
	-
	-
	-
	Средства в сумме 63,6 т.р.будут направлены в 2013 году для II этапа создания регионального сегмента единой государственной информационной системы

	
	Итого по задаче 2.
	12342,3
	11469,2
	484,9
	388,2
	
	8762,4
	8455,8
	
	306,6
	
	4967,5
	4661,1
	
	306,4
	
	

	Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

	5
	Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Минздравсоцразвития России
	21569,0
	17121,1
	
	
	4447,9
	13598,6
	10628,1
	
	
	2970,5
	14241,5
	11271,0
	
	
	2970,5
	

	6
	Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных  услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	1279,0
	
	
	
	1279,0
	789,8
	
	
	
	789,8
	789,8
	
	
	
	789,8
	

	8
	Обеспечение  потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
	10272,8
	
	394,9
	83,6
	9794,3
	321,4
	
	321,4
	
	
	248,5
	
	248,5
	
	
	Средства областного бюджета, расходы МЗ РО

	9
	Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
	18113,9
	18113,9
	
	
	
	10683,2
	10683,2
	
	
	
	10683,2
	10683,2
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 3.
	41375,6
	28388,5
	394,9
	83,6
	12508,6
	25393
	21311,3
	321,4
	
	3760,3
	25963,0
	21954,2
	248,5
	
	3760,3
	


II. Меры по реализации программы

      В течение 2012 года в муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2012 годы» 4 раза вносились изменения в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.02.2012 года № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011  № 434» - на основании постановления Правительства Ростовской области от 13.10.2011 № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 24.03.2011 № 148»;

2.  Постановление Администрации Белокалитвинского района от 13.04.2012 года  № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011   № 434» - на основании постановления Правительства Ростовской области от 28.03.2012 № 223 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 24.03.2011 № 148»;

3.  Постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.08.2012 года № 1038 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011   № 434» - на основании постановления Правительства Ростовской области от 11.07.2012 № 606 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 24.03.2011 № 148», кроме того выделение дополнительных средств для МБУЗ г. Белая Калитва «СП»;

4. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 03.12.2012 года № 1659 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011   № 434» - на основании постановления Правительства Ростовской области от 14.09.2012 № 895 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 24.03.2011 № 148».

III. Оценка эффективности реализации программы  

      Анализ показателей, приведенных в таблице № 2, свидетельствует о том, что уровень доступности и качества оказания медицинской  помощи населению в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Белокалитвинского района достиг плановых показателей по следующим пунктам: пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза,  пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза, размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь.

     Вместе с тем показатели фондооснащенности и фондовооруженности учреждений здравоохранения превышают плановые показатели на 7,2%  и 8,6 % соответственно.  Показатели медицинской результативности, такие как младенческая смертность и удовлетворенность населения медицинской помощью  лучше плановых значений на 36,1%  и 4,2 % соответственно. 
      Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников  превышает плановый показатель на 4,8 %.

     Показатели доступности  медицинской помощи и эффективности использования  ресурсов здравоохранения, такие как размер дефицита врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную  и стационарную медицинскую помощь меньше ожидаемых значений на 17,7 % и  51,7 % соответственно.

Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ  в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериях оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ   
Таблица № 2
	Наименование показателей 
результативности (целевых 
индикаторов)
	Единица 
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, 
предусмотренные программой, 
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	2011 год
	2012 год


	2011 Г
	Отклонение от планового значения (процентов)
	2012 Г
	Отклонение от планового значения (процентов)

	I.  Показатели медицинской результативности

	Младенческая смертность
	На 1000 родившихся живыми 
	7,3
	8,3
	9,3
	27,4
	5,3
	- 36,1

	Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	%
	83,0
	85,0
	83,19
	0,19
	84,0
	- 1,1

	Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза
	%
	53,0
	54,0
	53,19
	0,19
	54,0
	0

	Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза 
	%
	53,0
	54,0
	55
	2
	54,0
	0

	Удовлетворенность населения медицинской помощью 
	%
	38,0
	38,4
	45
	7
	40,0
	+ 4,2

	II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения

	Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях  здравоохранения
	дни
	306,55
	306,55
	296,73
	3,2
	299,0
	- 2,4

	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего
	%
	40
	40
	26,8
	- 33,0
	30,5
	- 23,75 

	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную  медицинскую помощь
	%
	45
	44
	31,06
	- 30,9
	36,2
	- 17,7

	Размер дефицита обеспеченности  врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь
	%
	30
	30
	17,2
	- 42,7
	14,5
	- 51,7

	Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь
	%
	50
	50
	33,3
	- 33,4
	50,0
	0,0

	Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников
	рубли
	10858,4
	11366
	11197,9
	3,1
	11 914
	+ 4,8

	Фонодовооруженность учреждений здравоохранения
	Рублей на одного врача
	3137693,82
	3 481 163,31
	3233012,73
	3,0
	3 781 926,9
	+ 8,6

	Фондооснащенность учрежедний здравоохранения
	Рублей на  один квадратный метр площади зданий и сооружений
	14784,42
	8 639,17
	15439,41
	4,43
	9 258,7
	+ 7,2


Управляющий делами                                                                     Л.Г.Василенко

A   E:\Мои документы\Постановления\отч_Модер-здрав.doc   3/22/2013 3:27:00 PM


стр. 1 из 13   


