РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2011				                № 373                                  г.  Белая Калитва

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Ростовской области от 15.09.2010 г.  № 184 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30 декабря 2008 г.   № 1203 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Доступная среда на 2011-2013 годы» согласно приложения № 1.

2. Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района (Демиденко В.И.) предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» при формировании проекта бюджета на 2012 - 2013 годы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Белокалитвинского района.

4. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.03.2011 г. № 264 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» отменить.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам О.Э. Каюдина.

## И.о. Главы района							О.А. Мельникова

Верно:

Начальник общего отдела						Ю.Г. Воронин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 23.03.2011  № 373

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Доступная среда на 2011-2013 годы»

1. Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2013 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2013 годы» (далее — Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Администрации Ростовской области от 15.09.2010 г. № 184 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик Программы | Управление социальной защиты населения Администрация Белокалитвинского района |
| Основная цель Программы | Формирование к 2013 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Основные задачи Программы | - Объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; - паспортизация объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы. 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 3. Цели, задачи и сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели; 4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы; 5. Нормативное обеспечение; 6. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации; 7. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы; приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»; приложение № 2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»; приложение № 3. Распределение объемов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы». Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: - организационные мероприятия; - формирование доступной среды для инвалидов; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. |
| Исполнители и соисполнители Программы | Администрация Белокалитвинского района Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Белокалитвинского района; Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района (далее — Отдел культуры Белокалитвинского района); Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района (далее — УСЗН Белокалитвинского района); Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» (далее — МУЗ ЦРБ Белокалитвинского района); Белокалитвинская районная организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - Белокалитвинское общество инвалидов); Белокалитвинская организация Всероссийского общества слепых; Индивидуальные предприниматели — владельцы аптек Белокалитвинского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования мероприятий Программы является бюджет Белокалитвинского района, собственные средства владельцев аптек Белокалитвинского района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Увеличение количества учреждений здравоохранения, оснащенных пандусами и соответствующими нормам СНиП 35-01-2001 входными дверями; увеличение количества учреждений культуры, оснащенных пандусами и соответствующими нормам СНиП 35-01-2001 входными дверями; увеличение количества аптек, оснащенных кнопками вызова. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Белокалитвинского района |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов  отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

В результате проведения в Белокалитвинском районе медико-социальной экспертизы федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» филиалами № 26, 27 в 2008 году проведено 4547 освидетельствований граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 3846 человек, из них: первично — 324 человека, повторно — 3522 человека.

В 2009 году в  Белокалитвинском районе проведено 4379 освидетельствований граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 3805 человек, из них: первично — 483 человека, повторно — 3322 человека.

Таким образом, в целом уменьшение числа освидетельствованных граждан и признанных инвалидами в 2009 году сократилось на 3,7 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Достигнутые результаты явились следствием реализации материального обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, улучшением условий медико-социальной экспертизы и реабилитации, совершенствованием медицинского и социального обслуживания.

Остается нерешенной важнейшая социальная задача — создание равных возможностей для инвалидов в социальной сфере жизни общества. Многие учреждения социальной инфраструктуры физически недоступны инвалидам и другим маломобильным группам населения: отсутствуют пандусы, входные двери слишком узкие, в аптеках, кроме того, отсутствуют кнопки вызовов либо они расположены слишком высоко.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы».

Планируется проведение следующих мероприятий:

Определение приоритетных объектов  социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнение обследования и паспортизации этих объектов;

разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по доступности объектов здравоохранения и культуры, расположенных на территории Белокалитвинского района;

проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной инфраструктуры, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

2. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

3. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

С учетом изложенного, использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп населения.

3. Цели, задачи и сроки реализации Программы,

а также целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является формирование к 2013 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

паспортизация объектов социальной инфраструктуры;

обеспечение доступности в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет: с 2011 по 2013 год.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению № 1 к Программе.

4. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет:

- Средств бюджета Белокалитвинского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый год;

- собственных средств индивидуальных предпринимателей — владельцев аптек, расположенных на территории Белокалитвинского района.

5. Нормативное обеспечение

Разработка и принятие нормативных актов для обеспечения достижения целей Программы  не предусматриваются.

6. Механизм реализации Программы, организация

управления и контроль за ходом ее реализации

5.1. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района, УСЗН Белокалитвинского района.

5.2. Заказчик — координатор Программы — Администрация Белокалитвинского района:

5.2.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.2.2. В случаях, предусмотренных Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Белокалитвинского района от 30.12.2008 г. № 1203, готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий.

5.3. Исполнители  Программы несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы.

5.3.1. Исполнители, ответственные за выполнение мероприятий, представляют отчеты о ходе работы в Администрацию Белокалитвинского района к 10 числу месяца после прошедшего календарного полугодия.

Итоговый обобщенный отчет представляется к 30 января года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

- перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;

- перечень незавершенных  в течение года мероприятий Программы;

- анализ причин несвоевременного завершения  мероприятий Программы.

7. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную направленность и позволит добиться к 2013 году позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Предполагается, что к 2013 году 100% аптек Белокалитвинского района будет оснащено кнопками вызова, 19%  учреждений культуры и 21% учреждений здравоохранения Белокалитвинского района будут оснащены пандусами, 92,7% учреждений здравоохранения Белокалитвинского района будет оборудовано дверями, соответствующими нормам СНиП 35-01-2001.

## И.о. Главы района							О.А. Мельникова

Верно:

Начальник общего отдела						Ю.Г. Воронин

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2013 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011 — 2013 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измере-ния | Базовый показа-тель 2009 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный вес учреждений культуры, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений культуры Белокалитвинского района | процен-тов | 9,5% | - | 14,3% | 19% |
| 2. | Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района | процен-тов | 11,6% | - | 16,2% | 21% |
| 3. | Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных входными дверями, соответствующи-ми нормам СНиП 35-01-2001, в общем количестве учреждений здравоохра-нения Белокалитвинского района | процен-тов | 80,5% | - | 85,4% | 92,7% |
| 4. | Удельный вес аптек, оборудованных кнопками вызова, в общем количестве аптек Белокалитвинского района | процен-тов | 14,8% | 100% | - | - |
| 5. | Количество зданий Администраций Белокалитвинского района, оборудованных пандусами | единиц | 0 | 0 | 1 | - |

## И.о. Главы района							О.А. Мельникова

Верно:

Начальник общего отдела						Ю.Г. Воронин

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011 — 2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источ- ники финанси- рования, направ-ления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выпол-нения по годам | Муници-пальный заказчик Программы | Исполнители мероприятий программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещаний, семинаров, конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | - | - | - | - | - | 2011-2013 | Админист-рация Белокалит-винского района | Админист-рация Белокалитвин-ского района, УСЗН Белокалитвин-ского района, Белокалитвин-ское общество инвалидов, Белокалитвинская организация Всероссийско-го общества слепых | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение |
| 1.2 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов) | - | - | - | - | - | 2011-2013 | Админист-рация Белокалит-винского района | Админист-рация Белокалитвин-ского района, УСЗН Белокалитвин-ского района | Привлечение внимания обществен-ности к проблемам инвалидов |
| 2. Формирование доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями Управления социальной защиты населения | - | - | - | - | - | 2011-2013 | Админист-рация Белокалит-винского района | Администра-ция Белокалитвин-ского района, УСЗН Белокалитвин-ского района, Отдел архитектуры и градостроите-льства Администра-ции Белокалитвин-ского района | Контроль за соблюдением требований по обеспече-нию доступности объектов социальной сферы |
| 2.2 | Подготовка и проведение совместно с Белокалитвинским обществом инвалидов, Белокалитвинской организацией всероссийского общества слепых социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов. | - | - | - | - | - | 2011 | Админист-рация Белокалит-винского района | Админист-рация Белокалит-винского района, Белокалитвин-ское общество инвалидов, Белокалитвин-ская организация Всероссийско-го общества слепых | Составление перечня объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов. |
| 2.3 | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов | - | - | - | - | - | 2011 | Админист-рация Белокалит-винского района | УСЗН Белокалитвин-ского района, Отдел архитектуры и градостроите-льства Администра-ции Белокалитвин-ского района, Отдел культуры Белокалитвин-ского района, МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района | Утверждение перечня объектов, подлежащих переобору-дованию, реконструк-ции, капиталь-ному ремонту |
| 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выдача разрешений на реконструкцию либо строительство социально значимых объектов с учетом требований законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  | 2011-2013 | Админист-рация Белокалит-винского района | Администра-ция Белокалитвин- ского района | Создание условий для доступности социально значимых объектов |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района | Бюджет Белокалит-винского района | 2,0 | - | 2,0 | - | 2012 | Админист-рация Белокалит-винского района | Администра-ция Белокалитвин- ского района | Создание условий для доступности социально значимых объектов |
| 3.3 | Устройство пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района | Бюджет Белокалит-винского района | 100,0 | - | 100,0 | - | 2012 | Админист-рация Белокалит-винского района | Администра-ция Белокалитвин- ского района | Создание условий для доступности социально значимых объектов |
| 3.4 | Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района | Бюджет Белока-литвин-ского района | 6,2 | - | 6,2 | - | 2012 | Админист-рация Белокалит- винского района | Отдел культуры Белокалитвин-ского района | Создание условий для доступности учреждений культуры |
| 3.5 | Устройство пандусов в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района | Бюджет Белока-литвин-ского района | 310 | - | 155 | 155 | 2012-2013 | Админист-рация Белокалит- винского района | Отдел культуры Белокалитвин-ского района | Создание условий для доступности учреждений культуры |
| 3.6 | Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района | Бюджет Белока-литвин-ского района | 6,2 | - | 6,2 | - | 2012 | Админист-рация Белокалит- винского района | МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района | Создание условий для доступности учреждений здравоохра- нения |
| 3.7 | Устройство пандусов в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района | Бюджет Белока-литвин-ского района | 310 | - | 155 | 155 | 2012-2013 | Админист-рация Белокалит- винского района | МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района | Создание условий для доступности учреждений здравоохра- нения |
| 3.8 | Разработка проектно-сметной документации расширения дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района | Бюджет Белока-литвин-ского района | 2,7 | - | 2,7 | - | 2012 | Админист-рация Белокалит- винского района | МУЗ «ЦРБ» Белокалитвин-ского района | Создание условий для доступности учреждений здравоохра- нения |
| 3.9 | Расширение дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района | Бюджет Белока-литвин-ского района | 134,5 | - | 53,8 | 80,7 | 2012-2013 | Админист-рация Белокалит- винского района | МУЗ «ЦРБ» Белокалитвин-ского района | Создание условий для доступности учреждений здравоохра- нения |
| 3.10 | Установка и перенос кнопок вызовов в аптеках, расположенных на территории Белокалитвинского района | Денежные средства владель-цев аптек Белокалит-винского района | 23,0 | 23,0 | - | - | 2011 | Админист-рация Белокалит- винского района | Индивидуаль-ные предпринима-тели — владельцы аптек Белокалитвин-ского района | Создание условий для доступности аптек |
| Итого денежных средств на реализацию программы |  |  | 894,6 | 23,0 | 480,9 | 390,7 | 2011-2013 |  |  |  |

## И.о. Главы района							                                                                      О.А. Мельникова

Верно:

Начальник общего отдела						                                                                       Ю.Г. Воронин

Приложение № 3

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2013 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

объемов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2013 годы»

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование источников финансирования, направление расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджет Белокалитвинского района, всего | 871,6 | - | 480,9 | 390,7 |
| 2. | Денежные средства индивидуальных предпринимателей- владельцев аптек Белокалитвинского района | 23,0 | 23,0 | - | - |
| Всего денежных средств на реализацию программы |  | 894,6 | 23,0 | 480,9 | 390,7 |

## И.о. Главы района							                                                                      О.А. Мельникова

Верно:

Начальник общего отдела					                                                                        	Ю.Г. Воронин