## 9 мес. МБ
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" за отчетный преиод 9 месяцев 2019 г.
№ п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях" | Х | Х | Х | Х | 593.2 | 593.2 | 367.1 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | Повышение уровня подготовки кадров в сфере энергосбережения и уменьшение потребления энергоресурсов | 2019 | 2019 | 45.2 | 45.2 | 28.4 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене в жилищном фонде Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | Снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде Белокалитвинского района | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 225 | 225 | 178.3 | 0
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | Приобретение и установка энергосберегающих ламп в учреждениях бюджетной сферы, уменьшение потребления электроэнергии | 2019 | 2019 | 295 | 295 | 140.5 | 0
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения, приобретению газового оборудования (котлы), приобретению эл. стабилизаторов | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы | 2019 | 2019 | 28 | 28 | 19.9 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Х | Х | Х | Х | 182 | 182 | 40.3 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Повышение уровня освещенности | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2019 | 2019 | 182 | 182 | 40.3 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» | Х | Х | Х | Х | 80 | 80 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Готовность к включению в областной бюджет для финансирования строительства и реконструкции | 2019 | 2019 | 80 | 80 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 855.2 | 855.2 | 407.4 | 0
Небоженко Ирина Валентиновна 8(86383) 4-02-55