РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03. 2019		                     № 431                               г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Белокалитвинского

района «Доступная среда» и оценки эффективности

бюджетных средств за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 №279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» и оценки эффективности бюджетных средств за 2018 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

Глава  Администрации района      	     	                        О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами						                      Л. Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 18.03.2019  № 431

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» и оценки эффективности бюджетных средств за 2018 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Белокалитвинского района, утвержденным распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №  98, Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, является ответственным исполнителем муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» (далее - муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района 18.03.2013 №1791.

План реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден постановлением Администрации Белокалитвинского района 29.12.2017 №2094.

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения является основной целью муниципальной программы, для достижения которой в отчетном периоде были проведены работы по адаптации четырех объектов в том числе: Муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования  Детский сад №8 «Чебурашка», Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района, Отделения по вопросам миграции  ОМВД г. Белая Калитва, что позволило в целом повысить качество предоставляемых услуг инвалидам и маломобильным группам населения на указанных объектах.

По результатам исполнения муниципальной программы в 2018 году общий объем средств, израсходованных на реализацию мероприятий составил 4372,9 тыс. рублей (99% от плановых назначений).

- Перечень основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых обеспечивает решение программных задач, в том числе:

подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Для решения задачи подпрограммы 1 предусматривается реализация основного мероприятия:

1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации. На его реализацию в отчетном году было запланировано 4355,7 тыс. рублей (1760,7 - тыс. рублей средства федерального бюджета, 2353,1 тыс. рублей - средства областного бюджета, 241,9 тыс. рублей – средства местного бюджета).

В целях выполнения данного мероприятия:

1) проведены работы по созданию условий доступности в МБУ ДО Детский сад №8 «Чебурашка» на выполнение которых, было запланировано - 2023,8 тыс. рублей (263,1- тыс. рублей средства областного бюджета, 1760,7 – тыс. рублей средства федерального бюджета). В результате выполнены работы по обустройству входной группы, расширены дверные проемы на входе в детский сад и в помещениях целевого назначения, оборудован пандус с противоскользящим покрытием, универсальный санузел, размещены тактильные направляющие, закуплено специальное игровое и обучающее оборудование для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Кассовое исполнение составило - 2023,4 тыс. рублей (263,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1760,4  тыс. рублей – средства федерального бюджета), что составило 99,9% от запланированных значений.

2) выполнены работы по приобретению оборудования и технических средств адаптации для УСЗН Белокалитвинского района, для чего было запланировано - 387,9 тыс. рублей (364,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 23,4 тыс. руб. – средства местного бюджета). В результате проведенных работ установлены поручни на лестничных маршах, оборудована беспроводная система вызова помощи, приобретены гусеничный подъемник для подъема инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, приставной и перекидной пандусы для преодоления порогов. Кассовое исполнение составило - 387,7 тыс. рублей (23,3 тыс. рублей - средства местного бюджета, 364,4 тыс. рублей – средства областного бюджета), что составило 99,9% от запланированных значений.

3) выполнены работы по приобретению оборудования и технических средств адаптации для МБУ ЦСО Белокалитвинского района и его структурных подразделений, на эти цели было запланировано – 1835,7  тыс. рублей (1725,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 110,2 тыс. рублей – средства местного бюджета). В результате установлены поручни, в каждом структурном подразделении  установлена беспроводная система вызова помощи, приобретены: гусеничный подъемник, эвакуаторы РАН (2 шт.) для подъема и транспортировки инвалидов, приставные и перекидные пандусы для преодоления порогов, откидные поручни для санузлов, пандусы телескопические, адаптивные системы оповещения «Сурдо центр» - 2 шт. Кассовое исполнение составило - 1835,5 тыс. рублей (110,1 тыс. рублей - средства местного бюджета, 1725,4 тыс. рублей –  средства областного бюджета), что составило 99,9% от запланированных значений.

4) созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в помещении Отделения по вопросам миграции г. Белая Калитва было запланировано – 108,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. В результате выполнены работы по оборудованию пандуса с поручнями, расширен дверной проем на входе в помещение. Кассовое исполнение составило – 107,0 тыс. рублей, что составило 99,9% от запланированных значений.

Контрольное событие «Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения».

В результате выполнения мероприятия на конец отчетного года в четырех учреждениях социальной инфраструктуры созданы условия для беспрепятственного доступа для инвалидов, таким образом, количество адаптированных объектов увеличилось.

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в части обеспечения в полном объеме социальных гарантий инвалидов и реализации их права на доступ к средствам массовых коммуникаций. Для решения задачи подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,

Контрольное событие «Создание условий для интеграции инвалидов и других  маломобильных групп населения в общество».

В целях выполнения данного мероприятия в соответствии с Порядком согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденным постановлением Администрации Белокалитвинского района  29.04.2014 №740 Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района было согласовано 14 заданий на проектирование объектов таких как: МБОУ СОШ №3, 2 многоквартирных дома, 1 аптека, 10 объектов сферы торговли и бытовых услуг, а также совместно с Белокалитвинской районной общественной организацией инвалидов ежеквартально проводились проверки объектов социальной инфраструктуры по соблюдению требований обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

  - Обучение инвалидов компьютерной грамотности, для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено, так как его реализация осуществляется на базе отделения дневного пребывания МБУ ЦСО Белокалитвинского района, где продолжается работа компьютерного класса, обучаясь в котором, инвалиды имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет.

Контрольное событие «Реализация прав инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций»

По результатам выполнения мероприятия компьютерную грамотность освоили 13 граждан с ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на реализацию которого в отчетном году было запланировано 21,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Контрольное событие «Предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество».

По результатам выполнения мероприятия 14 граждан с ограниченными возможностями здоровья  получили компенсацию страховых премий обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 19,3 тыс. рублей;

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году были выполнены в полном объеме в установленные сроки, согласно плану реализации.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в части увеличения количества адаптированных объектов социальной инфраструктуры для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения повлияла своевременная корректировка содержания и сроков реализации мероприятий, а также ресурсов, привлекаемых для их выполнения в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2018 году на реализацию всех мероприятий муниципальной программы (с учетом внесенных изменений) было запланировано 4377,6 тыс. рублей  в том числе: средства федерального бюджета - 1782,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2353,1 тыс. рублей, средства местного бюджета –241,9 тыс. рублей. Фактическая сумма освоения за 2018 год составила 4372,9 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета – 1779,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2352,8 тыс. рублей, средства местного бюджета –240,4 тыс. рублей, что составило 99,9 % от плановых назначений.

Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за 2018 год, отсутствуют. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 1.

- В ходе реализации муниципальной программы освоены не в полном объеме целевые бюджетные средства:

- - федерального бюджета в сумме – 2,6 тыс. рублей по подпрограмме 2 по причине того, что мероприятие по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам ОСАГО носит заявительный характер;

- - местного бюджета в сумме 1,5 тыс. рублей по подпрограмме 1 вследствие падения цены в результате проведения закупок.

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2018 году, представлена в таблице 2.

- Фактические объемы и соотношение уровней софинансирования мероприятий  в 2018 году полностью соответствуют установленным нормативам по расходам федерального, областного и местного бюджетов (таблица 3).

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

- В 2018 году из 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее  подпрограмм  по 4 показателям (индикаторам) (№ 1, 2, 1.1, 2.1) достигнуты запланированные результаты, показатели (№1.2 ,2.2) исполнены с отклонением, связанным с особенностями реализации муниципальной программы.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в таблице 4.

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

- В течение 2018 года в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 19.03.2018 №388, от 03.09.2018  №1490, от 29.10.2018 № 1811, от 27.12.2018 №2258, обусловленные необходимостью корректировки объемов финансирования муниципальной программы. Одновременно с внесением изменений в муниципальную программу производилась корректировка плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2018 год.

- Информация о результатах оценки  эффективности муниципальной программы.

- Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения показателей основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Оценка степени достижения целей:

Эп1 = 60/60 = 1,0 эффективность целевого показателя муниципальной программы принимается за 1(единицу);

Эп2 = 30/30 = 1,0 эффективность целевого показателя муниципальной программы принимается за 1(единицу);

Эо  = 1+1/2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

СРом=6/6=1, суммарная оценка составляет 1 (единицу), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования;

СРм = 1/ 1 = 1, суммарная оценка составляет 1 (единицу), что указывает на высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий за счет средств местного бюджета;

ССуз = 240,4 / 241,7 = 0,99;

Эис = 1/0,99=1,01; бюджетная эффективность реализации программы признается высокой;

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1 эффективность целевого показателя составляет 1(единицу), уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, т.к. составляет 0,95 и более; все  мероприятия исполнены, в целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и аудита.

Анализ реализации муниципальной программы в 2018 году показал, ее реализацию с высоким уровнем эффективности.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2018 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |  |  | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Доступная среда» |  |  | всего |  | 4377,6 | 4372,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1782,6 | 1779,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2353,1 | 2352,8 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 241,9 | 240,4 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  | всего |  | 4355,7 | 4353,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1760,7 | 1760,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2353,1 | 2352,8 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 241,9 | 240,4 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО Детский сад комбинированного вида № 8 «Чебурашка» г. Белая Калитва, путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации |  |  | всего |  | 2023,8 | 2023,4 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1760,7 | 1760,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 263,1 | 263,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Отделении по вопросам миграции, г. Белая Калитва, ул. Московская, д.18 |  |  | всего |  | 108,3 | 107,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 108,3 | 107,0 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Приобретение оборудования и технических средств адаптации для Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |  |  | всего |  | 387,9 | 387,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 364,5 | 364,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 23,4 | 23,3 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Приобретение оборудования и технических средств адаптации для Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района |  |  | всего |  | 1835,7 | 1835,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1725,5 | 1725,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 110,2 | 110,1 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  | всего |  | 21,9 | 19,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 21,9 | 19,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Обучение инвалидов компьютерной грамотности |  |  | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  |  | всего |  | 21,9 | 19,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 21,9 | 19,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2018 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | - Проведение работ по приобретению оборудования и технических средств адаптации для УСЗН Белокалитвинского района МБУ ЦСО Белокалитвинского района и его структурных подразделений | Работы по адаптации выполнены в полном объеме | 1,5 | 1,5 |
| Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам ОСАГО в полном объеме | компенсация инвалидам страховых премий по договорам ОСАГО выплачена в полном объеме в соответствии с количеством обратившихся, услуга носит заявительный характер | 2,6 | 0,0 |

Таблица 3

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района в 2018 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Приобретение оборудования и технических средств адаптации для Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 364,4 | 94,0 | 23,3 | 6,0 |
| Приобретение оборудования и технических средств адаптации для Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 1725,4 | 94,0 | 110,1 | 6,0 |
| Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО Детский сад комбинированного вида № 8 «Чебурашка» г. Белая Калитва, путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | 86,0 | 14,0 | - | 1760,4 | 86,0 | 263,0 | 14,0 | - | - |
| ВСЕГО: | х | х | х | 1760,4 | х | 2352,8 | х | 133,4 | х |

- Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Белокалитвинском районе | процентов | 45 | 60 | 60 | - |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 22 | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 80 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | процентов | 12,8 | 12,8 | 15,0 | Перевыполнение планового показателя обусловлено увеличением количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов от количества образовательных организаций, запланированных к адаптации |
| Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов; доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов | процентов | 40 | 50 | 50 | - |
| 2.2 | Доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов | процентов | 100 | 70 | 100 | Перевыполнение планового показателя обусловлено улучшением материально-технической базы МБУ ЦСО Белокалитвинского района, на базе которого проводится обучение инвалидов |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий делами						 		      Л.Г. Василенко