## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2013 года             № 1792                 г.Белая Калитва

Об утверждении муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 98 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению № 1.

2. Начальнику финансового управления Администрации района (Демиденко В.И.) предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» при формировании проекта районного бюджета на 2014 год и финансового плана до 2020 года.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

4. Признать утратившими силу:

4.1.Постановление Администрации Белокалитвинского района от 03.02.2011 № 76/1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Белокалитвинского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы».

4.2. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.10.2011 № 1534 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  03.02.2011 № 76/1»

4.3. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.04.2012 № 247 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  03.02.2011 № 76/1»

4.4. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.06.2012 № 553 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  03.02.2011 № 76/1»

4.5. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.11.2012 № 1537 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  03.02.2011 № 76/1»

4.6. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2013 № 582 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  03.02.2011 № 76/1»

4.7. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.10.2013 № 1765 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  03.02.2011 № 76/1»

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, с 01 января 2014 года.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС В.В. Самуйлика.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от    .10. 2013 №

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее МКУ БК «УГО и ЧС») |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС». 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района; поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения района; создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество обученных специалистов районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС); охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2014-2020 год. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | ресурсное обеспечение Программы, составляет местный бюджет это средства из районного бюджета и бюджетов поселений (переданных полномочий на ПСП (АСФ) прогнозируемых как возможные источники средств без указания конкретных сумм. в том числе: Объем ассигнований местного бюджета программы на период 2014-2020 годы 80449,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 11384,8 тыс.рублей; 2015 год – 11510,8 тыс. рублей; 2016 год – 11510,8 тыс. рублей; 2017 год – 11510,8 тыс. рублей; 2018 год – 11510,8 тыс. рублей; 2019 год – 11510,8 тыс. рублей; 2020 год – 11510,8 тыс. рублей. Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются муниципальными правовыми актами |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений; улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов районной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшить систему информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; дооснастить поисково-спасательное подразделение пожарной, автомобильной, инженерной техникой и плавсредствами; обеспечить поисково-спасательное подразделение специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами; выполнение мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности населения. |

- Раздел 1.

- Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Белокалитвинского района существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные степными и  лесными пожарами.

В зоне подтопления проживает 1232 человека,  в настоящее время остаются неприкрытыми в противопожарном отношении 38 населенных пунктов (из 76), что составляет 50% от общего количества, с численностью населения 11663 человек (из 102 тысяч), что составляло 11,4 % от общего количества. Из 38 населенных пунктов, которые остаются не прикрытыми, 23 населенных пункта  с населением менее 200 человек.

Техногенную угрозу представляют 15  потенциально опасных объектов: 7 химически опасных, 5 взрывопожароопасных и 3 гидродинамический опасный.

Ежегодно в Белокалитвинском районе, происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций в Белокалитвинском районе создано за счет местного бюджета –  поисково-спасательное подразделение  в составе МКУ Белокалитвинского района «УГО и ЧС».

С января 2011 по октябрь 2013 годы поисково-спасательное подразделение произвели 953 выезда, оказали помощь и спасли 74 человека.

Тушение пожаров, аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Поисково-спасательному подразделению МКУ Белокалитвинского района «УГО и ЧС»  работы необходимо дооснащения современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием.

Существуют следующие основные проблемы поисково-спасательных подразделений:

зоны ответственности подразделений составляют 12 муниципальных образований, для доставки оснащения и спасателей к местам работ необходимы специальные автотранспортные средства;

снаряжение спасателей по истечении срока эксплуатации подлежит обязательной замене;

для выполнения работ в условиях плохой видимости и низких температур необходимы специальные приборы, осветительное оборудование и средства обогрева;

места постоянного размещения подразделений спасателей требуют улучшения материальной базы и ремонта.

Для повышения готовности к выполнению работ поисково-спасательного подразделения МКУ Белокалитвинского района «УГО и ЧС» существует проблема дооснащения аварийно-спасательных сил, которую необходимо решить программными методами.

Выполнение соответствующих мероприятий обеспечит сокращение времени реагирования спасателей на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия и расширит оперативные возможности спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных служб в Белокалитвинском районе действует единый номер «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы. С 2010  по сентябрь 2013 года на номер «112» поступило от граждан более 77 тысяч звонков.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Белокалитвинском районе создана и функционирует система оповещения через систему «Градиент – 128» и SMS рассылки. Задействованы каналы радио и телевещания. В настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами составляет 56,5 процентов.

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Белокалитвинском районе решены не полностью.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Исходя из существующих угроз в Белокалитвинском районе, должно быть поисково-спасательное подразделение,  в городских и сельских поселениях добровольные пожарные дружины, на объектах экономики нештатные аварийно-спасательные формирования которые должны поддерживаться в постоянной готовности оснащаться современной техникой и оборудованием для:

ликвидации чрезвычайных ситуаций  связанных с лесными и ландшафтными пожарами;

ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий;

спасение людей на водных объектах;

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

в повседневном режиме – для социально полезных целей;

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами и защиты населения и территории Белокалитвинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера наиболее целесообразно использовать программный метод, который обеспечивает решение проблем комплексно.

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы» и в соответствии с Постановлением Администрации Белокалитвинского района «О создании рабочей группы по выполнению мероприятий по развертыванию и функционированию на территории Белокалитвинского района системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»» от 28.06.2013 № 969  на территории района разворачивается пилотный участок системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

Социальная эффективность реализации государственной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации государственной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий государственной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации государственной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Белокалитвинском районе создана.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с перечисленными выше приоритетами муниципальной программы основная ее цель - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

дооснащение современной противопожарной, аварийно-спасательной техникой и оборудованием поисково-спасательного подразделения (аварийно-спасательного формирования) МКУ БК «УГО и ЧС» (далее ПСП (АСФ) МКУ БК «УГО и ЧС»);

повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях и пропаганда безопасности жизнедеятельности;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения района;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы приняты в соответствии с  целями и задачами муниципальной программы.

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы   (приложение № 4):

количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются, срок реализации муниципальной программы 2014-2020 год.

В результате реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повысить уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов муниципальной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

улучшить систему информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм государственной программы

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 2 подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по двум подпрограммам:

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управление ГО и ЧС»;

2. Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»:

Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной программы указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» после утверждения федерального и областного финансового обеспечения будет выделено в отдельную подпрограмму муниципальной программы. Выполнение данной подпрограммы решит задачу по созданию системы обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение целей и решение задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В подпрограмму «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» включены два основных мероприятия:

расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ БК «УГО и ЧС»;

расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС».

В подпрограмму «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»:

дооснащение современной  техникой, оборудованием, снаряжением;

улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС».

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета (приложение № 3).

В муниципальную программу включены расходы на содержание аппарата МКУ БК «УГО и ЧС» и выведены в подпрограмму «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС».

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объем ассигнований местного бюджета муниципальной программы на период 2014-2020 годы  80449,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  11384,8  тыс.рублей;

2015 год –  11510,8 тыс. рублей;

2016 год – 11510,8 тыс. рублей;

2017 год – 11510,8 тыс. рублей;

2018 год – 11510,8 тыс. рублей;

2019 год – 11510,8 тыс. рублей;

2020 год – 11510,8 тыс. рублей.

- Для создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» объем ассигнований федерального бюджета, и объем ассигнований областного бюджета будет включен в государственную программу на выполнение мероприятий после проведения расчетов, представления обосновывающих документов и детальной их проработки на предмет соответствия заявленным объемам. Финансовое обеспечение создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Федеральной целевой программой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223.

Раздел 5.

Участие городских и сельских поселений Белокалитвинского района в реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В рамках муниципальной программы финансирования поисково-спасательного подразделения осуществляется за счет средств переданных полномочий поселений в соответствии с  п.8, п.24, ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Поселения.

Раздел 6.

Методика оценки эффективности муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию (приложение № 5).

.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Превышение  (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия»,  «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях», «Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы РСЧС», и «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» установлены исходя из прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада спасательного подразделения в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка муниципальной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, приведенных в приложении № 2 к муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп  – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий г муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится МКУ  БК «УГО и ЧС» до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 7.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Руководитель МКУ БК «УГО и ЧС», является руководителем программы и  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации разрабатывается МКУ БК «УГО и ЧС» совместно с участниками муниципальной программы  не позднее 01 декабря текущего года.

Внесение изменений в план реализации проводится на основании предложений МКУ БК «УГО и ЧС», представленных в Администрацию Белокалитвинского района в течение года выполнения плана реализации.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы МКУ БК «УГО и ЧС» вносит на рассмотрение в Администрацию Белокалитвинского района отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района (далее – методические рекомендации).

МКУ БК «УГО и ЧС» подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение в Администрацию Белокалитвинского района  проект постановления Администрации Белокалитвинского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных МКУ БК «УГО и ЧС» изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировки целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится МКУ БК «УГО и ЧС» в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Белокалитвинского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Белокалитвинского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, МКУ БК «УГО и ЧС» в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Белокалитвинского района в порядке, установленном Регламентом Администрацией Белокалитвинского района.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе МКУ БК «УГО и ЧС» по согласованию финансовым отделом Администрации района.

МКУ БК «УГО и ЧС» вносит изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, МКУ БК «УГО и ЧС» не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о разработке и реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

Раздел 8.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управление ГО и ЧС»

муниципальной программы

8.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС»

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее МКУ БК «УГО и ЧС») |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района; поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения района; создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2014-2020 год. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета программы на период 2014-2020 годы 75882,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10840.4 тыс. рублей; 2015 год – 10840.4 тыс. рублей; 2016 год – 10840.4 тыс. рублей; 2017 год – 10840.4 тыс. рублей; 2018 год – 10840.4 тыс. рублей; 2019 год – 10840.4 тыс. рублей; 2020 год – 10840.4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений; своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; |

8.2. Характеристика сферы реализации программы

Для осуществления действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий на территории Белокалитвинского района создано муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороной и чрезвычайных ситуаций» общей численностью 21 человек.

В структуру МКУ входят следующие подразделения:

служба ЕДДС (единая дежурно - диспетчерская служба);

поисково-спасательное подразделение (аварийно – спасательное формирование);

специалисты гражданской обороны.

- Основными задачами МКУ являются:

- - прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествия, информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации, а также информации о пожарах.

- обработка данных о чрезвычайной ситуации, определение ее масштаба и уточнение состава взаимодействующих сил средств, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативное принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных полномочий).

- принятых мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, ходе работ по ее ликвидации, уточнение и корректировка (по обстановке) заранее  разработанных  и  согласованных с взаимодействующими структурами вариантов решения ликвидации чрезвычайной ситуации.

- привлечение в установленном порядке сил и средств для выполнения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций в пределах предоставленных полномочий;

- проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасению и жизнеобеспечению людей, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;

- информационное обеспечение в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Белокалитвинского района в пределах предоставленных полномочий;

- пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- поддержания сил и средств поисково-спасательного подразделения (аварийно-спасательного формирования) в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях;

- информировании населения в пределах своей компетенции через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также осуществление пропаганды в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- разработка муниципальных правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма муниципальной программы направлена на осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС, а так же на обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС».

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит повысить уровень оперативности реагирования спасательного подразделения МКУ БК «УГО и ЧС» на происшествия и чрезвычайные ситуации.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС;

-   обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС».

Основные задачи - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района, поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения района, создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы:

- количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

- количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются, срок реализации 2014-2020 годы.

8.4.Характеристика основных мероприятий

подпрограммы «Финансовое обеспечение

муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района

«Управления ГО и ЧС».

Достижение целей и решение задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий:

- Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС»;

- Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС».

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» силами которого будут решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы на период 2014-2020 годы 75882,8 тыс. рублей, в том числе:

8.6.  Участие городских и сельских поселений Белокалитвинского района

в реализации подпрограммы

В рамках муниципальной программы финансирования поисково-спасательного подразделения осуществляется за счет средств переданных полномочий поселений в соответствии с  п.8, п.24, ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Поселения.

Раздел 9.

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

муниципальной программы.

9.1.ПАСПОРТ

подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

муниципальной программы.

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее МКУ БК «УГО и ЧС») |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера повышение уровня безопасности на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения района; создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | охват населения оповещаемого системой оповещения; количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2014-2020 год. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета программы на период 2014-2020 годы 4566,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 544,4 тыс. рублей; 2015 год – 670,4 тыс. рублей; 2016 год – 670,4 тыс. рублей; 2017 год – 670,4 тыс. рублей; 2018 год – 670,4 тыс. рублей; 2019 год – 670,4 тыс. рублей; 2020 год – 670,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций; повышения уровня подготовки спасателей специалистов ГО, оперативных дежурных ЕДДС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Белокалитвинского района существуют угрозы возникновения чрезвычайных   ситуаций   природного   и   техногенного   характера.   Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, нагонных явлений, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В зоне подтопления проживает 1232 человека,  в настоящее время остаются неприкрытыми в противопожарном отношении 38 населенных пунктов (из 76), что составляет 50% от общего количества, с численностью населения 11663 человек (из 102 тысяч), что составляло 11,4 % от общего количества. Из 38 населенных пунктов, которые остаются не прикрытыми, 23 населенных пункта  с населением менее 200 человек.

Техногенную угрозу представляют 15  потенциально опасных объектов: 7 химически опасных, 5 взрывопожароопасных и 3 гидродинамический опасный.

Ежегодно в Белокалитвинском районе, происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Ежегодно в Белокалитвинском районе происходят дорожно-транспортные происшествия. Периодически возникают очаги опасных болезней сельскохозяйственных животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированно» помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей.

За период с 2010 по 2012 год на территории Ростовской области произошло 63 чрезвычайные ситуации, в которых пострадали 314 человек, и погибло 30 человек.

Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории Ростовской области за счет средств областного бюджета создана группировка сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба».

С января 2011 по октябрь 2013 годы поисково-спасательное подразделение произвели 953 выезда, оказали помощь и спасли 74 человека. И них 34 раза выезжали на ДДП как в районе, так и на закрепленном участке трассы М21. Спасено более 50 человек

Поисково-спасательное подразделение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «УГО и ЧС» оснащено аварийно-спасательной техникой и оборудованием, аварийно-спасательными автомобилями и аварийно-спасательным инструментом, оснащением и экипировкой.

Выполнение соответствующих мероприятий обеспечило сокращение времени реагирования спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации, происшествия и расширило оперативные возможности по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Белокалитвинском районе функционирует система оповещения через систему «Градиент – 128» и SMS рассылки. Задействованы каналы радио и телевещания. В настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами составляет 56,5 процентов. Ежегодно в Белокалитвинском районе происходят чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в результате которых гибнут люди и наносится материальный ущерб.

Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия необходимо поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием поисково-спасательные подразделения.

В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего состава и специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нужно постоянно улучшать в соответствии с современными требованиями учебную и материально-техническую базу.

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения
является отсутствие оборудования в поселениях. Для решения данной проблемы необходимо приобретение оборудования в пределах поселений, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из бюджета района.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Белокалитвинского района от чрезвычайных ситуаций.

В рамках подпрограммы муниципальной программы будут реализованы мероприятия по:

дооснащение современной  техникой, оборудованием, снаряжением;

улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС».

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия:

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижении количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

приоритетных мероприятий.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы «Мероприятия по защите населения

от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы - снижение     рисков     возникновения     и     масштабов

чрезвычайных  ситуаций  природного  и   техногенного характера;

повышение уровня безопасности на водных объектах.

Основные задачи:

поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы

оповещения населения района;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального

казенного учреждений Белокалитвинского района.

Показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы:

охват населения оповещаемого системой оповещения;

количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой       государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы государственной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

обучить не менее 1000 человек специалистов муниципальной подсистемы РСЧС:

увеличить охват населения области, оповещаемого муниципальной системой оповещения до 70 %

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.

Основные мероприятия:

дооснащение современной  техникой, оборудованием, снаряжением;

улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС».

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС»

9.5. Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы на период 2014-2020 годы 4566,8 тыс. рублей

9.6.  Участие городских и сельских поселений Белокалитвинского района

в реализации подпрограммы

В рамках муниципальной программы финансирования поисково-спасательного подразделения осуществляется за счет средств переданных полномочий поселений в соответствии с  п.8, п.24, ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Поселения.

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасное'™ и безопасности люден на водных объектах»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за Исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Показатель муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» | МКУ БК «УГО и ЧС» | 2014 | 2020 | Осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС | Снижения уровня противопожарной защищенности и защита населения и территории Белокалитвинского района от чрезвычайных ситуаций | 1,2 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» | МКУ БК «УГО и ЧС» | 2014 | 2020 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» |  | 1,2 |
| 2. | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением | МКУ БК «УГО и ЧС» | 2014 | 2020 | Улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций. | Снижение оперативных возможностей при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций | 3,4 |
| 2.2 | Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» | МКУ БК «УГО и ЧС» | 2014 | 2020 | Повышения уровня подготовки спасателей специалистов ГО, оперативных дежурных ЕДДС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Снижение уровня подготовки спасателей специалистов ГО, оперативных дежурных ЕДДС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 3,4 |

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Статус | Наименование муниципальной программы, | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего в том числе | - | - | - | - | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 |
|  |  | МКУ БК «УГО и ЧС | - | - | - | - | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 |
| Подпрограмма | «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» | МКУ БК «УГО и ЧС всего в том числе | - | - | - | - | 8413,1 | 8413,1 | 8413,1 | 8413,1 | 8413,1 | 8413,1 | 8413,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» | МКУ БК «УГО и ЧС | - | - | - | - | 7359,5 | 7359,5 | 7359,5 | 7359,5 | 7359,5 | 7359,5 | 7359,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» | МКУ БК «УГО и ЧС» | - | - | - | - | 1053,6 | 1053,6 | 1053,6 | 1053,6 | 1053,6 | 1053,6 | 1053,6 |
| Подпрограмма | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | МКУ БК «УГО и ЧС» всего в том числе | - | - | - | - | 424,4 | 424,4 | 424,4 | 424,4 | 424,4 | 424,4 | 424,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением | МКУ БК «УГО и ЧС» | - | - | - | - | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» | МКУ БК «УГО и ЧС» | - | - | - | - | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

|  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель МКУ БК «УГО и ЧС» | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 | 8837,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

| - № - п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 340 | 338 | 336 | 334 | 332 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 77 | 75 | 75 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | - тысяч человек | - 20400 | - 57630 | - 61200 | - 63240 | - 65280 | - 67320 | - 3808 | - 69360 | - 71400 |
|  |  | - проценты | - 20 | - 56,5 | - 60 | - 62 | - 64 | - 66 | - 68 | - 70 | - 72 |
| 4 | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 180 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

|  |  | Приложение № 5 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1. Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Кв = Кп + Кс | Кв - количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; Кп - количество выездов спасательных подразделений на пожары Кс - количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия; |
| 2 | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Кс = Кп + Ксп | Кс - количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях; Кп - количество человек, спасенных при пожарах Ксп - количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |
| 3 | Показатель 3. Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы РСЧС | человек | Показатель определяется согласно ежегодному плану обучения в УМЦ | Базовый показатель - 180 человек |
| 4 | Показатель 4. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | Ко = Кф / Кн * 100% | Ко – количество оповещаемого населения Кф – количество оповещаемого населения на 2012 год (20,4 тыс. человек) Кн – количество населения Белокалитвинского района (102 тыс. человек) |

Принятые сокращения

МКУ БК «УГО и ЧС» – Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;

ПСП – поисково-спасательное подразделение МКУ БК «УГО и ЧС» »;

ГО – специалисты гражданской обороны МКУ БК «УГО и ЧС»;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба МКУ БК «УГО и ЧС»;