ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. | X | X | X | 806,6 | 806,6 | 40,3 | 766,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятие «Организация детско-юношеского экологического движения» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения. Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь», VIII слете юных экологов, районном слете юных экологов, подписка на печатные издания экологического направления | январь 2019 года | декабрь 2019 года | 90,3 | 90,3 | 40,3 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. Глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Белокалитвинского района Полупанов А.А. | Обеспечение защищенности населения от негативного воздействия вод | июль 2019 года | декабрь 2019 года | 516,4 | 516,4 | - | 516,4 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Авдеенко А.П. Глава Администрации Рудаковского сельского поселения Белокалитвинского района Голубов В.Г. | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района | сентябрь 2019 года | декабрь 2019 года | 199,9 | 199,9 | - | 199,9 |

- Начальник отдела сельского хозяйства

- Администрации района	                                                                                                                                       А.П. Авдеенко

Балеха Нина Александровна

(86383)4-03-67