

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018 № 1528 г. Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.01.2018 № 24

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 22.01.2018 № 24 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2018 год» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи В.М. Дохнова.

## Глава Администрации района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 04.09.2018 № 1528

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет района | местный бюджет поселений | Фонд реформирования ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1.  Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Гусейнов Р.Р. | Улучшат жилищные условия 95 семей | X | 131768,9 | 123729,8 | 1419,3 | 6470,9 | 148,9 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на переселение 50 семей | 31.12.2018 | 91759,8 | 86133,0 | 0 | 5477,9 | 148,9 | 0 |
| 1.1.1 | Синегорское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 17 семей | 31.12.2018 | 43147,8 | 40644,8 | 0 | 2503,0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Коксовское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 23 семей | 31.12.2018 | 39078,4 | 36733,6 | 0 | 2344,8 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Белокалитвинское г.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 3 семей | 31.12.2018 | 6832,1 | 6422,1 | 0 | 410,0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Горняцкое с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 5 семей | 31.12.2018 | 2481,4 | 2332,5 | 0 | 0 | 148,9 | 0 |
| 1.1.5 | Шолоховское г.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 31.12.2018 | 220,1 | 0 | 0 | 220,1 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2.  Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 21 семья | 31.12.2018 | 16489,1 | 14076,8 | 1419,3 | 993,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 24 детей- сирот | 31.12.2018 | 23520,0 | 23520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Улучшат жилищные условия 95 семей | X | 131768,9 | 123729,8 | 1419,3 | 6470,9 | 148,9 | 0 |

Управляющий делами Л.Г. Василенко