[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2015



        № 664                          г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год 
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённой постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1782, и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год согласно приложению.  
2.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко. 
Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

Приложение 

к постановлению Администрации 

Белокалитвинского района

от 27.04.2015 № 664
ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год

I. Сведения о результатах реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее Программа) принята с целью обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчение доступа к имущественной поддержке, получение в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создание дополнительных рабочих мест, увеличения объёмов производства. Эти и другие меры позволят создать условия для дальнейшего развития субъектов предпринимательской деятельности, увеличения их количества, а также увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района

 «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Программа включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых обеспечивает решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»;

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»;

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе».

В процессе реализации мероприятий подпрограммы 1 в отчётном периоде было предусмотрено и освоено на разработку и издание информационных буклетов 10,0 тыс. рублей.
Для создания благоприятной для инвестиций административной среды и формирования экономических и организационных  механизмов привлечения инвестиций на территории Белокалитвинского района, осуществлял свою деятельность Совет по инвестициям при Главе Белокалитвинского района (далее - Совет), работа которого направлена на рассмотрение вопросов и урегулирования разногласий, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории района.  За 2014 год состоялось 13 заседаний Совета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
- о принимаемых мерах по активизации инвестиционного процесса в Белокалитвинском районе;

-   об инвестиционных площадках Белокалитвинского района;

- о сокращении количества согласований при оформлении акта выбора с соответствующими организациями и предоставлении информации об инженерном обеспечении объектов;

- об определении инвестиционных площадок под размещение территории индустриального парка;
-  о ходе реализации инвестиционных проектов на территории района;

- о рассмотрении инвестиционных предложений и работе по привлечению инвесторов. 

Информация об инвестиционной деятельности и инвестиционных площадках района освещена на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района. 

Для обеспечения максимальной информационной открытости, ознакомления потенциальных инвесторов с возможностями района, улучшения инвестиционного имиджа района изготовлен буклет «Инвестиционные площадки Белокалитвинского района», в котором представлена информация о площадках, расположенных на территории городских и сельских поселений района. Администрация Белокалитвинского района принимала участие в бизнес-форуме в г. Ростов–на–Дону и презентовала данные материалы.
В части реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в Белокалитвинском районе» в 2014 году проведена работа по следующим направлениям:

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу;
- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на возмещение части стоимости приобретённых основных средств и /или программного обеспечения;

- организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства;

- разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Финансовая поддержка в 2014 году оказана 21 субъекту малого и среднего бизнеса, в том числе:

- по организации собственного дела получили субсидии 20 начинающих предпринимателей на общую сумму 4758,9 тыс.рублей; 

- в приоритетных сферах деятельности получил субсидию 1 субъект малого бизнеса на сумму 140,0 тыс. рублей.

В ходе реализации бизнес-планов будет создано 50 рабочих мест с заработной платой от 8 до 16 тыс. рублей.
В целях обеспечения субъектов МСП финансовыми ресурсами и увеличения объемов предоставляемых заемных ресурсов в конце 2013 года некоммерческому партнёрству «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса Белокалитвинского района» был предоставлен имущественный взнос на развитие системы микрофинансирования в размере 7,7 млн.рублей за счет средств областного и федерального бюджетов это позволило в 2014 году увеличить кредитный портфель до 14,8 млн.рублей на выдачу 60 микрозаймов по сниженной процентной ставке.

Мониторинг получателей субсидий за 2014 год показал, что 23,8  процента получателей субсидий заняты в торговле, 19,0 процентов - в производстве, 14,3 процента – автомобильные грузоперевозки, 9,5 процента – животноводство и выращивание зерновых, 33,4 процента – в других сферах деятельности.
По сравнению с 2013 годом в нашем районе наблюдается рост числа зарегистрированных предпринимателей. Так, в 2014 году зарегистрировано 382 предпринимателя, что на 86  больше, чем в предыдущем году.  Более чем в три раза сократилось количество снятых  с налогового учета. 

В 2014 году в результате размещения заказов для субъектов малого предпринимательства был заключен 341 контракт на общую сумму 82021,80 тыс.руб,  доля объема закупок составила 17 %. 

 В ходе реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» выполнены следующие мероприятия:

- изготовлены справочные материалы по защите прав потребителей;
          - проведен социологический опрос среди потребителей, представителей потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей;
- проведён ежегодный профессиональный конкурс «Лучшее предприятие потребительского рынка».
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год представлены в таблице № 1.
III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.
Реализация мероприятий Программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством сфере финансовой поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и не требуют дополнительного муниципального и правового урегулирования.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

В 2014 году на реализацию всех мероприятий Программы (с учётом внесённых изменений) было предусмотрено 765047,4 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 523,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 900,0, тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3600,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 760024,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе составило 765114,2 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 523,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 900,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3590,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 760100,0 тыс. рублей

Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов
На реализацию подпрограммных мероприятий в 2014 году было предусмотрено и освоено за счёт средств местного бюджета 523,4 тыс. рублей, а именно: 

-  разработка и издание информационного буклета – 10,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям - 268,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидий в приоритетных сферах деятельности – 140,0 тыс. рублей;

- проведение муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства – 36,3 тыс. рублей;

- разработка, издание и изготовление информационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности – 3,7 тыс. рублей;
- разработка и изготовление справочных материалов по защите прав потребителей на сумму 27,0 тыс.рублей;
- проведение социологического опроса среди потребителей, представителей потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей - 20,0 тыс. рублей;

- проведение ежегодного профессионального конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка»  - 20,0 тыс. рублей.

На реализацию Программных мероприятий за счет средств областного бюджета было предусмотрено и освоено 900,0 тыс., из средств федерального бюджета выделено 3600,0 рублей, освоено 3590,8 тыс. рублей, направленных на предоставление субсидий начинающим предпринимателям.
Основными источниками инвестирования малых и средних предприятий Белокалитвинского района являются кредиты банков и заёмные средства других организаций. В 2014 году финансирование малого и среднего бизнеса за счёт средств внебюджетных источников составило 760100,0 тыс. рублей.
Сведения  об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за  2014 год приведены в таблице  № 2.
V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
В результате реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год достигнуто увеличение значений по следующим  показателям:
- доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке организациями по защите прав потребителей органов от общего количества поступивших обращений составила 99,6%  (ожидаемое 99,5%);
- темп роста оборота малых (с учётом микропредприятий) предприятий Белокалитвинского района составил 111,3% (ожидаемое 111,0%);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Белокалитвинского района составило 5,0   (ожидаемое 4,9);
- динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей составило 27 к ожидаемому 8;

- количество хозяйствующих субъектов и потребителей, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей соответствует плановым показателям и составило 240 человек.
По итогам реализации Программы за 2014 год фактически достигнутые значения ниже ожидаемых по следующим показателям:
- темп роста объема инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования к предыдущему году составил 82,0% (ожидаемое 90,0%); 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 24,5% (ожидаемое 27,0%);
- объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 1819,0 тыс. рублей к ожидаемым 1985,0 тыс. рублей.
Снижение показателей, в основном, обусловлено приостановкой деятельности ООО ЦОФ «Шолоховская», снижением уровня инвестирования ООО Шахтоуправление «Садкинское», большой закредитованностью ООО «Аэро Алюминий» и ОАО ПТФ «Белокалитвинская». 
Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице № 3.
VI. Информация об изменениях, внесённых в Программу
В течение 2014 года в Программу были внесены следующие изменения:

- уточнение объёмов финансирования Программы (постановление от 10.02.2014 № 152);
- уточнение объёмов финансирования Программы (постановление от 21.07.2014 № 1252);

- уточнение объёмов финансирования Программы (постановление от 11.08.2014 № 1356);

- уточнение объёмов финансирования Программы (постановление от 10.11.2014 № 2075).

Одновременно с внесением изменений в программные мероприятия производилась корректировка плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год.

VII. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Основная часть мероприятий Программы имеет долгосрочный характер, реализация которых позволит к концу 2020 года  качественно улучшить инвестиционный климат района, обеспечить рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличить оборот организаций МСП и среднесписочную численность работающих на малых и средних предприятиях, а также создать в Белокалитвинском районе эффективную систему защиты прав потребителей.
В связи с кризисными явлениями в экономике России, высоким уровнем инфляции возрастает вероятность финансовых рисков в процессе реализации Программы. В целях недопущения снижения показателей Программы необходимо обеспечить полное и планомерное финансирование всех мероприятий Программы. Для выполнения поставленных задач и  достижения конечных целей Программы, в сложившейся неблагоприятной экономической обстановке, необходимо выполнять первоочередные меры, а именно:

- стимулировать развитие местных производителей;

- создать благоприятные условия для развития производства местной конкурентоспособной продукции;

- стимулировать развитие инвестиционной деятельности;

- снизить дополнительные издержки у субъектов предпринимательской деятельности.

Управляющий делами

Л.Г.Василенко

Таблица № 1

к отчёту о реализации Программы

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»

	1.1.
	Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района
	Кишкина М.А.
	2014
	2014
	01.2014
	12.2014
	1.Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций.

2.Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Белокалитвинского района.

4. Подготовка проектов соглашений, меморандумов,

 договоров о сотрудничестве, протоколов 

о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	1. В 2014 году проведено 13 заседаний Совета по инвестициям при Главе Белокалитвинского района.


	

	1.2.
	Формирование механических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	Кишкина М.А.
	2014
	2014
	01.2014
	12.2014
	1. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	1. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	

	1.3.
	Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района
	Кишкина М.А.
	2014
	2014
	01.2014
	12.2014
	1. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Белокалитвинском районе, в средствах массовой информации
	1. Инвестиционная деятельность  Белокалитвинского района освещалась в средствах массовой информации: на официальном сайте муниципального образования «Белокалитвинский район», в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток»
	

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»

	2.1
	Основное мероприятие:

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	
	1.Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами.

2.Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства.

3.Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий.
	1.Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами.

2.Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства.

3.Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий.
	

	2.1.1
	 Мероприятие:

Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретённых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу
	Фёдорова Г.С.
	3 квартал
	4 квартал
	15.08.

2014
	26.12.

2014
	Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям
	Предоставление финансовой поддержки 20 начинающим предпринимателям на сумму 4758,9 тыс.рублей
	

	2.1.2
	Мероприятие:

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на возмещение части стоимости приобретённых основных средств и /или программного обеспечения
	Фёдорова

Г.С.
	3 квартал
	4 квартал
	15.08.

2014
	09.09.2014
	Предоставление финансовой поддержки в приоритетных сферах деятельности
	Предоставление финансовой поддержки в приоритетных сферах деятельности 1 субъекту МСП в размере 140,0 тыс.рублей
	

	2.1.3
	Мероприятие:

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
	Фёдорова Г.С.
	2 квартал
	3 квартал
	01.04.

2014
	16.07.2014
	1.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения.

2.Формирование положительного имиджа предпринимателя.

3.Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства 
	1.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения.

2.Формирование положительного имиджа предпринимателя.

3.Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства
	

	2.1.4
	Мероприятие:

Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
	Фёдорова Г.С.
	2 квартал
	3 квартал
	01.04.

2014
	16.07.2014
	1.Определение лучших предпринимателей
	1.Определение лучших 6 победителей в номинациях: «Лучший предприниматель в производственной сфере»; «Женщина- предприниматель года»; Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»; «Лучший предприниматель в сфере торговли»; «Молодой руководитель года» 
	

	2.1.5
	Мероприятие:

Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности
	Фёдорова Г.С.
	
	
	14.11.

2014
	24.11.2014
	1.Оказание содействия в развитии предпринимательской деятельности
	1.Издание информационного аудиоролика  по вопросам ведения предпринимательской деятельности
	

	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»

	3
	«Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие:

Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Мероприятие:

Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан литовок брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей 
	
	1 квартал 
	1 квартал 
	март 2014
	март 2014 
	1.Формирование у населения района навыков рационального потребительского поведения
	Изготовление справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей и распространение среди хозяйствующих субъектов и потребителей, присутствующих на проведенных семинарах по вопросам  защиты прав потребителей, а также на торжественном мероприятии, посвященному Всемирному дню защиты прав потребителей.
	

	3.2
	Основное мероприятие:

Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей.
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Мероприятие:

Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов
	Фёдорова Г.С.
	2 квартал
	3 квартал
	июль

 2014
	август 

2014
	1.Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства
	Проведение социологического опроса  среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района. В проведенном  исследовании приняли участие 400 респондентов. Социологические исследования проведены в наиболее актуальных и злободневных сферах жизни населения.
	

	3.3
	Основное мероприятие:

Кадровое обеспечение защиты прав потребителей
	Фёдорова Г.С.
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Мероприятие:

Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей
	Фёдорова Г.С.
	2 квартал
	3 квартал
	сентябрь 2014
	сентябрь 2014
	1.Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства
	Определены лучшие предприниматели потребительского рынка:

кафе «Золотая рыбка» Калашникова Н.В.;

магазин продовольственных товаров «Оптимальные цены» Амирханян В.С.;

магазин детских товаров Шинкарев С.В.
	


Таблица № 2

к отчёту о реализации Программы

Сведения  

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за  2014 год.

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Экономическое развитие и инновационная экономика»
	всего                 
	765047,4
	765114,2

	
	
	областной бюджет    
	900,0
	900,0

	
	
	федеральный бюджет
	3600,0
	3590,8

	
	
	местный бюджет 
	523,4
	523,4

	
	
	внебюджетные источники
	760024,0
	760100,0

	Подпрограмма 1 
	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинском районе
	всего                 
	10,0
	10,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	10,0
	10,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 2
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе
	всего                 
	4948,1
	4938,9

	
	
	областной бюджет    
	900,0
	900,0

	
	
	федеральный бюджет
	3600,0
	3590,2

	
	
	местный бюджет 
	448,1
	448,1

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1:


	Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
	всего                 
	4908,1
	4898,9

	
	
	областной бюджет    
	900,0
	900,0

	
	
	федеральный бюджет
	3600,0
	3590,8

	
	
	местный бюджет 
	408,1
	408,1

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Мероприятие 2.1.1:


	Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретённых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, услуг по получению патентов лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу,  материалов, методической и справочной литературы, обучения

сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, части арендных
	всего                 
	4768,1
	4758,9

	
	
	областной бюджет    
	900,0
	900,0

	
	
	федеральный бюджет
	3600,0
	3590

	
	
	местный бюджет 
	268,1
	268,1

	
	
	внебюджетные источники
	
	-

	Мероприятие 2.1.2 
	Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на возмещение части стоимости приобретённых основных средств и /или программного обеспечения
	всего                 
	140,0
	140,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	140,0
	140,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2.


	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
	го                 
	40,0
	40,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	40,0
	40,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Мероприятие 2.2.1:


	Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
	всего                 
	36,3
	36,3

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	36,3
	36,3

	
	
	внебюджетные источники
	
	-

	Мероприятие 2.2.2:


	Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности
	всего                 
	3,7
	3,7

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	3,7
	3,7

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 3        


	Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе
	всего                 
	65,3
	65,25

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	65,3
	65,25

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1


	Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	всего                 
	27,0
	26,96

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	27,0
	26,96

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Мероприятие 3.1.1


	Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан литовок брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей
	всего                 
	27,0
	26,96

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	27,0
	26,96

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.2:


	Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей.
	всего                 
	20,0
	20,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	20,0
	20,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Мероприятие 3.2.1


	Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов
	всего                 
	20,0
	20,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	20,0
	20,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3.3.:


	Кадровое обеспечение защиты прав потребителей
	всего                 
	18,3
	18,29

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	18,3
	18,29

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Мероприятие 3.3.1:


	Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей
	всего                 
	18,3
	18,29

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет 
	18,3
	18,29

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


Таблица № 3

к отчёту о реализации Программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»                                         

	1.
	Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году
	процентов
	123,5
	90,0
	82,0
	ООО ЦОФ «Шолоховская» приостановила деятельность с июня 2014, т. к. потребителями 100% являлись предприятия Украины. ООО Шахтоуправление «Садкинское» также снизило уровень инвестирования  По причине закредитованности ООО «Аэро Алюминий» и ОАО ПТФ «Белокалитвинская»  не имели возможности осуществлять капитальные вложения в основной капитал.
Сельхозтоваропроизводителями основные инвествложения в обновление машинно-тракторного парка были проведены в 2012-2013 годах.

	2.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процентов
	23,6
	27,0
	24,5
	Плановые цифры были сформированы с учетом показателей базового года (2012) без учета корректировки статистических данных Ростовстатом

	3.
	Доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке организациями по защите прав потребителей органов от общего количества поступивших обращений
	процентов
	99,4
	99,5
	99,6
	

	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»

	1.1.
	Объем инвестиций в основной капитал ( за исключением бюджетных средств)
	млн.рублей
	2205,1
	1985,0
	1819,0
	ООО ЦОФ «Шолоховская» приостановила деятельность с июня 2014, т. к. потребителями 100% являлись предприятия Украины. ООО Шахтоуправление «Садкинское» также снизило уровень инвестирования По причине закредитованности ООО «Аэро Алюминий» и ОАО ПТФ «Белокалитвинская»  не имели возможности осуществлять капитальные вложения в основной капитал.
Сельхозтоваропроизводителями основные инвествложения в обновление машинно-тракторного парка были проведены в 2012-2013 годах.

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»                          

	2.1.
	Темп роста оборота малых (с учётом микропредприятий) предприятий Белокалитвинского района
	процентов
	110,5
	111,0
	111,3
	

	2.2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек населения Белокалитвинского района
	единиц
	5,0
	4,9
	5,0 
	

	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»    

	3.1.
	Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей
	кол
	8
	8
	27
	

	3.2.
	 Количество хозяйствующих субъектов и потребителей, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей 
	чел
	235
	240
	240
	


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

A   E:\Мои документы\Постановления\Отчет_Эконом-развит.doc   4/24/2015 11:11:00 AM


стр. 8 из 21   


