РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ .03.2019		                            № ____                                г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1792, и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС Тимошенко Н.А.

## Глава Администрации  района                                                       О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами                                                                     Л.Г.Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №

айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №

айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №

айона

от            .03.2019  №____

Отчет

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы

Сведения о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 г.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее по тексту - Программа) направлена на:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;

- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

-  создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- создание аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района.

Структура  Программы включает в себя систему  программных мероприятий.

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач:

- мероприятия по пожарной безопасности;

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организационные мероприятия.

Для реализации Программы, в Администрации Белокалитвинского района работает муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

На мероприятия предусмотренные муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», из фонда Администрации Белокалитвинского района было выделено 18 718,1 тыс. руб. Программа состоит из четырех подпрограмм.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении к отчету № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении к отчету № 2

В течение года обучение в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прошли 61 человек.

В течение года в местном печатном издании «Перекресток» 56 раз, на радио 11 раз, на местном телевидении 6 раза  размещалась информация о правилах обращения с огнем, правилах поведения на воде, на льду, о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении к отчету № 3.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В ходе реализации программы в течении года вносились изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.06.2018 № 985 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел 4 ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9, раздел 10 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета увеличение денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2018 № 2312 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел 4 ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе, в раздел 10 в раздел 11 ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета перераспределения денежных средств, в приложение 2, приложение 3»расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников»

Управляющий делами                                                                          Л.Г. Василенко

- Приложении к отчету № 1

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 18 718,1 | 18 512,2 |
|  |  | областной бюджет | 3 999,7 | 3 979,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 14 718,4 | 14 532,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» | всего | 11 826,6 | 11 684,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11 826,6 | 11 684,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» | всего | 9 942,1 | 9 939,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9 942,1 | 9 939,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» | всего | 1 884,5 | 1 745,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 884,5 | 1 745,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 4 595,8 | 4 564,1 |
|  |  | областной бюджет | 3 999,7 | 3 979,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 596,1 | 584,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением | всего | 4 311,5 | 4 290,1 |
|  |  | областной бюджет | 3 999,7 | 3 979,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 311,8 | 310,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» | всего | 284,3 | 274,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 284,3 | 274,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 1 510,8 | 1 510,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 510,8 | 1 510,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС» | всего | 1 505,7 | 1 505,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 505,7 | 1 505,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности системы 112 | всего | 5,1 | 5,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5,1 | 5,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего | 784,9 | 752,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 784,9 | 752,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района | всего | 560,8 | 528,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 560,8 | 528,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района | всего | 224,1 | 224,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 224,1 | 224,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Управляющий делами                                                                          Л.Г. Василенко

Приложении к отчету №  2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  |  | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9 942,1 |  |  | 9 939,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 884,5 |  |  | 1 745,1 |  |
| 1.2.1 | Коммунальные услуги |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 275,4 |  |  | 202,0 |  |
| 1.2.2. | Работы и услуги по содержанию имущества |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27,4 |  |  | 21,7 |  |
| 1.2.3. | Прочие выплаты |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,6 |  |  | 8,6 |  |
| 1.2.4. | Услуги связи |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 567,2 |  |  | 516,6 |  |
| 1.2.5. | Прочие работы, услуги |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 289,6 |  |  | 289,4 |  |
| 1.2.6. | Прочие расходы (транспортный налог, налог на имущество) |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 78,3 |  |  | 78,3 |  |
| 1.2.7. | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 638,0 |  |  | 628,5 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4 311,5 |  |  | 4 290,1 |  |
| 2.1.1. |  | Приобретение жалюзи |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
| 2.1.2. |  | Приобретение пилы сабельной |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7,3 |  |  | 7,3 |  |
| 2.1.3. |  | Приобретение фонарей |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,9 |  |  | 3,9 |  |
| 2.1.4. |  | Приобретение кондиционера |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36,0 |  |  | 36,0 |  |
| 2.1.5. |  | Приобретение автомобиля «Соболь» |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4 255,0 |  |  | 4 233,7 |  |
| 2.1.6. |  | Приобретение баннера |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,3 |  |  | 3,2 |  |
| 2.2 |  | Основное мероприятие: Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 284,3 |  |  | 274,0 |  |
| 2.2.1. |  | Работы, услуги по содержанию имущества |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 56,7 |  |  | 50,2 |  |
| 2.2.2. |  | Увеличение стоимости материальных запасов |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 227,6 |  |  | 223,8 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС» |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 505,7 | 1 505,5 |  |  |  |
| 3.2. |  | Расходы на обеспечение деятельности системы 112 |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 560,8 | 528,8 |  |  |  |
| 4.2. |  | Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района |  | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 224,1 | 224,0 |  |  |  |
|  |  |  | Управляющий делами |  |  |  | Л.Г. Василенко |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

| - № - п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 план | 2018 Факт. |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 80 | 80 | 85 |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 40 | 40 | 48 |
| 3 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | - тысяч человек | - 67320 | - 68080 | - 69360 |
|  |  | - проценты | - 66 | - 68 | - 70 |
| 4 | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 130 | 130 | 130 |

1. Расчет эффективности показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

1.1.Эффективность хода реализации целевого показателя количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия

Эп = ИДп / ИЦп,

ИДп = 85

ИЦп = 80

Эп = 85/80 = 1,06 = 1

1.2. Эффективность хода реализации целевого показателя количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Эп = ИДп / ИЦп,

ИДп = 48

ИЦп = 40

Эп = 48/40 = 1,2 = 1

1.3. Эффективность хода реализации целевого показателя охват населения оповещаемого системой оповещения

Эп = ИДп / ИЦп

ИДп = 68080

ИЦп = 68080

Эп = 69360/68080 = 1,02=1

1.4. Эффективность хода реализации целевого показателя количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Эп = ИДп / ИЦп

ИДп = 130

ИЦп = 130

Эп = 130 / 130 = 1

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

Эо = 1+1+1+1 = 1

4

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет выше 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 8/8 = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет более 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Белокалитвинского района рассчитывается в несколько этапов.

4.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 8 / 8 =1

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М– общее  количество  мероприятий,  запланированных  к  реализации в отчетном году.

Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет более 95 процентов от запланированного, мероприятие считается выполненным в полном объеме

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 14532,5/14718,4 = 0,99

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = 1/0,99 = 1,01

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эис составляет более 0,95

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,00.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, так как УРпр составляет более 0,95

Принятые сокращения

МКУ БК «УГО и ЧС» – Муниципальное казенное учреждение Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;

ПСП – поисково-спасательное подразделение МКУ БК «УГО и ЧС»;

ГО – специалисты гражданской обороны МКУ БК «УГО и ЧС»;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба МКУ БК «УГО и ЧС»;

Управляющий делами                                                    Л.Г. Василенко