[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2013 года             № 366                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной долгосрочной  целевой программы «Организация  отдыха и оздоровления детей и  подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»   и эффективности использования  финансовых средств за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.04.2010 № 151, и эффективности использования финансовых средств за 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю.Устименко, заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву. 

Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Белокалитвинского района 

от _____._____.2013  №  _____
Отчет 
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы ««Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2012 год

I. Основные результаты муниципальной долгосрочной целевой
программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  за 2012 год.

Муниципальная долгосрочная целевая программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» (далее по тексту – Программа) направлена на обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района. Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий. 
Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач: обеспечение каждому ребенку и подростку необходимых условий для  полноценного отдыха и оздоровления; увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом, укрепивших свое здоровье; увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение подростковой преступности и правонарушений; увеличение количества детей, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект , что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости.
Администрацией Белокалитвинского района была организована районная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, которая в течение 2012 года занималась координацией работы организаций и структур, ответственных за проведение оздоровительной кампании, подвела  итоги 2012 года и разработала перспективный план на 2013 год.

В 2012 году в рамках оздоровительной кампании УСЗН Белокалитвинского района проводилась работа с семьями, дети которых нуждаются в отдыхе и оздоровлении:

- был оздоровлен 801 ребенок из малоимущих семей по путевкам, закупленным УСЗН Белокалитвинского района на общую сумму 9378,7 тыс.руб.;

- выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки 261 гражданину на общую сумму 2406,1 тыс. рублей (в том числе 130 гражданам из малоимущих семей);

- выплачены компенсации 3-м предприятиям (ЗАО «Алкоа Металлург Рус», ООО «Технический Центр», ОАО «Шолоховский хлебокомбинат») в размере 50% стоимости фактически приобретенной путевки  на сумму 649,5 тыс.рублей ( 113 путевок).

В течение года активно проводилась разъяснительная работа по организации отдыха и оздоровления детей через средства массовой информации, телевидение, на встречах с профсоюзными организациями, с директорами школ, на личном приеме граждан при оформлении социальных пособий, 60-ти предприятиям различных форм собственности были направлены запросы о предоставлении сведений о планируемом приобретении в 2012 году путевок для оздоровления детей своих сотрудников и разъяснения по организации отдыха и оздоровления детей.

УСЗН Белокалитвинского района осуществлялась  централизованная доставка детей к месту отдыха и обратно. 

По путевкам, выделенным министерством труда и социального развития Ростовской области, министерством общего и профессионального образования Ростовской области оздоровлен 81 ребенок, в том числе:

- 18 детей, находящихся в социально-опасном положении из малоимущих семей;

- 15 воспитанников ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района»;

- 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой;

- 18 одаренных детей из малоимущих семей.

Органом, ответственным за организацию отдыха детей в каникулярное время, является отдел образования Белокалитвинского района. 

В период весенних, летних и осенних каникул в 2012 году в школах Белокалитвинского района работало 20 пришкольных лагерей, в которых было оздоровлено 2714 учащихся (в том числе 2106 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). В лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялось двухразовое питание, стоимость которого составляла 122,89 рублей в день. Всего на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием в 2012 году было затрачено 7032,6 тыс.рублей, в том числе 5704,4 тыс.рублей – средства областного бюджета и 1328,2 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района в лагерях дневного пребывания Отделом образования Администрации Белокалитвинского района были разработаны и приняты приказы: «О мерах по организации отдыха детей в период летних каникул 2012 года » (от 18.04.2012 № 176), «О мерах по организации отдыха детей в период летних каникул 2012 года в малоэкономичных лагерях на базе общеобразовательных учреждений (от 19.04.2012 № 177), «Об организации отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по путевкам за счет средств областного бюджета» (от 29.05.2012 № 287),  «О проверке лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений» (от 04.06.2012 № 303). Проводились  семинары, видеоконференции и  совещание межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей, на которых были рассмотрены  вопросы готовности к летней оздоровительной кампании 2012 года и освоению  денежных средств, выделенных на эти цели, создания рабочей группы по проверке готовности детских оздоровительных учреждений к приему детей. Была организована работа по подготовке приемки лагерей с дневным пребыванием, получению разрешений Роспотребнадзора и Госпожнадзора, обеспечению условий по безопасности жизни и здоровья детей, предупреждению травматизма, безопасности дорожного движения, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности.   С сотрудниками оздоровительных лагерей проведен обучающий семинар с участием сотрудников пожарного надзора, Роспотребнадзора, МУЗ Белокалитвинского района ЦРБ, ОВД Белокалитвинского района, Центра занятости населения, УСЗН Белокалитвинского района. 

На территории лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений была проведена противоклещевая обработка, подготовлены помещения для детей, оборудованы пищеблоки, медицинские кабинеты. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей и на пришкольных площадках были разработаны планы воспитательной работы, программы «Лето-2012», в рамках которых проведены массовые мероприятия духовно-нравственного, патриотического, экологического воспитания, по профилактике наркомании, правонарушений, соблюдению ПДД, спортивные соревнования, викторины и походы. Лагеря с дневным пребыванием были укомплектованы квалифицированными педагогическими работниками образовательных учреждений и педагогами дополнительного образования.

Кроме того, другими видами отдыха было охвачено:

-5550 детей на детских площадках, в клубах по месту жительства (в том числе 2338 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

-620 детей в туристических, палаточных, оборонно-спортивных, оздоровительно-спортивных лагерях (в том числе 248 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

-898 детей были задействованы в походах и экскурсиях (в том числе 303 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Через Центр занятости населения города Белая Калитва был трудоустроено 595 подростков, из них:

- 9 несовершеннолетних подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН;

-25 подростков из малоимущих семей;

-35 детей безработных родителей;

- 1 ребенок, оставшийся без попечительства;

- 525 прочие категории подростков (в том числе 27- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было израсходовано 1070,74 тыс.рублей, в том числе :

- 299,27 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;

- 404,6 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;

- 366,87 тыс.рублей – средства работодателей.

В 2012 году было заключено 54 договора с работодателями.

Основные виды работ, которые выполняли подростки на рабочих местах – благоустройство парков, пришкольных территорий и лагерей, мелкий ремонт сельскохозяйственного инвентаря, упаковка и фасовка товаров, неквалифицированная помощь продавцам, изготовление швейных изделий.

Для обеспечения выполнения мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних проводилось информирование населения через средства массовой информации, проводились встречи с руководителями школ, предприятий и организаций района.

Всего в 2012 году всеми видами отдыха и оздоровления были охвачены        11633 детей, что составляет 88,7 % от общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Белокалитвинского района (13110 человек), количество отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 6235 человека, что составляет 53,6 % от общего количества детей и подростков, охваченных оздоровительной кампанией.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в таблице № 1.
II. Меры по реализации Программы.
В течение 2012 года в Программу были внесены следующие  изменения:

- приведение структуры Программы в соответствие постановлению Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»  и корректировка плановых назначений текущего 2012 года в сторону увеличения средств областного бюджета (постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2012                   № 310);
- корректировка плановых назначений текущего 2012 года в сторону увеличения средств областного бюджета (постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.07.2012 № 712); 

- корректировка плановых назначений текущего 2012 года в сторону увеличения средств областного бюджета (постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2012 № 1113);

- уточнение плановых бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы (постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.10.2012                         № 1386).

Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 16.03.2012 №08 был утвержден отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» и произведена оценка эффективности использования финансовых средств за 2011 год. Все мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

III. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

На реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2013 г. запланировано  88738,2 тыс. рублей. В том числе на 2012 год 19467,0 тыс.рублей. Из них средства областного бюджета -18138,8 тыс.рублей, средства местного бюджета – 1328,2 тыс.рублей. 

Кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили: 12434,3 тыс.рублей, за счет областных субвенций на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей и выплату компенсации за самостоятельно приобретенную путевку  и 5704,4 тыс.рублей за счет средств Фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям Ростовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время. Средства  местного бюджета на софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время составили 1328,2 тыс.рублей. 
Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2012 год, отсутствуют.
В ходе реализации Программы в 2012 году были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства областного бюджета в сумме 18138,7 тыс.рублей, плановые назначения средств областного бюджета на 2012 год составили 18138,8 тыс.рублей. Неиспользован остаток плановых назначений в сумме 0,1 тыс.рублей, так как данная сумма меньше минимальной суммы денежной компенсации стоимости путевки. Плановые назначения на реализацию Программы за счет средств местного бюджета использованы в полном объеме по целевому назначению.

Исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»  характеризуется двумя показателями: количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, и доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, охваченных организованным отдыхом. 

Исполнение первого показателя (11633 человек) значительно превышает плановые назначения (8804 человека), что отражает действенность программно-целевого подхода к проблеме оздоровления и отдыха детей и подростков.

Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации составила в 2012 году 53,6 %. 

Программа носит социальный характер. Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице № 2.
IV. Дальнейшая реализация Программы
Оптимизация бюджетных расходов на реализацию Программы достигается путем проведения конкурсных закупок путевок в детские оздоровительные и санаторные учреждения, закупок продуктов питания для детских пришкольных лагерей, что позволяет направлять средства экономии на те же цели и увеличивать охват оздоровительной кампанией .детей и подростков.
Значение целевого показателя  «Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», достигнутое в 2012 году - 53,6%, значительно выше планового (10%) и превышает уровень 2011 года (32,6%).Превышение фактических значений данного показателя над плановыми в течение  периода 2010-2012 годов служит основанием для корректировки его в 2013 году в сторону увеличения значения.

Действующие плановые значения целевых показателей Программы приведены в таблице № 3.

Срок действия Программы истекает в 2014 году. В связи с этим муниципальным заказчиком УСЗН Белокалитвинского района подготовлена и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа ««Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2015-2017 годы».

Управляющий делами                                              
                Л.Г. Василенко

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Отчет
	
	
	
	
	
	
	

	о реализации   муниципальной долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  
Белокалитвинского района на 2010-2014 годы"

	по состоянию на 01 января 2013 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс.рублей)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы
	Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы) 
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Всего по Программе:
	19467,0
	 
	18138,8
	1328,2
	 
	19467,0
	 
	18138,8
	1328,2
	 
	19466,9
	 
	18138,7
	1328,2
	 
	0,1

	1.
	Предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря (загородные, санаторные) для детей из малообеспеченных семей и компенсации за самостоятельно приобретенную путевку
	12434,4
	 
	12434,4
	 
	 
	12434,4
	 
	12434,4
	 
	 
	12434,3
	 
	12434,3
	 
	 
	0,1

	2.
	Оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием, организаванным на базе образовательных учреждений
	7032,6
	 
	5704,4
	1328,2
	 
	7032,6
	 
	5704,4
	1328,2
	 
	7032,6
	 
	5704,4
	1328,2
	 
	0


Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ 
за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов
муниципальная долгосрочная целевая программа

 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»
	№

п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измере-ния
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2010
	Отклонение от плана, %
	2011
	Отклонение от плана, %
	2012
	Отклонение от плана, %
	2013
	Отклонение от плана, %
	2014
	Отклонение от плана, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом
	чело-век
	8804
	8804
	8804
	8804
	8804
	9377
	6,5
	11285
	28,2
	11633
	32,1
	
	
	
	

	2.
	Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей охваченных организованным отдыхом
	%
	8
	9
	10
	10
	10
	35,6
	27,6
	32,6
	162,0
	53,6
	436
	
	
	
	








Таблица №  3

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»
	№

п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом
	человек
	8804
	8804
	8804
	8804
	8804

	2.
	Доля отдохнувших и оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, охваченных организованным отдыхом


	%
	8
	9
	10
	10
	10


ЛА   D:\Мои документы\Постановления\отдых_оздор.doc   3/11/2013 11:10:00 AM


стр. 1 из 11   


