## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2012			 	       № 336                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год»

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2009  № 1561, согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству  К.С. Гусева.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Начальник общего отдела						Л.Е. Котлярова

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от ___ ___ 2012 № ____ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района на 2010-2014 годы»

по состоянию на «1» января 2012 года

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 11456,0 | - |  | 2706,9 | 8749,1 | - |  | 10788,1 | - |  |  |  | 2242,9 | 8545,2 |  | - |  | 11264,6 | - | 2195,3 |  | 9069,3 |  | - | 104,4% |  |  |
| Мероприятия подпрограммы № 1 «Организация деятельности по предупреждению аварийности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация в учебных заведениях кружков по подготовке мотоциклистов | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |
| Организация всеобуча родителей по правилам дорожного движения | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Обеспечить образовательные учреждения наглядными пособиями и методическими рекомендациями по изучению правил дорожного движения | -- | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Проведение акций «Внимание – дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра» | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | 20,0 | - | - |  | 20,0 | - |  | 20,0 | - |  |  | - |  | 20,0 |  | - |  | 20,0 | - | - |  | 20,0 |  | - |  |  | 100% |
| Работа по осуществлению контроля и надзора за соблюдением владельцами ТС (должностными лицами) установленных требований по параметрам перевозок (режимы труда и отдыха водителей, скоростной режим движения т.п.) с применением тахографов | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Проведение проверок автобусных маршрутов: - проверка состояния проезжей части; - наличие остановок; - состояние железнодорожных переездов; - выявление необустроенных разрытий; - рекламы, ограничивающей видимость ТС | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Проведение плановых, внеплановых, контрольных проверок юридических и физических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Организация встреч с водительским составом автопредприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на городских, внутрирайонных и междугородных маршрутах по вопросу соблюдения ПДД и состоянию аварийности на пассажирском транспорте | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | 160,0 | - | - |  | 160,0 | - |  | 170,0 | - |  |  | - |  | 170,0 |  | - |  | 170,0 | - | - |  | 170,0 |  | - |  |  | 100% |
| Строительство и оснащение детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению основ безопасности дорожного движения | 640,0 | - | - |  | 64,0 | - |  | 640,0 | - |  |  | - |  | 640,0 |  | - |  | 640,0 | - | - |  | 640,0 |  | - |  |  | 100% |
| Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | 35,7 | - | - |  | 35,7 | - |  | 35,7 | - |  |  | - |  | 35,7 |  | - |  | 35,7 | - | - |  | 35,7 |  | - |  |  | 100% |
| Мероприятия подпрограммы № 2 «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня аварийности путём обустройства искусственных дорожных неровностей | 25,0 | - | - |  | 25,0 | - | 25,0 |  |  | - | - |  |  | 25,0 | - |  | 24,99 |  | - |  | - |  | 24,99 | - |  | 100% |  |
| Ремонт и содержание сетей уличного освещения | 4931,1 | - | 1902,7 |  | 3028,4 |  | 5214,8 |  |  | - | 1902,7 |  |  | 3312,1 | - |  | 5722,7 |  | - |  | 1902,7 |  | 3820,0 | - |  | 109,7% |  |
| Технические средства дорожного движения (изготовление, ремонт и установка дорожных знаков, нанесение уличной разметки и т.д.) | 2741,3 | - | - |  | 2741,3 | - | 2553,8 |  |  | - | - |  |  | 2553,8 | - |  | 2689,3 |  | - |  | - |  | 2689,3 | - |  | 105,3% |  |
| Капитальный ремонт тротуаров | 918,2 | - | 794,2 |  | 124,0 | - | 393,3 |  |  | - | 340,2 |  |  | 53,1 | - |  | 341,8 |  | - |  | 292,6 |  | 49,2 | - |  | 86,9% |  |
| Разработка проекта «Организации дорожного движения» | 284,7 | - | - |  | 284,7 | - | 284,7 |  |  | - | - |  |  | 284,7 | - |  | 169,3 |  | - |  | - |  | 169,3 | - |  | 59,5% |  |
| Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | 490,0 | - | - |  | 490,0 | - | 484,3 |  |  | - | - |  |  | 484,3 | - |  | 484,3 |  | - |  | - |  | 484,3 | - |  | 100% |  |
| Проектирование и установка светофорных объектов | 1200,0 | - | - |  | 1200,0 | - | 966,5 |  |  | - | - |  |  | 966,5 | - |  | 966,5 |  | - |  | - |  | 966,5 | - |  | 100% |  |

| Начальник общего отдела | Л.Е.Котлярова |
| --- | --- |

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный 2011 год

| Наименование показателей результативности | Единицы измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2104 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Сокращение количества ДТП | шт. | 89 | 85 |  |  |  | 88 | 80 |  |  |  |
| Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | шт. | 12 | 10 |  |  |  | 11 | 7 |  |  |  |
| Сокращение количества ДТП с участием детей | шт. | 13 | 10 |  |  |  | 11 | 9 |  |  |  |
| Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП | шт. | 12 | 8 |  |  |  | 11 | 8 |  |  |  |
| Сокращение количества ДТП с участием пешеходов | шт. | 36 | 25 |  |  |  | 33 | 22 |  |  |  |

Информация

об исполнении  целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» за 2011 год

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района на 2010 – 2014 годы», утвержденная постановлением Администрацией Белокалитвинского района от 30.11.2009 года       № 1561 была принята с целью: повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района, снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением. Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- Организация деятельности по предупреждению аварийности.

- Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Белокалитвинского района.

За 2011 год  плановый объем финансирования Программы составил: 10788,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2242,9 тыс. рублей; местный бюджет – 8545,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 11264,6 тыс. рублей (104,4%), в том числе: областной бюджет –  2195,3 тыс. рублей (97,9%); местный бюджет – 9069,3 тыс. рублей (104%).

По 1 разделу выполнены следующие мероприятия:

Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми – 20 тыс. рублей;

Участие школьников района в профильных сменах юных инспекторов движения – 35,7 тыс. рублей;

Создание в общеобразовательных учреждениях кабинетов по безопасности дорожного движения – 170 тыс. рублей, освоено – 170,0 тыс. рублей;

Оборудование детского автогородка -  640,0 тыс. рублей, освоено – 640,0 тыс. рублей;

- в учебных заведениях работают кружки по подготовке мотоциклистов;

- в учебных заведениях организовано обучение родителей по правилам дорожного движения;

- проведены акции: «Зимним дорогам - безопасное движение», «Скорость», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Участник движения», «Водитель - пешеход», «Дорожные патрули», «Автобус», «Ребенок - пассажир». «Внимание, дети», «Безопасная дорога», областная «Неделя безопасности дорожного движения»;

- проводилась работа по осуществлению контроля и надзора за соблюдением владельцами ТС установленных требований по параметрам перевозок (режимы труда и отдыха водителей, скоростной режим движения);

- проводились проверки автобусных маршрутов (состояние проезжей части, наличие остановок, состояние железнодорожных переездов, соблюдения правил перевозки пассажиров).

По 2 подпрограмме «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Белокалитвинского района»  выполнены следующие мероприятия:

- снижение уровня аварийности путем обустройства искусственных дорожных неровностей, на реализацию предусмотрено 25 тыс. рублей и освоено 24,99 тыс. рублей, освоение составило 100%;

- выполнение работ по ремонту и содержанию сетей уличного освещения, на реализацию предусмотрено: 5214,8 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет - 3312,1 тыс. рублей, освоено 3820,0 тыс. рублей, освоение составило 115,3 %;

- областной бюджет – 1902,7 тыс. рублей, освоено 1902,7 тыс. рублей.

- технические средства дорожного движения (изготовление, ремонт и установка дорожных знаков, барьерного ограждения, нанесение уличной разметки), на реализацию предусмотрено 2553,8 тыс. рублей, освоено 2689,3 тыс. рублей, освоение составило 105,3 %;

- разработка проекта организации дорожного движения, на реализацию предусмотрено 284,7 тыс. рублей, освоено 169,3 тыс. рублей, освоение составило 59,5%;

- проведение текущего  ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей,  на реализацию предусмотрено 484,3 тыс. рублей, освоено 484,3 тыс. рублей, освоение составило 100 %;

- капитальный ремонт тротуаров, на реализацию предусмотрено 393,3 тыс. рублей, освоено 341,8 тыс. рублей, освоение составило 86,9 %, в том числе:

- областной бюджет – 340,2 тыс. рублей, освоено 292,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 53,1 тыс. рублей, освоено 49,2 тыс. рублей.

- проектирование и установка светофорных объектов, на реализацию предусмотрено и освоено 966,5 тыс. рублей, освоено 966,5 тыс. рублей, освоение составило 100%;

II. Перечень не выполненных в течении года мероприятий Программы:

- приобретение и установка дорожных знаков, на реализацию предусмотрено 40,0 тыс. рублей (Синегорское сельские поселения), освоено 0 рублей, не выполнение данного мероприятия связано  с отсутствием  денежных средств;

- приобретение и установка дорожных знаков, на реализацию предусмотрено – 13,6 тыс. рублей (Нижнепоповское с/п),  денежные средства перераспределены на ремонт остановочных павильонов);

- приобретение и установка дорожных знаков, на реализацию предусмотрено 40,0 тыс. рублей (Горняцкое с/п.), освоено 0 рублей, не выполнение данного мероприятия связано  с отсутствием  денежных средств.

III. Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы за отчетный период произошло сокращение:

- количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 4,4 % (2011 г. – 80 ДТП, 2010 г. – 88 ДТП);

-  количества погибших в ДТП – на 36,4 % (2011г. – 7 чел., 2010 г. – 11 чел.);

-  количества раненых – на 10,6 % (2011г. – 101 чел., 2010г. – 113 чел.), в том числе с участием пешеходов сократилось  на 33,3 % (22 чел в 2011 году 2010 году 33 чел.);

- количество погибших  осталось на прежнем уровне (2011г. – 2 чел., 2010г. – 2 чел.);

- количество ДТП с участием детей сократилось на 18,2 % (2011г. – 9 чел., 2010г. – 11чел.);

- количество погибших  (2011г. – 0 чел., 2010г. – 0 чел.);

- количество раненых на 27,3 % (2011г. – 8 чел., 2010г. – 11 чел.).

Анализ состояния аварийности на территории Белокалитвинского района за 12 месяцев 2011 года показал, что основными причинами, которые способствовали совершению ДТП, явились следующие нарушения правил дорожного движения:

- нарушение правил перестроения – 38 (26 АППГ);

- неправильный выбор дистанции – 7 (15 АППГ);

- не имеет права на управление ТС – 15 (20 АППГ);

- несоблюдение очередности проезда – 11 (7 АППГ);

- другие нарушения ПДД – 4 (17 АППГ).

Исходя из анализа состояния аварийности по Белокалитвинскому району, необходимо сосредоточить усилия Госавтоинспекции и всех заинтересованных ведомств на дальнейшее решение задач по обеспечению безопасности дорожного движения и сокращения количества погибших, для чего необходимо провести мероприятия:

- активизировать профилактическую работу среди владельцев транспортных средств, пешеходов;

- активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- ориентировать личный состав ГИБДД на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе и пешеходов;

- продолжить проведение на территории Белокалитвинского городского поселения мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.