[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2015



        № 660                            г.  Белая Калитва

Об  утверждении  отчета  о реализации муниципальной программы  Белокалитвинского района  «Развитие  здравоохранения»  за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.07.2014 № 1291 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы   Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780 за 2014 год.
2.     Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                  Е.Н. Керенцеву. 

Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

	
	Приложение 
к постановлению Администрации  Белокалитвинского района

от 27.04. 2015 № 660



ОТЧЕТ

      о реализации муниципальной программы  
 Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» за 2014 год

I. Основные результаты

Программа Белокалитвинского  района «Развитие здравоохранения (далее - Программа) направлена на сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение основных задач:

- выполнение функций муниципальными бюджетными  учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с указанным муниципальным заданием,

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения,

- развитие служб детства и родовспоможения,

- предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями.

Программа включает в себя следующие Подпрограммы: 

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощи, медицинской эвакуации»

3. «Охрана здоровья матери и ребенка»

4. «Развитие медицинской реабилитации»

5. «Оказание паллиативной помощи».

6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Объем  муниципального  задания  по предоставлению услуги круглосуточной стационарной помощи в 2014 году составлял 172450 койко-дней.  Фактический объем предоставленной стационарной помощи за 2014 год составил 172124 койко-дня.  Процент  исполнения  муниципального задания по круглосуточной стационарной помощи составил 99,8%.
Объем  муниципального  задания  по предоставлению услуги дневного стационара в 2014 году составлял 37942 пациенто-дней.  Фактический объем предоставленной стационарной помощи за 2014 год составил 36443 пациенто-дней.  Процент  исполнения  муниципального задания составил 98,2 %.
Удовлетворение потребности населения в получении амбулаторно-поликлинической помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:

обеспечение финансирования выполнения функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

обеспечение финансирования оплаты труда кадров муниципальных учреждений здравоохранения;

развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

Объем  муниципального  задания  на  амбулаторно-поликлинические услуги в 2014 году составлял 443000 посещений.  Фактический объем предоставленных услуг за 2014 год составил 441280 посещений.  Процент  исполнения  муниципального задания составил 99,6 %.

Общая заболеваемость увеличилась  в 2014 году - 1473,5 (на 1000 населения)  в 2013 году – 1391,4 (на 1000 населения).

Первичная заболеваемость уменьшилась в 2014 году – 626,7 (на 1000 населения) в 2013 году – 648,4.

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения Белокалитвинского района в 2014 году первое ранговое место занимают болезни кровообращения. В результате активной работы амбулаторно-поликлинической службы показатель уменьшился на 6,8% в сравнении  со значениями 2013 года. 

Больные с выявленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы находятся на диспансерном учете у терапевтов  и кардиолога. В связи с этим общая заболеваемость в 2013 году составила 206,2; в 2014 – 224,8 (на 1000 населения).

Положительной тенденцией в районе является значительное снижение смертности от болезней системы кровообращения: в 2013 году – 862,9; в 2014 году – 418,6 (на 100000 населения).

Всего в Белокалитвинском районе на 01.01.2015 состоит на учете 102 ВИЧ-инфицированных. Впервые выявлено в 2013 году – 29; в 2014 году – 21. 

В 2014 году улучшились показатели диспансеризации данной категории больных. В 2013 году прошли обследование – 58 чел.; в 2014 – 74 чел.

В целях профилактики осложнений, улучшения качества жизни и увеличения продолжительности жизни по показаниям ВИЧ-инфицированным пациентам проводится антиретровирусная терапия. В 2013 году данную терапию получали 27 чел., в 2014 году – 32 чел.

Несмотря на то, что в 2014 году было обследовано на ВИЧ-инфекцию 9675 чел. (в сравнении с 2013 годом – 7776 чел.), отмечается тенденция к снижению заболеваемости в районе. 
Это связано с активной профилактической работой среди населения:

- статьи в газеты 1 раз в квартал,

- информационные стенды в поликлиниках,

- трансляция видеоролика на экране в центре города,

- проведение бесед и распространение информационных материалов в школах, техникумах, училищах,

-  проведение круглых столов с медицинскими работниками, работниками образовательных учреждений и представителями молодежи.  
Были приобретены средства индивидуальной защиты, тест-индикаторы, наглядная агитация и баннер в поликлинику.
 Заболеваемость онкологическими заболеваниями в Белокалитвинском районе остается высокой. Отмечается рост онкологической заболеваемости у лиц молодого возраста. В  2014 году активно работала противораковая комиссия с разбором всех случаев на дне терапевта, дне гинеколога. Проведен анализ онкозаболеваемости за 5 лет с учетом локализации и по территориальному принципу. Сведения направлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах. Проведен медсовет по онкологической службе.

Ежемесячно публиковались статьи о правильном питании, профилактике онкозаболеваний, раннему выявлению онкозаболеваний, диспансеризации.

В 2014 году общая заболеваемость онкологическими заболеваниями составила 400 случаев (в 2013 году - 421). Благодаря проведению диспансеризации и профилактических осмотров увеличилось число случаев, выявленных на ранней стадии:

- в 2013 году – I ст. – 61, II ст. – 117;

- в 2014 году – I ст. – 74, II ст. – 118.

Уменьшилось число случаев, выявленных на  IV стадии:

- в 2013 году – 73;

- в 2014 году – 68.

Снизилась смертность от онкологических заболеваний:

- в 2013 году – 237;

- в 2014 году – 195.
Заболеваемость туберкулезом 

	
	2012
	2013
	2014

	Заболеваемость
	42,6
	51,4
	30,7

	Смертность
	28,2
	27,2
	12,2

	В фазе распада (%)
	65,0
	52,9
	71,4

	Охват населения  осмотрами (%)
	52,7
	60,5
	53,6

	Охват детей осмотрами (%)
	98,5
	99,3
	100


Значительные финансовые средства, направляемые на совершенствование противотуберкулезной службы в последние два – три года, регулярные и в достаточном количестве и качестве поставки необходимых противотуберкулезных препаратов привели не только к улучшению результатов лечения больных туберкулезом, но и к снижению уровня заболеваемости туберкулезом.

Однако, наряду с наметившейся положительной тенденцией по снижению показателя заболеваемости туберкулезом, существует неблагоприятная ситуация с показателем смертности от туберкулеза, более чем в два раза превышающего средний областной. Увеличение показателей смертности от туберкулеза на фоне снижения показателя заболеваемости и улучшения показателей эффективности лечения обусловлено как уже существующим обширным резервуаром туберкулезной инфекции, так и высокими годовыми уровнями темпов прироста количества прибывающих в район больных туберкулезом и высоким уровнем смертности среди прибывающих больных хроническими формами туберкулеза.

Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики
Целями являются снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, предупреждение возникновения и распространения эпидемий, поддержание коллективного иммунитета, а также предупреждение летальности от инфекционных заболеваний.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок проводится иммунизация детского населения против управляемых инфекций.  По итогам  2014 года прививочная работа выполнена следующим образом: из числа подлежащих вакцинации согласно Национальному календарю привито против:
	№
	Наименование
	Процент выполнения

	
	
	2014
	2013

	1
	V коклюша
	100,0
	100,0

	2
	R коклюша
	100,0
	96,9

	3
	V дифтерии всего
	100,0
	100,0

	4
	R дифтерии всего
	100,0
	100,0

	5
	V столбнячного всего
	100,0
	100,0

	6
	R столбнячного всего
	90,5
	100,0

	7
	V полиомиелит
	100,0
	100,0

	8
	R полиомиелита
	100,0
	100,0

	9
	V кори
	100,0
	100,0

	10
	R кори
	100,0
	100,0

	11
	V паротит
	100,0
	100,0

	12
	R эпид.паротит
	100,0
	100,0

	13
	V краснухи
	100,0
	100,0

	14
	R краснухи
	100,0
	100,0

	15
	V против туберкулеза
	82,7
	79,2

	16
	V вирусного гепатита В
	100,0
	100,0

	17
	V туляремии
	17,2
	34,9

	18
	R туляремии
	28,5
	54,1

	19
	R сибирской язвы
	0
	6,9

	20
	V лептоспироз
	65,2
	86,9

	
	
	
	


Среди населения проводится разъяснительная работа по вопросам о преимуществах вакцинопрофилактики путем проведения бесед, помещением статьи в местной газете «Перекресток».

Обеспечение больных сахароснижающими лекарственными препаратами, средствами самоконтроля и иглами, в том числе услуги по хранению: привело к снижению удельного веса больных с тяжелым течением сахарного диабета, инвалидности и смертности населения в связи с данным заболеванием и его осложнениями; внедрение современных технологий лечения осложнений сахарного диабета.

В местных газетах «Перекресток» и «Металлург» ежеквартально были размещены материалы по пропаганде здорового образа жизни и профилактики сахарного диабета.

В 2014 году в рамках реализации Программы диспансеризации определенных групп взрослого населения, осмотрено 9350 человек с исследованием глюкозы крови.
Ведение регистра больных, страдающих сахарным диабетом, осуществляется в соответствии с приказом МБУЗ БР «ЦРБ» №  489  от  26.08.2008 года. Регулярно осуществляется контроль за ведением регистра со стороны администрации МБУЗ БР «ЦРБ».

Имеется оборудование для «Школы диабета», благодаря чему проводилось обучение пациентов по вопросам диетпитания и самоконтроля. В 2014 году обучение в рамках данной школы прошли 3 661 больных.

Все больные, страдающие сахарным диабетом, в 2014 году были осмотрены неврологом, офтальмологом, хирургом, эндокринологом. При необходимости направлялись в областные учреждения и отделения «Диабетической стопы».

Были приобретены тест-полоски.

Проведение диспансеризации детей в декретированные сроки в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России с охватом не менее 95 % детского населения:

МЗ РО утвержден план профилактических осмотров несовершеннолетних. На 01.01.2015 осмотрено  100% несовершеннолетних. 

Диспансеризация 14-летних подростков с целью оценки состояния здоровья подростков, в том числе репродуктивного возраста:

С 2011 года проводится углубленная диспансеризация 14-летних подростков. Это позволяет своевременно выявить заболевания, провести лечебно-профилактические мероприятия, что также скажется  на  уровне рождаемости в будущем, т.к. почти  13 % подростков имеют заболевания, которые могут повлиять на снижение репродуктивной функции.  В 2014 году осмотрен 671 подросток  2000 года рождения при плане 560. По результатам профосмотра 87,2% подростков имеют I и II группы здоровья. Остальные имеют различной степени тяжести заболевания. 

 На диспансерном наблюдении по различным заболеваниям состояло детей и подростков:
	2014
	2013

	10767
	9995

	
	


        Уровень диспансерного наблюдения детей с различной патологией:

	2014
	2013

	598,2
	644,7


   Дети с выявленной патологией состоят на диспансерном учете у участковых педиатров и врачей специалистов МБУЗ Белокалитвинского района «Детская городская поликлиника».

           В оздоровительных лагерях «Ласточка» и «Орленок» на пришкольных детских площадках освещались проблемы детского травматизма и безопасности дорожного движения, наркомании алкоголизма, курения. Выпускались санбюллетени, распространялись листовки, буклеты и др. информация.  В общеобразовательных учреждениях города проведены лекции для учащихся и родителей районными специалистами (наркологом, фтизиатром, гинекологом и др.)  

           С 2011 года проводится добровольное тестирование подростков на употребление наркотиков, в котором принимают участие сотрудники МБУЗ БР «ЦРБ», МБУЗ БР «ДГП» совместно с наркологическим отделением Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер». Несовершеннолетние, неоднократно задерживаемые сотрудниками ПДН в состоянии алкогольного опьянения, а также по решению КДН и ЗП, направляются на обследование к наркологу. Обследование несовершеннолетних у нарколога до 15-ти лет осуществляется по добровольному согласию законного представителя, а с 15-ти лет - с согласия обследуемого. По результатам обследования, в случае необходимости, несовершеннолетний ставится на учет к наркологу. В 2014 году в рамках медицинского обеспечения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», проходившей с 15.09.2014 по 25.09.2014, было протестировано на употребление наркотиков 5 несовершеннолетних (подростки старше 16 лет), доставленных сотрудниками правоохранительных органов (что предусмотрено программой). Из числа несовершеннолетних, прошедших тестирование на употребление наркотиков, 1 подросток был направлен на обследование к врачу-наркологу для дальнейшего обследования. В данной операции приняло участие 23 медицинских работника МО Белокалитвинского района. За период проведения операции «Дети России» было прочитано 16 лекций и проведена 31 беседа с несовершеннолетними;  в настоящее время с 15.10.2014 по 31.12.2014 проводится тестирование учащихся 11 классов общеобразовательных школ, в котором активное участия принимают сотрудники МБУЗ БР ЦРБ. 
          Медицинскими работниками  МБУЗ БР ЦРБ регулярно проводится  санитарно-просветительная  работа по профилактике алкоголизма,  курения, наркомании и  формированию у подрастающего поколения мотивации к здоровому образу жизни. За 2014 года медицинскими работниками проведено 25 лекций, 98 бесед, напечатано 2 статьи в местных СМИ.
2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощи, медицинской эвакуации»
           За 2014 год  505 больных были отобраны для оказания высокотехнологичной  помощи, 7 человек были направлены в федеральные учреждения здравоохранения и получили медицинскую помощь, 48 человек направлены в  областные центры и прооперированы,  все пациенты наблюдаются после проведенных операций.

            Снижение заболеваемости и смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы:
	
	2013 год
	2014 год

	Заболеваемость ССС
	2780
	2638

	Смертность от ССС
	862
	468

	Смертность от ССС трудоспособного возраста
	196,1
	134,8


           За 2014 год в сравнении с аналогичным периодом 2013 года наблюдается уменьшение заболеваемости  ССС   и  смертности от ССЗ  в том числе смертность от ССЗ трудоспособного возраста.

           Долечивание кардиологических больных в условиях санатория кардиологического профиля:  

           За  2014 год  27  больных прошли долечивание в кардиологическом санатории.
3. «Охрана здоровья матери и ребенка»

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач:

· укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;

· обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей;

· профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности;

· проведение эффективной реабилитации детей, находящихся на диспансерном учете.

             В рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»   за -  2014 год -  было приобретено медицинское оборудование пульсоксиметры 15 шт. для родильного отделения, инфекционного и детского, весы взрослые и детские на ФАП,  на общую сумму 69,1 тыс. рублей.

    В целях обеспечения безопасного материнства и рождения здоровых детей для экспресс-диагностики  необследованных во время беременности женщин, большая часть которых ведут асоциальный образ жизни, используются тест-системы на ВИЧ-инфекцию. Обследование проходят 100% поступающих рожениц. В целях прерывания вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в 100% случаев проводится 3-х этапная профилактика.

           Медицинскими работниками МБУЗ БР ЦРБ активно проводится работа по повышению их обязательств по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка. В женской консультации работает «школы материнства». Проводится санитарно-просветительная работа среди беременных и матерей с целью формирования у них «ответственного» материнства, комплекс мероприятий по профилактике нежелательной беременности и ИППП среди девушек-подростков и женщин фертильного возраста, в том числе в социально-неблагополучных семьях. Осуществляется консультации психолога.  Во всех МО Белокалитвинского района проводится работа по охране репродуктивного здоровья  с целью создания здоровой семьи и рождения здоровых детей (беседы, лекции, статьи в СМИ, социальная реклама), созданию условий для мотивации у детей и подростков ведения здорового образа жизни, искоренение вредных привычек, развитие физкультуры, обеспечение здорового питания.

         В женской консультации работает кабинет психопрофилактической подготовки по предабортному консультированию, все женщины, направляемые на аборт,  консультируются психологом. Главная задача – выявить причины, которые вынуждают женщину сделать аборт, затем помочь в решении проблемы. Благодаря проводимой работе, 17 женщин сохранили беременность.

          Процент беременных поступивших под наблюдение до 12 недель: 82,5% (2013г. – 83,4%) .  Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста 5,7 (2013г. – 7,9)
4. «Развитие медицинской реабилитации»

            Целью данной подпрограммы является обеспечение круглосуточного содержания в лечебно-профилактическом учреждении (медицинского обследования, выхаживания) заблудившихся, подкинутых и других  детей в возрасте до 4 лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних.

      Индивидуальные программы реабилитации для детей – инвалидов разрабатываются в бюро МСЭ. Врачи - педиатры и врачи других специальностей следят за их исполнением. 

           В разделе медицинской реабилитации проводятся – медикаментозное лечение, санаторно-курортное лечение, лечение в специализированных стационарах, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь.

          Объем  муниципального  задания  на услуги по реабилитации детей в 2014 году составлял 2 190 койко-дней.  Фактический объем предоставленных услуг за 2014 год составил 564 койко-дня.  Процент  исполнения  муниципального задания составил 25,8 %.
5. « Оказание паллиативной помощи»

          Цель подпрограммы оказание паллиативной помощи, бесплатно в стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи больным с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями, в том числе тяжелыми хроническими психическими заболеваниями.

          Пролеченные за 2014 год   по ОСУ амбулатория р.п.Шолоховский по классу заболеваний:

Новообразования -    2 пациента, проведено койко- дней: 43
Болезни крови       -    5 пациентов, проведено койко- дней:-165
Болезни эндокринной с-мы   - 52 пациента, проведено койко-дней:1630
Болезни системы кровообращения - 319 пациента, проведено койко-дней: 10612
Болезни органов дыхания - 45 пациента, проведено койко-дней:1407
Болезни органов пищеварения - 40 пациента, проведено койко-дней:1320
Б-ни костно– мыш. с-мы - 30 пациента, проведено койко-дней:828
Болезни мочеполовой с-мы - 5 пациента, проведено койко-дней:168
В С Е Г О: 498 пациента,  проведено койко-дней: 16173
          Пролеченные за 2014 год по ОСУ амбулатория с. Литвиновка

Новообразования -    4 пациента, проведено койко- дней: 53
Болезни крови       -    2 пациентов, проведено койко- дней: 41
Болезни эндокринной с-мы   - 23 пациента, проведено койко-дней: 497
Болезни системы кровообращения - 176 пациента, проведено койко-дней: 3774

Болезни органов дыхания - 30 пациента, проведено койко-дней:566
Болезни органов пищеварения - 43 пациента, проведено койко-дней:1319

Б-ни костно– мыш. с-мы - 60 пациента, проведено койко-дней:828
Болезни мочеполовой с-мы - 5 пациента, проведено койко-дней:71

Болезни нервной системы – 4 пациента, проведено койко-дней:63

Травмы и отравления  - 22 пациента, проведено койко-дней: 669

Болези кожи – 10 пациентов, проведено койко-дней : 271
В С Е Г О: 498 пациента,  проведено койко-дней: 16173
6. «Кадровое обеспечение  системы здравоохранения»

         Целью подпрограммы является обеспечение учреждений здравоохранения  высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников, приоритетное развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием.
         Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решение следующих задач:

· обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с потребностями,

· подготовка специалистов для учреждений здравоохранения района на основе целевой контрактной подготовки,

· повышение уровня квалификации медицинских работников, совершенствование системы их подготовки и переподготовки,

· улучшение социально-бытовых условий медицинских работников,

· повышение престижа профессии врача, ее значимости, стимулирование творческой инициативы, поддержка талантливых молодых врачебных  кадров, а также материальное поощрение.

· В учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района работают 197 врачей, 5 специалистов с высшим немедицинским образованием, 14 врачей спец. служб и 704 средних медработников.

·  Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами составляют 21,8; средними медработниками – 75,7.

· Укомплектованность штатных должностей (%)

· - врачами, включая специалистов с высшим немедицинским образованием – 67,1 

· - средними медицинскими работниками – 83,3

· Имеют сертификаты 98,0% врачей и 97,5% средних медработников, что выше среднеобластных показателей.

· Показатель «Не учились более 5 лет (%)», у врачей 2,0 %, у средних медицинских работников 1,19 %.

· Аттестовано врачей всего 39,1 %:

средних медработников - 84,6 %:

· в т.ч. имеют:

· - высшую категорию – 45,5

          высшую категорию – 80,0

· - первую – 45,5          
              
            первую – 12,6

· - вторую – 9,1            


            вторую – 7,4

Растущие потребности населения в высококвалифицированной медицинской помощи, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием, внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи требуют наличия необходимого количества  качественно подготовленных медицинских специалистов.  

В целях реализации программы целевой подготовки специалистов с высшим медицинским образованием МБУЗ БР «ЦРБ» ежегодно проводит большую профориентационную работу среди учащихся средних общеобразовательных школ Белокалитвинского района для направления их на обучение на контрактно – целевой основе в ГБОУ ВПО «Рост ГМУ» Минздрава России.  

        В настоящее время по целевому направлению в ГБОУ ВПО «Рост ГМУ» Минздрава России обучается 31 человек.  В 2014 году в Рост ГМУ поступили 7 человек (4 - на лечебный, 3 - на педиатрический факультеты).

        Согласно постановлению   Администрации    Белокалитвинского района от 05.11.2014 года  №  2063 «Об организации работы и порядке расходования средств по совершенствованию подготовки медицинских кадров муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения Белокалитвинского района» с 01.09.2014 года студентам, успешно обучающимся в ГБОУ ВПО «Рост ГМУ» Минздрава России, из средств муниципального бюджета  производится надбавка к стипендии в размере 1000 рублей ежемесячно начиная с 1 курса. В настоящее время данную надбавку к стипендии получают 14 студентов.

           Решение социально-бытовых проблем, а также продолжение финансовой  поддержки молодых специалистом во время и после их обучения в дальнейшем будут способствовать росту привлекательности работы в медицинских учреждениях.
	Сведения  
об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы                                            Белокалитвинского  района  «Развитие здравоохранения»  за  2014 год

	
	
	
	
	

	Статус
	Наименование государственной  программы, подпрограммы государственной программы
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы              (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная  программа
	 Развитие здравоохранения
	Всего
	27714,1
	27817,2

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	16857,6
	16987,3

	
	
	местный бюджет
	10856,5
	10829,9

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Подпрограмма 1
	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
	Всего
	3471,0
	3468,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	3471,0
	3468,0

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1.
	Развитие системы  медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у  детей
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 1.1.1.
	Разработка и тиражирование информационных материалов (для обучающихся, родителей, специалистов межведомственных лекторских групп, антинаркотического, антиалкогольного содержания, а также направленных на пропаганду снижения потребления табака
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2.
	Профилактика   инфекционных заболеваний, включая  иммунопрофилактику
	Всего
	299,8
	299,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	299,8
	299,0

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 1.2.1.
	Обеспечение лечебно-профилактических учреждений Белокалитвинского района иммунобиологическими  препаратами
	Всего
	299,8
	299,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	299,8
	299,0

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 1.2.2.
	Мероприятия по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3.
	Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
	Всего
	38,7
	38,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	38,7
	38,7

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 1.3.1.
	Разработка и внедрение инновационных методов современной системы информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (изготовление и размещение флеш-банера (флеш-игры) на молодежно-ориентированных сайтах, в том числе социальных сетях; изготовление и размещение наружной рекламы на плазменных экранах центральных улиц; изготовление полиграфической продукции для организации профилактических акций среди молодежи
	Всего
	18,7
	18,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	18,7
	18,7

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 1.3.2.
	Снабжение отделений современными дезинфекционными средствами и средствами для обнаружения скрытой крови на многоразовом инструменте после предстерилизационной обработки
	Всего
	10,0
	10,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	10,0
	10,0

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	 
	 

	Мероприятие 1.3.3.
	Приобретение средств индивидуальной защиты медицинского персонала: перчаток одноразовых стерильных, перчаток многоразовых, защитных масок, медикаментов
	Всего
	10,0
	10,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	10,0
	10,0

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 1.4.
	Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы  раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов  риска их развития,  включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей
	Всего
	3093,8
	3091,6

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	3093,8
	3091,6

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 1.4.1.
	Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Всего
	2682,9
	2682,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет, в том числе:
	-
	-

	
	
	местный бюджет, в том числе:
	2682,9
	2682,5

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.4.2
	Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	 

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 1.4.3.
	Разработка проектно-сметной документации
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 1.4.4
	Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий
	Всего
	305,8
	304,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет,  в т.ч.
	305,8
	304,0

	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	 
	 

	Мероприятие 1.4.5.
	Обеспечение выполнения антитеррористических мероприятий
	Всего
	105,1
	105,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет, в т.ч.
	105,1
	105,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное  мероприятие 1.5.
	Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
	Всего
	38,7
	38,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	38,7
	38,7

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	 
	 

	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.5.1.
	Обеспечение больных сахароснижающими  лекарственными препаратами, средствами самоконтроля и  иглами, в том числе услуги по хранению
	Всего
	38,7
	38,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	38,7
	38,7

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	 
	 

	Подпрограмма 2
	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации
	Всего
	6969,1
	7001,2

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	2171,5
	2213,1

	
	
	местный бюджет
	4797,6
	4788,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.1.1.
	Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми  заболеваниями)
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.1.2.
	Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2.
	Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.2.1.
	Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 2.3.
	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.3.1.
	Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.4.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
	Всего
	6830,9
	6863,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	2171,5
	2213,1

	
	
	местный бюджет
	4659,4
	4649,9

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.4.1.
	Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием 
	Всего
	2615,5
	2653,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	2171,5
	2213,1

	
	
	местный бюджет
	444,0
	439,9

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.4.2.
	Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Всего
	3525,1
	3524,6

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	3525,1
	3524,6

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.4.3.
	Организация оказания скорой медицинской помощи и медицинской помощи на фельдшерско-акушерских пунктах в Белокалитвинском районе
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.4.4
	Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.4.5.
	Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. проведение экспертизы)
	Всего
	0,0
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	0,0
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.4.6
	Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий
	Всего
	364,4
	364,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	364,4
	364,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.4.7.
	Обеспечение выполнения антитеррористических мероприятий
	Всего
	325,9
	321,3

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	325,9
	321,3

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 2.5.
	Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района
	Всего
	69,1
	69,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.5.1.
	Проведение дезинфекционно-стериализационных мероприятий 
	Всего
	69,1
	69,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 2.6.
	Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района.
	Всего
	69,1
	69,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 2.6.1.
	Приобретение пакетов и контейнеров для утилизации опасных отходов из отделений
	Всего
	69,1
	69,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Подпрограмма 3
	Охрана здоровья матери и ребенка
	Всего
	69,1
	69,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет, в том числе:
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1.
	Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей
	Всего
	69,1
	69,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет, в том числе:
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 3.1.1.
	Приобретение медицинского оборудования для родильного, педиатрического и детского инфекционного отделений
	Всего
	69,1
	69,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Подпрограмма 4
	Развитие медицинской реабилитации 
	Всего
	166,0
	147,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	166,0
	147,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 4.1.
	Развитие медицинской реабилитации, в том  числе детям
	Всего
	166,0
	147,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	166,0
	147,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	 
	 

	Мероприятие 4.1.1.
	Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием
	Всего
	166,0
	147,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	166,0
	147,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 4.1.2.
	Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет, в том числе:
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Подпрограмма 5
	Оказание паллиативной помощи
	Всего
	15658,2
	15751,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	14686,1
	14774,2

	
	
	местный бюджет
	972,1
	977,5

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 5.1.
	Оказание паллиативной помощи взрослым
	Всего
	15658,2
	15751,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	14686,1
	14774,2

	
	
	местный бюджет
	972,1
	977,5

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 5.1.1.
	Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных  услуг в соответствии с установленным муниципальным  заданием 
	Всего
	15658,2
	15751,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	14686,1
	14774,2

	
	
	местный бюджет
	972,1
	977,5

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Подпрограмма 6
	Кадровое обеспечение системы здравоохранения
	Всего
	1380,7
	1380,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	1380,7
	1380,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 6.1.
	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников
	Всего
	968,7
	968,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	968,7
	968,1

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 6.1.1.
	Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
	Всего
	195,4
	195,4

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	195,4
	195,4

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 6.1.2.
	Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала
	Всего
	773,3
	772,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет, в том числе:
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	773,3
	772,7

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Основное мероприятие 6.2.
	Социальная поддержка медицинских работников
	Всего
	412,0
	412,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	412,0
	412,0

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-

	Мероприятие 6.2.1.
	Социальная поддержка успешно обучающихся студентов ГБОУ высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»
	Всего
	96,0
	96,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	96,0
	96,0

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	 
	 

	Мероприятие 6.2.2.
	Коммерческий найм жилого помещения для иногородних врачей, прибывших на работу в Белокалитвинский район
	Всего
	316,0
	316,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	316,0
	316,0

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	 
	 

	Мероприятие 6.2.3.
	Компенсация транспортных расходов
	Всего
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС)
	-
	-


II. Меры по реализации программы

       В течение 2014 года в муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» 4 раза вносились изменения в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.02.2014  № 287 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780» – в соответствии с  Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 26.12.2013 № 218  «О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.05.2014  № 887 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780» – в соответствии с  Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 26.12.2013 № 218  «О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3.  Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.09.2014 № 1714 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780» – в соответствии с  Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 26.12.2013 № 218  «О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.12.2014 № 2371 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 №1780» – в соответствии с  Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 26.12.2013 № 218  «О бюджете Белокалитвинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и на основании Заключений Белокалитвинского района от 23.09.2014, 24.10.2014.

	Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Белокалитвинского района
«Развитие здравоохранения» в 2014 году


	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - 
в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)

	
	сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
	причины перераспределения
	

	 Развитие медицинской реабилитации, в том  числе детям
	- 120,0


	Так как, оплата производится за фактическое нахождение на социальной койке,  сложилась    экономия, которая   по согласованию с Главой Белокалитвинского района была  перераспределена на коммерческий найм жилого помещения. 
	 Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.09.2014 № 1714 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780» ,                Справка от 15.08.2014 № 13-1

	Коммерческий найм жилого помещения для иногородних врачей, прибывших на работу в Белокалитвинский район 
	 + 120,0
	Лимиты увеличены на 120,0 тыс.рублей  на основании письма МБУЗ БР «ЦРБ» от 04.08.2014 №1747 согласованного с Главой Белокалитвинского района о перераспределении средств на оплату найма жилья врачу акушеру-гинекологу . 
	  Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.09.2014 №1714 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 №1780» ,                Справка от 15.08.2014 №13-2

	Оказание паллиативной помощи взрослым
	+ 88,5
	Перераспределение лимитов по оплате коммунальных  услуг бюджетных подразделений 
	 Постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.02.2015  № 279  «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780» ,                Справка от 04.12.2014 № 22-1

	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
	- 88,5
	Перераспределение лимитов по оплате коммунальных  услуг бюджетных подразделений
	  Постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.02.2015  № 279  «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780»,                Справка от 04.12.2014 № 22-2


III. Оценка эффективности реализации программы

План финансово-хозяйственной деятельности  по учреждениям здравоохранения Белокалитвинского района за 2014 год выполнен на 95,93%       -  объем стационарной помощи за 2014 год: выполнено  172124   (при плане 172450)     (- 326) койко-дней;

- стационарнозамещающая помощь (дневной стационар): 

выполнено 36443(при плане 37120)    (-677)    пациенто-дней;

- амбулаторно-поликлиническая  помощь:    выполнено   -   664515  (при плане 670185)   (-5670)   посещений;

Детская поликлиника выполнено – 130 154 (при плане 134 810) (-4656)

Городская поликлиника выполнено 45 499 (при плане 46 000)    (-501)

Стоматологическая поликлиника выполнено 46 421 ( при плане 46 375) (+46)

- оказание экстренной помощи отделением скорой медицинской    помощи  вызовов - 334,6 (за 2013 год – 319,8) план 32 358, факт 32 452

Коечная мощность здравоохранения Белокалитвинского района 535 коек, круглосуточных 462, дневного пребывания – 73. За счет средств ОМС содержатся 431 круглосуточная и 73 дневного пребывания. За счет средств областного бюджета содержатся отделения сестринского ухода 75 коек  (50 коек в участковой больнице р.п. Шолоховский и 25 коек в амбулатории Литвиновка).

За 2014 год в стационарах ЦРБ пролечено 20 195 пациентов, в том числе на круглосуточных койках  18 146, на дневных – 2049 и в отделении сестринского ухода 883.

Процент пролеченных УОВ и ИОВ в стационаре от числа нуждавшихся в стационарном лечении – 100%

Работа койки круглосуточной - 347 (2013г.-324) средний по области-308
                                 дневной – 256 (2013г. – 242) средний по области-274
Средняя длительность пребывания больного на койке круглосуточной 9,5 (2013г. - 9,6) дневной – 8,9 (2013г. – 9,1)     средний по области –12,3 и10,6 соответственно
Хирургическая активность остается на высоком уровне и составляет 59,5% (остается на одном уровне с 2013 годом)

Больничная летальность составляет 1,4%

Удельный вес вскрытых патологоанатомом от числа подлежащих патологоанатомическому вскрытию – 96,7% (2013 год - 66,7%)

Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов 1,1%, всего 6 случаев 2 из них первой категории и 4 второй категории).

Амбулаторно-поликлиническая служба здравоохранения Белокалитвинского района рассчитана на 3450 посещений в смену. Всего принято пациентов в поликлиниках города и района 267 620.

Количество посещений на одного жителя в 2014 году составило – 7,3 (2013 год -7,2) средний по области – 7,9.
Функция врачебной должности, всего 4606 (при среднеобластных значениях 5067), однако заболеваемость на 1000 населения у нас составляет 843, 7 (при среднеобластных 815,6), а болезненность 1619, 6 (при среднеобластных – 1627,3.            Число же больных, состоящих на диспансерном наблюдении на 1000 населения у нас в районе – 412,2 (при среднеобластных 411,4).

Выполненных лабораторных анализов на 100 посещений 226, (при среднеобластных – 198,7)

Социально-значимой проблемой остается заболеваемость туберкулезом, заметно снизилась заболеваемость и смертность от туберкулеза: за 2014 год количество умерших от туберкулеза составило 12 больных, количество заболевших -30 (показатели составили: смертность – 12,28; заболеваемость – 30,71) , в 2013 году 27 и 49 человек соответственно (показатель смертности от туберкулеза – 27,22 заболеваемости – 49,4). При плане: смертность- 24,1 и заболеваемость – 42,6.

Для решения этой проблемы ежегодно проводится флюорографическое обследование населения. В 2014 году охвачено 53,6% населения профосмотрами на туберкулез. (2013г.-60,5%). В текущем году необходимо довести данный показатель до уровня 70%.

Постановка на учет 2014г - 30, БК «+» 107, активная форма 231, клинически излечены -252, Выраженная туберкулиновая проба - 404. Работа флюорогрофа стационарного: 21 639 (92 в день), передвижного: 13 283 (56 в день).

Удельный вес больных, выявленных в фазе распада 71,4% (в сравнении с 2013г. – 52,9%)

	Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 
в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
«Развитие здравоохранения» в 2014 году

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.2014*
	Первоначально доведенное муниципальное задание
	Муниципальное задание с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение
(тыс. рублей)
	Остаток средств на 01.01.2015__**

	
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	

	Услуги круглосуточной стационарной помощи
	271,9
	24750
	14701,9
	24750
	15658,2
	
	24683
	15751,7
	134,5

	Услуги по реабилитации детей
	2,3


	2190
	259,0
	2190
	166,0
	
	564
	147,1
	

	Услуги диагностические
	102
	 11000
	 1818,6
	 11000
	 2169,8
	 
	 11074
	 2207,3
	 60,4

	Услуги аутопсийные
	
	 145
	 355,0
	 145
	 445,7
	 
	 305
	 445,7
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* остаток средств на начало отчетного года

	** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Дальнейшая реализация программы

В соответствии  с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 16.03.2015 № 1372 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» на 2015 год.

Управляющий делами






Л.Г. Василенко
