Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмо-трено программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» | Начальник отдела ЖКХ Волкова О.В. | Проведен ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 3, за счет привлечения кредитных средств | 2017 | 2018 | 433,1 | 433,1 | 433,1 |
| 3. | Контрольное событие программы | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации» | Начальник отдела строительства Кожанов М.С. |  |  |  | 176 231,6 | 114 109,6 | 114 109,6 |
|  | Мероприятие 2.1.1.1 Реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва Белокалитвинского района Ростовской области | Выполнено 900метров укладки трубопровода и 277м. дюкера методом ГНБ. | Выполнена реконструкция НК-3 (напорный коллектор) протяженностью 2,5 км, введен в эксплуатацию. Произведена замена напорного коллектора НК-2 диаметр 560, протяженностью 4,4 км, проложен в 2 нитки на участках – ул. Береговая, пер. Железнодорожный с переходом через ж/дорогу, пер. Мостовой, ул. Совхозная. В одну нитку по ул. М. Горького. Завершены работы на участке по монтажу запорной арматуры, запущена верхняя ветка коллектора. Выполнено 900 м. укладки трубопровода и 277 м. дюкера методом ГНБ, работы продолжаются. | ноябрь, 2016 | 2018 | 149 130,9 | 90 032,5 | 90 032,5 |
|  | Мероприятие 2.1.1.7 Строительство КНС по ул. Кирова в р.п. Шолоховский |  | Установлена канализационная модульная насосная станция (КНС) производительностью насоса – 71,0 м3, напором 25,0 м, 1000м3/сут. Смонтированы: самотечный коллектор протяженностью 0,2 км, напорный коллектор протяженностью 3 км. | 2017 | 2018 | 26 581,5 | 24 077,1 | 24 077,1 |
| 6. | Основное мероприятие 2.8 «Монтаж водонапорных башен» | Начальник отдела строительства Кожанов М.С. | Произведена замена водонапорных башен в количестве 6 шт., в 4 сельских поселениях. | 2017 | 2018 | 279,9 | 225,3 | 225,3 |
| 7. | Основное мероприятие 2.9 «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» | Начальник отдела ЖКХ Волкова О.В. | Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Белокалитвинском городском поселении. | декабрь, 2017 | 2018 | 51 646,8 | 27 040,5 | 27 040,5 |
| 8. | Основное мероприятие 2.10 «Мероприятие по ремонту водопроводных сетей» | Начальник отдела строительства Кожанов М.С. | Заменено 200 метров водопроводной сети по ул. Социалистическая, п. Коксовый, что позволило обеспечить водой около 20 абонентов. Выполнен текущий ремонт 96 метров водопроводных сетей в х. Богураев на участке от башни Рожновского 80м до скважины №2. В ст. Краснодонецкая проведен текущий ремонт 1,2 км. водопроводных сетей на участке от ул. Молодежная, 26 до ул. Центральная, 1. | июнь, 2018 | июль, 2018 | 752,1 | 749,4 | 749,4 |
| 9. | Контрольное событие программы | - | - | - | - | - | - | - |