Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика», отчетный период 6 мес. 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Белокалитвинского района | Аржановская Ольга Викторовна | Создание благоприятного инвестиционного имиджа | - | - | 100,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Аржановская Ольга Викторовна | X | X | X | X | X | X |
| 11. | Мероприятие 2.4.1 Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Аржановская Ольга Викторовна | Популяризация предпринимательской деятельности | 10.05.2018 | 25.05.2018 | 30,0 | 1,6 | 1 |
| 13. | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.1 Информационное обеспечение потребителей | Аржановская Ольга Викторовна | X | X | X | X | X | X |
| 16. | Мероприятие 3.1.2 Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Аржановская Ольга Викторовна | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | - | - | 14,0 | 0,0 | - |
| 17. | Основное мероприятие 3.2 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Аржановская Ольга Викторовна | X | X | X | X | X | X |
| 18. | Мероприятие 3.2.1 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Аржановская Ольга Викторовна | Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства | - | - | 30,0 | 0,0 | - |

| Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления | О.В. Аржановская |
| --- | --- |

Н.Ю. Матвеева, 2-68-07

(86383)2-57-32