

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2012 № 432 г. Белая Калитва

Об утверждении отчёта о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2011 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.03.2010 № 385, по результатам за 2011 год, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

## Глава района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от «25» 05.2012 № 432

1. **Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий**

**Программы "Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2014годы"**

**по состоянию на " 1 " \_января\_ 2012 г.**

**(предоставляется по итогам года, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований 2011 г. | | | | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | | Внебюджетные источники | |  |
| **Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования на 2010-2011 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | 13633,8 | 13633,8 | - | - | - | 6622,1 | 6622,1 | | | - | | - | - | 6474,9 | | 6474,9 | | - | | - | | - | 147,2 тыс.руб. – доведенные лимиты выше потребности, необходимой для выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, всего: | 1146065,0 | 25036,4 | 598941,6 | 522087,0 | - | 636417,6 | 18024,7 | | | 340883,1 | | 277509,8 | - | 633915,7 | | 17841,3 | | 340110,0 | | 275964,4 | | - | 2501,9 тыс.руб. |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных учреждениях; | 277248,8 | - | 2867,8 | 274,81,0 | - | 156408,0 | - | | | 2867,8 | | 153540,2 | - | 155411,6 | | - | | 2867,6 | | 152544 | | - | 996,4 т.р. – 237,8 т.р.оста-ток местного фср по кап ре-монту, наруше-ние поставщи-ком срока выпо-лнения работ в 2011 г.; эконо-мия по питанию - 470,5 т.р.; 200,8 т.р.- эко-номия по ст.210 оплата труда и начисления на выплаты по оп-лате труда; 87,3 т.р. – экономия по ст.200 «Расходы» |
|  | В том числе капитальный ремонт | 43113,9 | - | 2867,8 | 40246,1 | - | 3587,8 | - | | | 2867,8 | | 720,0 | - | 3350,0 | | - | | 2867,6 | | 482,4 | | - | 237,8 т.р. - остаток местного фср по кап ремонту, нарушение поставщиком срока выполнения работ в 2011 г. |
|  | Изготовление ПСД | 1130,0 | - | - | 1130,0 | - | - | - | | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - |
|  | в общеобразовательных учреждениях | 800461,4 | 25036,4 | 593734,9 | 181690,1 | - | 442385,3 | 18024,7 | | | 335676,4 | | 88684,2 | - | 441899,8 | | 17841,3 | | 335676,5 | | 88382,0 | | - | 485,5 т.р. – остаток лимитов по кл.рук. 147,2 т.р.; 36,2 т.р. – остаток ср-в по модернизации фед.бюджета - ошибка в платежном поручении при отправлении финансирования; экономия по ст.210 - 33,0т.р. (ст.213 начисляется не на все виды выплат ст.211); экономия по ст.290 - 4,2т.р.; экономия по ст.220 «Оплата работ, услуг» - 186,1 т.р., по ст.300 «Поступление нефинансовых активов» - 78,8 т.р. питание, гсм, пр.хоз.расходы. |
|  | В том числе капитальный ремонт | 43113,9 | - | 32848,0 | 10265,9 | - | 38373,8 | - | | | 32848,0 | | 5525,8 | - | 38373,8 | | - | | 32848,0 | | 5525,8 | | - | 100% освоение |
|  | Реконструкция | 5819,5 | - | - | 5819,5 | - | 3644,4 | - | | | - | | 3644,4 | - | 3644,3 | | - | | - | | 3644,3 | | - | 100% освоение |
|  | в образовательных учреждениях дополнительного образования | 66179,0 | - | 2338,9 | 63840,1 | - | 36388,5 | - | | | 2338,9 | | 34049,6 | - | 35372,1 | | - | | 1565,9 | | 33806,2 | | - | 1016,4 т.р.: 903,0т.р. – остаток ср-в на кап ремонт МОУ ДОД ДЮСШ №1 в связи с расторжением договора по соглашению сторон; 75,2 т.р. экономия по ст.210 (ст.213 начисляется не на все виды выплат ст.211); 36,1т.р. по ст.220 «Оплата работ, услуг»; 2,1т.р. по ст.300«Поступление нефинансовых активов» |
|  | В том числе капитальный ремонт | 2732,4 | - | 2338,90 | 393,5 | - | 2732,4 | - | | | 2338,9 | | 393,5 | - | 1829,3 | | - | | 1565,9 | | 263,4 | | - | 903,0т.р. – остаток ср-в на кап ремонт МОУ ДОД ДЮСШ №1 в связи с расторжением договора по соглашению сторон |
|  | Осуществление строительного контроля | 37,6 | - | - | 37,6 | - | 37,6 | - | | | - | | 37,6 | - | 25,6 | | - | | - | | 25,6 | | - | 12,0т.р. неиспользованный остаток ср-в, в связи с расторжением договора по соглашению сторон |
|  | в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2175,8 | - | - | 2175,8 | - | 1235,8 | - | | | - | | 1235,8 | - | 1232,2 | | - | | - | | 1232,2 | | - | 3,6т.р. экономия по ст.200 «Расходы» |
|  | Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных бюджетных образовательных учреждений  Модернизация региональных систем общего образования | 1562,7  9269,8 | -  9269,8 | -  - | 1562,7  - | -  - | 1562,7  9269,8 | -  9269,8 | | | -  - | | 1562,7  9269,8 | -  - | 1562,6  9233,7 | | -  9233,7 | | -  - | | 1562,6  - | | -  - | 100% освоение  36,2 т.р. – остаток ср-в по модернизации общего образования - ошибка в платежном поручении при отправлении финансирования |
|  | Оплата услуг доступа сети Интернет муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  Модернизация региональных систем общего образования | 358,9  2132,8 | -  2132,8 | -  - | 358,9  - | -  - | 358,9  2132,8 | -  2132,8 | | | -  - | | 358,9  - | -  - | 358,8  2132,7 | | -  2132,7 | | -  - | | 358,8  - | | -  - | 100% освоение  100% освоение |
|  | Реализация нор-матива подушево-го финансирова-ния на обеспече-ние государст-венных гарантий прав граждан на получение обще-доступного и бес-платного началь-ного общего, основного общего, среднего (полно-го) общего образо-вания, а также до-полнительного об-разования с уче-том поэтапного введения феде-ральных государ-ственных образо-вательных стан-дартов общего образования второго поколения | 17,1 | - | 17,1 | - | - | 17,1 | - | | | 17,1 | | - | - | 17,1 | | - | | 17,1 | | - | | - | 100% освоение |
|  | Комплектование книжных фондов библиотек муни-ципальных обра-зовательных уч-реждений учебни-ками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры" | 832,8 | - | 715,2 | 117,6 | - | 574,3 | - | | | 491,6 | | 82,7 | - | 574,3 | | - | | 491,6 | | 82,7 | | - | 100% освоение |
|  | Организация выплат компенса-ции части роди-тельской платы за содержание ре-бенка в дошколь-ных образователь-ных учреждениях | 8438,1 | - | 8438,1 | - | - | 5750,2 | - | | | 5750,2 | | - | - | 5675,0 | | - | | 5675,0 | | - | | - | 75,2 т.р. – выплата компенсации осуществлялась согласно поданным заявлениям |
|  | Обеспечение дополнительным питанием обучаю-щихся начальных классов муниципа-льных бюджетных  общеобразовательных учреждений в части бесплатного предоставления  молока | 6717,3 | - | - | 6717,3 | - | 3233,0 | - | | | - | | 3233,0 | - | 3199,0 | | - | | - | | 3199,0 | | - | 34,0т.р. – ошибка в платеже при закрытии финансового года |
|  | Организация и проведение мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий | 512,1 | - | - | 512,1 | - | 137,7 | - | | | - | | 137,7 | - | 134,9 | | - | | - | | 134,9 | | - | 2,8 т.р. неиспользованный остаток средств по ст.212 суточные расходы |
|  | Финансовое обеспечение выполнения заявок на повышение квалификации и переподготовки работников образования в части расчетно-нормативных затрат | 4396,6 | - | 3020,0 | 1376,6 | - | 2652,0 | - | | | 1764,8 | | 887,2 | - | 2650,0 | | - | | 1764,8 | | 885,2 | | - | 2,0 т.р. неиспользованный остаток средств по курсам повышения квалификации |
|  | Социальная под-держка детей-си-рот и детей, остав-шихся без попече-ния родителей, переданных на во-спитание в семьи граждан Российс-кой Федерации |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1063,8 | 1063,8 | - | - | - | 558,3 | 558,3 | | | - | | - | - | 301,4 | | 301,4 | | - | | - | | - | 256,9 т.р. – потребность в выплате единовременного пособия меньше доведенных лбо |
|  | выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 46216,6 | 8127,3 | 38089,3 | - | - | 23402,7 | 3725,2 | | | 19677,5 | | - | - | 23159,9 | | 3725,2 | | 19434,7 | | - | | - | 242,8т.р. - выплаты еже-месячного де-нежного содер-жания детям под опекой осуществляются согласно пос-тановлениям о назначении и снятии опекунства |
|  | выплата ежемесячного денежного содер-жания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного воз-награждения, причитающегося приемным родителям | 631,3 | 157,4 | 473,9 | - | - | 383,9 | 61,5 | | | 322,4 | | - | - | 382,8 | | 61,5 | | 321,3 | | - | | - | 99,7% освоение средств |
|  | Обеспечение детей-сирот и детей, остав-шихся без попече-ния родителей, нахо-дящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в му-ниципальных обще-образовательных учреждениях, бесп-латным проездом на городском, приго-родном, в сельской местности - внутри-районном транспор-те (кроме такси) | 279,5 | - | 279,5 | - | - | 144,0 | - | | | 144,0 | | - | - | 144,0 | | - | | 144,0 | | - | | - | 100% освоение средств |
|  | Организация и осу-ществление деятель-ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Област-ного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечитель-ства в Ростовской области" | 1415,8 | - | 1415,8 | - | - | 788,7 | - | | | 788,7 | | - | - | 788,7 | | - | | 788,7 | | - | | - | 100% освоение средств |
|  | Выполнение функций централи-зованными бухгал-териями и другими учреждениями | 38282,5 | - | - | 38282,5 | - | 18590,4 | - | | | - | | 18590,4 | - | 18452,2 | | - | | - | | 18452,2 | | - | 138,2 т.р.: экономия по ст.210 – 119,6 т.р.(ст.213 начисляется не на все виды выплат по ст.211); неиспользованный остаток средств по ст.220 «Прочие работы, услуги» - 18,0 т.р.; по ст.290 – 0,6т.р. |
|  | Капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 43 «Колобок»  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8  Реконструкция аварийной газовой котельной МОУ СОШ №1  Муниципальное дошкольное образовательное учреждения детский сад №42 «Дюймовочка»  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4  Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего возраста начальная школа – детский сад № 1 компенсирующего с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и обучающихся  Разработка ПСД к кап. Ремонту МОУ СОШ №8 | 11731,5  30373,8  3644,4  3587,8  2732,4  3000,0  5000,0  1287,5 | -  -  -  -  -  -  -  - | -  26000,0  -  2867,8  2338,9  2568,0  4280,0  - | 11731,5  4373,8  3644,4  720,0  393,5  432,0  720,0  1287,5 | - | -  30373,8  3644,4  3587,8  2732,4  3000,0  5000,0  1287,5 | -  -  -  -  -  -  -  - | | | -  26000,0  -  2867,8  2338,9  2568,0  4280,0  - | | -  4373,8  3644,4  720,0  393,5  432,0  720,0  1287,5 | - | -  30373,8  3644,3  3350,0  1829,3  3000,0  5000,0  1287,5 | | -  -  -  -  -  -  -  - | | -  26000,0  -  2867,6  1565,9  2568,0  4280,0  - | | -  4373,8  3644,3  482,4  263,4  432,0  720,0  1287,5 | | - | -  100% освоение  100% освоение  237,8 т.р. - нарушение поставщиком срока выполне-ния работ в 2011 г.  903,1 т.р. - расторжение договора по соглашению сторон  100% освоение  100% освоение  100% освоение |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопас-ности муниципаль-ных образователь-ных учреждений техническое обслу-живание, обслужи-вание дымоходов, автома-тических пожарных сигнализаций)  Установка системы мониторинга противопожарной соганлизации на пульт «01» в общеобразовательных учреждениях | 2617,5  2803,8 | -  - | -  2400,0 | 2617,5  403,8 | - | 1970,0  2803,8 | -  - | | | -  2400,0 | | 1970,0  403,8 | - | 1960,0  2803,8 | | - | | -  2400,0 | | 1960,0  403,8 | | - | 10,0 т.р. – экономия по противопожарным мероприятиям  100% освоение |
|  | Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в общеобразовательных учреждениях в том числе:  обслуживание камер видеонаблюдения  установка камер видеонаблюдения  обслуживание охранной сигнализации | 3 766,8  153,9  1 527,5  2 085,4 | - | - | 3 766,8  153,9  1 527,5  2 085,4 | - | 1115,1  63,7  -  1051,4 | -  -  -  - | | | -  -  -  - | | 1115,1  63,7  -  1051,4 | - | 1112,8  62,2  1050,6 | | -  -  - | | -  -  - | | 1112,8  62,2  1050,6 | | - | 2,3 т.р. экономия по антитеррористическим мероприятиям |
|  | Организация и проведение комплексных мероприятий, направленных на оборудование аварийным (эвакуационным) освещением муниципальных общеобразовательных учреждений | 1040,5 | - | 900,0 | 140,5 | - | - | - | | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - |
|  | **Итого по программе за 2010-2011 г.** | **1255336,5** | **34 384,9** | **647 638,2** | **573 313,4** | **-** | **686035,8** | **22369,7** | | | **367565,9** | | **296100,2** | - | 682819,7 | | 21929,4 | | 366473,7 | | 294416,6 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования на 2012-2014 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Подпрограмма «Развитите дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципальных заданий в дошколь-ных образователь-ных учреждениях в части расчетно-нормативных затрат | 497132,1 | - | - | 497132,1 | - | - | - | | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - |
|  | Приобретение машин и оборудова-ния, производст-венного и хозяйст-венного инвентаря для дошкольных образовательных учреждений | 40,9 | - | - | 40,9 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Субсидия на иные цели для учреждений:  на время капитального ремонта  МБДОУ ДС №42 «Дюймовочка»; простой в связи с закрытием МБДОУ ДС №27 «Морячок» | 9293,3 | - | - | 9293,3 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Финансовое обес-печение выполне-ния заявок на повы-шение квалифика-ции и переподго-товки работников образования в части расчетно-нормативных затрат | 1104,2 | - | - | 1104,2 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Кап. Ремонты, разработка ПСД, осуществление строительного и авторского контроля:  Капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории №42 «Дюймовочка»  Разработка ПСД к кап. Ремонту МБДОУ ДС №27 «Морячок»  Разработка ПСД к кап. Ремонту МБДОУ ДС №35 «Солнышко»  Разработка ПСД к кап. Ремонту МБДОУ ДС №58 «Росинка» | 38468,2  34530,4  937,8  2500,0  500,0 | -  -  -  -  - | 29201,8  29201,8  -  -  - | 9266,4  5328,6  937,8  2500,0  500,0 | -  -  -  -  - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Организация и проведение комп-лекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопа-сности муниципаль-ных бразовательных учреждений (техни-ческое обслужива-ние,обслуживание дымоходов, авто-матических пожар-ных сигнализаций) | 890,0 | - | - | 890,0 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Выполнение комп-лекса антитеррорис-тических мероприя-тий в общеобразова-тельных учрежде-нииях: в том числе  - установка камер видеонаблюдений  -обслуживание  охранной сигнализации | 2192,3  490,0  1702,3 | -  -  - | -  -  - | 2192,3  490,0  1702,3 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **549121,0** | **-** | **29201,8** | **519919,2** | **-** |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Подпрограмма «Развитите общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выплата вознаграждения за выполнение функ-ций классного руко-водителя работни-кам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | 7425,4 | 7425,4 | - | - | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных учреждений, в части расчетно-нормативных затрат | 1243193,0 | - | 950492,9 | 292700,1 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Приобретение машин и оборудова-ния, производст-венного и хозяйств-енного инвентаря для общеобразова-тельных учреждений | 165587,5 | - | 165496,0 | 91,5 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Закупка компьютер-ного оборудования и програмного обеспе-чения для муници-пальных бюджетных образовательных учреждений | 9090,2 | - | 7877,7 | 1212,5 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Модернизация региональных систем общего образования:    В том числе  - приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразователь-ных учреждений  - приобретение оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений | 17550,0  13050,0  4500,0 | 17550,0  13050,0  4500,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Оплата услуг доступа сети Интернет муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | 6772,5 | - | 5831,1 | 941,4 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Реализация норма-тива подушевого финансирования на обеспечение госу-дарственных гаран-тий прав граждан на получение общедос-тупного и бесплат-ного начального общего, основного общего, седнего (полного) общего образования, а также дополнительного образования с учетом поэтапного введения федераль-ных государствен-ных образователь-ных стандартов общего образования второго поколения | 35,9 | - | 35,9 | - | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Обеспечение дополнительным питанием обучающихся начальных классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в части бесплатного предоставления молока | 11063,5 | - | - | 11063,5 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения заявок на повышение квалификации и переподготовки работников образования в части расчетно-нормативных затрат | 6311,9 | - | 5304,7 | 1007,2 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Кап. Ремонты, разработка ПСД, осуществление строительного и авторского контроля: в том числе  Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-тельная школа № 8  В том числе:  осуществление авторского контроля  Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-тельная школа № 4  Осуществление авторского и строительного контроля МБОУ СОШ №4  Капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего возраста начальная школа детский сад № 1 компенсирующего вида с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и обучающихся  Осуществление авторского и строи-тельного контроля МБОУ НШДС №1  Разработка ПСД к кап. Ремонту МБОУ СОШ №3  Разработка ПСД к кап. Ремонту МБОУ СОШ №11 | 166415,1  112503,9  114,0  34457,3  248,4  17081,0  194,5  1480,0  450,0 | 65000,0  50000,0  -  15000,0  -  -  -  -  - | 85275,3  53815,9  -  16752,7  -  14706,7  -  -  - | 16139,8  8688,0  114,0  2704,6  248,4  2374,3  194,5  1480,0  450,0 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Организация и проведение комп-лекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожар-ной безопасности муниципальных об-разовательных учреждений (техническое обслу-живание, обслужи-вание дымоходов, автоматических по-жарных сигнализа-ций):  в том числе  Установка пожарной сигнализации по МБОУ СОШ №8 | 7614,5  1221,1 | -  - | 2880,0  - | 4734,5  1221,1 | -  - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Выполнение комп-лекса антитеррорис-тических мероприя-тий в общеобразова-тельных учрежде-ниях в том числе:  -обслуживание камер видеонаблюдения  -установка камер видеонаблюдения  - обслуживание охранной сигнализации | 2216,5  198,8  630,0  1387,7 | -  -  -  - | -  -  -  - | 2216,5  198,8  630,0  1387,7 | -  -  -  - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2.** | **1643276,0** | **89975,4** | **1223142,6** | **330158,0** | **-** |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципальных заданий в учрежде-ниях дополнитель-ного образования в части расчетно-нормативных затрат | 116774,4 | - | - | 116774,4 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Приобретение машин и оборудова-ния, производст-венного и хозяйст-венного инвентаря для образователь-ных учреждений, в т.ч.  - приобретение гоночной лодки  - прочего инвентаря и оборудования | 302,5  301,0  1,5 | -  -  - | -  -  - | 302,5  301,0  1,5 | -  -  - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Организация и про-ведение мероприя-тий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий | 512,7 | - | - | 512,7 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Финансовое обеспе-чение выполнения заявок на повыше-ние квалификации и переподготовки работников образо-в-ния в части расчетно-нормативных затрат | 883,2 | - | - | 883,2 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Организация и проведение комп-лекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожар-ной безопасности муниципальных образовательных учреждений;  - техническое обс-луживание, обслу-живание дымоходов, автоматических пожарных сигнализ-аций), из них:  - установка пожар-ной сигнализации по объекту сопритвный зал по ул. Московской МБО ДОД ДЮСШ №1 | 359,1  280,1  78,2 | -  -  - | -  -  - | 359,1  280,1  78,2 | -  -  - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Выполнение комп-лекса антитеррорис-тических мероприя-тий в общеобразо-вательных учрежде-ниях в том числе:  - установка камер видеонаблюдения  - обслуживание охранной сигнализации | 703,3  210,0  493,3 | -  -  - | -  -  - | 703,3  210,0  493,3 | -  -  - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3.** | **119535,2** | **-** | **-** | **119535,2** | **-** |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **4. Подпрограмма «Развитие прочих учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципальных заданий в прочих учреждениях в части расчетно-норматив-ных затрат, из них:  - МБОУ ППМС-центр  - МБУ «ИМЦ Белокалитвиснкого района»  - МБУ ЦБО | 37011,2  4149,4  6340,5  26521,3 | -  -  -  - | -  -  -  - | 37011,2  4149,4  6340,5  26521,3 | -  -  -  - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Финансовое обеспе-чение выполнения заявок на повыше-ние квалификации и переподготовки ра-ботников образова-ния в части расчет-но-нормативных затрат | 269,2 | - | - | 269,2 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4.** | 37280,4 | - | - | 37280,4 | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения и охрана семьи и детства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ре-бенка в дошкольных образовательных учреждениях | 18771,3 | - | 18771,3 | - | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Социальная поддер-жка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, переданных на воспитание в семьи граждан Рос-сийской Федерации |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1421,8 | 351,3 | 1070,5 | - | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | выплата ежемесяч-ного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 75770,3 | - | 75770,3 | - |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | выплата ежемесяч-ного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного де-нежного вознаграж-дения,причитающе-гося приемным родителям | 1297,9 | - | 1297,9 | - | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Обеспечение детей-сирот и детей, остав-шихся без попече-ния родителей, находящихся под опекой (попечитель-ством), в приемных семьях и обучаю-щихся в муници-пальных общеобра-зовательных учреж-дениях, бесплатным проездом на городс-ком, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 756,0 | - | 756,0 | - | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-ству в соответствии со статьей 6 Област-ного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечи-тельства в Ростовс-кой области" | 2709,0 | - | 2709,0 | - | - |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 5.** | **100726,3** | **351,3** | **100375,0** | **-** | **-** |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего объем финансирования программы на 2012-2014 г.г.** | **2449938,9** | **90326,7** | **1352719,4** | **1006892,8** | **-** |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |

1. **Целевые показатели Программы**

| № п/п | Наименование  показателей  результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Среднее количество обучающихся  общеобразовательных учреждений, приходящихся  на 1 персональный компьютер | человек | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 1.2. | Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе | процентов | 63 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| 1.3. | Обеспечение учащихся  8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля учащихся  10 – 11-х классов, обучающихся  по программам профильного обучения | процентов | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| 1.5. | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения:  на 1-й ступени  на 2-й ступени | процентов | 100  10 | 22,5  0 | 100  0 | 100  10 | 100  10 |
| 1.6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) | процентов | 99 | 97 | 98 | 98,5 | 99 |
| 1.7. | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | процентов | 85 | 81 | 85 | 85 | 85 |
| 1.9. | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | процентов | 98 | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 |
| 2.2. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения | процентов | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2.3. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования | процентов | 97,3 | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 |
| 2.4. | Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования | процентов | 98 | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 |
| 3.1. | Обеспечение школьников горячим питанием | процентов | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| 3.2. | Доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4.1. | Охват школьников услугами дополнительного образования | процентов | 86 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 |
| 4.2. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня | человек | 500 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| 4.3. | Количество обучающихся, принявших участие  в олимпиадах регионального уровня | человек | 57 | 55 | 51 | 55 | 57 |
| 4.4. | Доля обучающихся и воспитанников образователь-ных учреждений, принимающих участие  в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 82 | 70 | 75 | 80 | 82 |
| 4.5. | Доля обучающихся и воспитанников образователь-ных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | процентов | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 4.6. | Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по учреждениям общего образования) | процентов | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 4.7. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 100 | 92 | 95 | 100 | 100 |
| 5.1. | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации:  в общеобразовательных учреждениях,  в дошкольных образовательных учреждениях,  в учреждениях дополнительного образования детей | процентов | 20  20  10 | 20  20  10 | 20  20  10 | 20  20  10 | 20  20  10 |
| 5.2. | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 8,25 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,25 |
| 6.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | процентов | 82 | 80 | 80 | 81 | 82 |
| 6.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, нуждающихся  в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на муниципальные задания | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей: |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, художественно- эстетическое или физическое | число воспитан-ников | 620 | 616 | 620 | 620 | 620 |
| 7.3. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами: |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности | число воспитан-ников | 1360 | 1268 | 1270 | 1360 | 1360 |
| 7.4. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами комбинированного вида: |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в детских садах комбинированного вида | число воспитан-ников | 1100 | 215 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 7.5. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами развития ребенка - детскими садами: |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением нескольких направлений в центрах развития ребенка - детских садах | число воспитан-ников | 200 | 1037 | 185 | 200 | 200 |
| 7.6. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых начальной школой - детским садом компенсирующего вида: |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по воспитанию, развитию и обучению детей по основной общеобразовательной программе дошкольного образования | число воспитан-ников | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количест-во учащихся | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 7.7. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых средними общеобразовательными школами: |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количест-во учащихся | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количест-во учащихся | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | количест-во учащихся | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
| 7.8. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями – сельскими малокомплектными школами и рассматриваемыми в качестве таковых (филиалы школ – начальные общеобразовательные школы; основные общеобразовательные школы): |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования | число воспитан-ников | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | класс, класс- комплект | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | класс, класс- комплект | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего(полного) общего образования | класс, класс- комплект | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7.9. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным общеобразовательным учреждением « Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количест-во учащихся | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
|  | услуги по реализации общеобразовательной программы среднего(полного) общего образования | количест-во учащихся | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7.10. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых домом детского творчества |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 |
| 7.11. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами (внешкольной работы, технического творчества) |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| 7.12. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| 7.13. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центром психолого-медико- социального сопровождения |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по оказанию комплексной многопрофильной психолого-педагогической, медико-социальной, логопедической помощи, коррекции и реабилитации | программа деятель-ности по реализации уставных целей и задач | выпол-нение програм-мы деятель-ности | выпол-нение программы деятель-ности | выпол-нение програм-мы деятель-ности | вы-пол-нение прог-раммы дея-тель-ности | выпол-нение програм-мы деятель-ности |
| 7.14. | Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений  город  село | человек | 25  16,3 | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 |
| 7.15. | Количество обучающихся, приходящихся  на 1 учителя | человек | 13,0 | 12,3 | 12,4 | 13,0 | 13,0 |
| 8.1. | Количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 8.2. | Доля образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 100 | 98,9 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3. | Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации:  в общеобразовательных учреждениях  в дошкольных образовательных учреждениях  в учреждениях дополнительного образования детей | процентов | 42,5  44,5  100 | 27,5  31  66,7 | 32,5  35,6  83,3 | 37,5  40  100 | 42,5  44,5  100 |

**Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «"Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2014годы" в 2011 году**

В целях обеспечения доступности, совершенствования содержания и технологий всех ступеней образования осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями в части расчётно-нормативных затрат, а также выплата вознаграждений за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.

Проводился мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием для кабинетов информатики компьютерным, мультимедийным, интерактивным оборудованием, обеспечения бесперебойного широкополосного доступа к сети «Интернет», использования компьютерных программных продуктов в целях повышения качества образования.

С 2010-2011 учебного года МБОУ СОШ № 6 является пилотной площадкой по апробации учебного пособия «Основы предпринимательской деятельности». Организовано профильное обучение учащихся старшей ступени: в МБОУ СОШ № 4 реализуется социально-гуманитарный профиль, в МБОУ СОШ № 2 – естественно-научный профиль, в МБОУ СОШ № 6, № 9 – социально-экономический профиль. Во всех общеобразовательных учреждениях ведутся курсы по духовно-нравственному воспитанию: «Основы православной культуры», «История православной культуры», «История мировых религий».

В районе 45 дошкольных учреждений, из них 10 учреждений расположены в городской местности, 35 – в сельской. Развитие вариативных форм дошкольного образования является главной задачей на сегодняшний день. Увеличение рождаемости, занятость взрослого населения требуют дополнительных мест в дошкольных учреждениях. С этой целью создаются условия в образовательных учреждениях для предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. Осуществляется выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. За 2011 год численность родителей, получивших данную компенсацию составило 3082 человек. В 2011 году открыты 2 группы по 20 человек в МБДОУ ДС № 56, № 8. 98% детей старшего дошкольного возраста получают предшкольное образование. Таким образом, осуществляется мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста в условиях реализации преемственности дошкольного и начального общего образования; реализация инновационных программ и создание необходимых для этого условий. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования составляет на данный момент 72%.

В Белокалитвинском районе шесть учреждений дополнительного образования, численность обучающихся в которых составляет 6651 человек, что составляет 76% от численности учащихся школ. Образовательные дополнительные услуги предоставляются по следующим направлениям: художественно-эстетическому, научно-техническому, военно-патриотическому, социально-педагогическому, эколого-биологическому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, культурологическому, естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально-экономическому.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования работает 495 объединений различной направленности.

В спортивных школах развивают спортивные достижения 1586 учащихся.

В МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 занимаются 596 ребят. В 2011 году воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 достигли значительных результатов. В МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 занимаются 555 ребят. В МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 занимается 435 человек.

Отделом образования Администрации Белокалитвинского района сформирована система работы по организации и проведению олимпиад, конкурсов, смотров, выставок. В 2011 году обучающиеся и воспитанники района приняли участие в 183 мероприятиях различного уровня. Эффективность работы сложившейся системы подтверждается достигнутыми результатами:

* Дом детского творчества участвовал в областном этапе IV Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей, где стал победителем в номинации «Дом»;
* Воспитанники Шолоховского Центра воспитательной работы приняли участие во Всероссийском детском конкурсе прикладного и изобразительного искусства «Летнее творчество», где отмечены Золотым и Серебряным Сертификатом, и дипломами за 1, 2 и 3 места. Стали дипломантами в 2-х номинациях IV этапа Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей, и Лауреатами Фестиваля детского творчества «Мир начинается с детства».
* Центр технического творчества принял участие в заочном областном этапе IV Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей в номинации «Центр», в секции «Сельские образовательные учреждения дополнительного образования детей» и был награждён Дипломом участника областного этапа IV Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей.

В учреждениях образования Белокалитвинского района в целях выявления талантливых и одаренных детей планомерно проводилась разнообразная работа:

* обучение старшеклассников в заочных, очно-заочных и дистанционных школах;
* муниципальные и школьные предметные олимпиады, конференции, семинары, соревнования по программе Спартакиады школьников Белокалитвинского района и школьников Ростовской области;
* районный Фестиваль детского творчества «Мир начинается с детства»;
* конкурсы, выставки, фестивали, смотры.

Администрации школ, учреждения дополнительного образования детей при организации воспитательной работы с одаренными детьми, осуществляли межведомственное взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, органами внутренних дел, прокуратурой, центральной районной больницей, управлением социальной защиты населения, территориальной избирательной комиссией, администрациями сельских поселений.

В 2011 учебном году образовательные учреждения приняли участие в 5 международных мероприятиях, 8 всероссийских, 31 региональном, 8 районных, в том числе 21 мероприятие проведено совместно с различными службами: налоговой инспекцией, обществом «Красный Крест», отделом по работе с молодежью Администрации Белокалитвинского района, ГИБДД, ВДПО, территориальной избирательной комиссией. Пять одаренных детей были приглашены на Губернаторскую ёлку. Школьники-спортсмены Белокалитвинского района приняли участие в спортивных соревнованиях: международных – 1, федеральных – 3, региональных – 12, районных – 52. Всего участниками соревнований стали 2711 обучающихся.

Муниципальные образовательные учреждения района продолжили реализацию программ воспитания навыков и пропаганды здорового образа жизни среди детей и родителей.

МДОУ ДС № 3 «Красная Шапочка» занял первое место в областном конкурсе ДОУ по представлению опыта работы комиссии «За безопасность дорожного движения», который был проведен в 2011 году. МДОУ ДС № 42 «Дюймовочка» занял первое место в областном конкурсе ДОУ «Мама! Научи меня соблюдать ПДД», который был проведен в 2011 году. Отдел образования Администрации Белокалитвинского района также стал победителем в областном конкурсе «Мама! Научи меня соблюдать ПДД».

Учитывая роль двигательной активности в состоянии здоровья ребенка, с сентября 2011 года в режим работы всех муниципальных общеобразовательных учреждений введены 3 часа физической культуры.

К слагаемым сохранения и развития здоровья детей в школе относится организация их питания в период пребывания в школе, отдыха и оздоровления в каникулярное время. Бесплатное питание в 2011 году получали 6220 школьников, что составило 71% от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Продолжается реализация программы «Донское школьное молоко», дополнительное молочное питание бесплатно получали учащиеся начальной школы (3656 человек).

В течение всего года проводилась большая работа по оздоровлению обучающихся. Так, в пришкольных лагерях в период весенних, летних и осенних каникул отдохнули 2740 человек.

В 2011 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 566 человек, что на 28,5% больше, чем в 2010 году и превысило плановые показатели на 11,7%. В региональном этапе приняли участие 58 человек, что на 48,3% больше, чем в 2010 году.

В 2011 году 132 педагогических работника повысили квалификацию через курсовую подготовку в областном ИПК и ПРО и 269 в территории, что составляет 42% от общей численности педагогических работников.

В рамках аттестации 42 педагогических работника общеобразовательных учреждений подтвердили соответствие занимаемой должности. Количество педагогических работников, имеющих высшую категорию, составляет 6,6%, первую категорию – 24,9%.

Проведение профессиональных конкурсов, а также широкое их освещение в СМИ позволили реализовать задачу оценки труда педагога в соответствии с качеством, распространить опыт работы учителей среди педагогического сообщества. 27 педагогических работников в 2011 году представлены к награждению отраслевыми наградами Минобразования и науки Российской Федерации.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью производится на основании постановления Администрации Ростовской области от 09.04.2008. № 179 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенции на его выплату». В 2011 году единовременное пособие выплачено 26 лицам, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата единовременного пособия производилась в срок.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством, в 2011 году поступала на счета подопечных и снималась только по разрешению органа опеки и попечительства; расходовалась на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно - массовую работу и прочие расходы. Выплата производится не позднее 20 числа предыдущего месяца.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 2011 году производилась своевременно на основании действующего законодательства. Вознаграждение и компенсацию за приобретение методической литературы приемные родители получают в зависимости от образования, количества детей в приемной семье.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте производится в полном объеме. Всем подопечным, желающим пользоваться бесплатным проездом, выданы льготные талоны. 82 подопечных пользуются льготным проездом.

Формирование льготной очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями осуществляется на основании федеральных и областных нормативно-правовых актов по достижению ребенком возраста 14 лет. В 2011 году поставлено на квартирный учет 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в приобретении жилья.

Доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на муниципальные задания составила в 2011 году 100% в полном соответствии с новым экономическим механизмом финансирования общего образования, в зависимости от ориентации муниципальных бюджетных учреждений Белокалитвинского района на запросы потребителей бюджетных услуг и повышения качества этих услуг.

В целях снижения неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами общеобразовательных учреждений было проведена работа по уменьшению дисбаланса между численностью учителей и численностью прочих работников (передача столовых МБОУ Грушевская СОШ, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 15 специализированным учреждениям; в связи с закрытием филиала МБОУ Грушевской СОШ - Дубовская НОШ сокращены 0,5 ставки уборщика служебных помещений и 0,5 ставки истопника). Уменьшен дисбаланс между численностью учителей и численностью учащихся: закрыт филиал МБОУ Грушевской СОШ - Дубовская НОШ (сокращены 1,9 ставок учителей); сокращены 6 учителей в общеобразовательных учреждениях (МБОУ Голубинская СОШ, МБОУ Сосновская СОШ, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 12).

В 2011 году на текущий ремонт образовательных учреждений из местного бюджета выделено 8037,9 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы кровли в МБДОУ ДС 56, в МБОУ СОШ № 6, МБОУ Крутинской СОШ, МБОУ Ленинской СОШ. Проведен ремонт спортивного зала МБОУ Ленинской СОШ. При подготовке к осенне-зимнему периоду выполнены работы по замене и ремонту отопительных котлов (МБОУ Ильинская СОШ, МБОУ Процико-Березовская ООШ), дымовой трубы котельной МБДОУ ДС № 57, по ремонту теплотрассы (МБОУ СОШ № 17, МБОУ Крутинской СОШ), внутренней и наружной канализации, санузлов (дошкольные образовательные учреждения №№ 41, 3, 6, ДС «Вишенка»), по замене наружного водопровода (МБОУ СОШ № 3), ремонту отопительной системы МБОУ СОШ № 5, ремонту ограждения территории МБОУ СОШ № 6, замене окон МБОУ Краснодонецкой СОШ, приобретены детские кровати в МБДОУ ДС № 72.

В 2011 году была проведена реконструкция аварийной газовой котельной МБОУ СОШ № 1 на сумму 3644,4 тыс. рублей.

В условиях софинансирования начаты работы по проведению капитального ремонта 5 образовательных учреждений (областной бюджет – 38054,7 тыс. рублей; местный бюджет – 6639,3 тыс. рублей): МБОУ СОШ № 8 - областной бюджет – 26000,0 тыс. рублей; местный бюджет – 4373,8 тыс. рублей, МБОУ СОШ № 4 - областной бюджет – 2568,0 тыс. рублей; местный бюджет – 432,0 тыс. рублей, МБОУ НШ-ДС № 1 - областной бюджет – 4280,0 тыс. рублей; местный бюджет – 720,0 тыс. рублей, МБДОУ ДС № 42 - областной бюджет – 2867,8 тыс. рублей; местный бюджет – 720,0 тыс. рублей, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 - областной бюджет – 2338,9 тыс. рублей; местный бюджет – 393,5 тыс. рублей. За счет средств субвенции в 2011 году общеобразовательными учреждениями приобретены учебники, компьютерное оборудование и оргтехника на сумму 38718,4 тыс. рублей. В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования за счет средств федерального бюджета было приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение на сумму 9269,8 тыс. рублей, объём софинансирования местного бюджета составил 1562,7 тыс. рублей, осуществлялась оплата доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений на сумму 2491,7 тыс.рублей (средства федерального бюджета – 2132,8 тыс.рублей, местный фонд софинансирования – 358,9 тыс.рублей).

Был осуществлен комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений техническое обслуживание, обслуживание дымоходов, автоматических пожарных сигнализаций, огнезащитная пропитка деревянных конструкций, проверка качества огнезащитной пропитки за счет средств местного бюджета на сумму 1960,6 тыс. рублей. В условиях софинансирования были проведены мероприятия по установке системы мониторинга противопожарной сигнализации на пульт «01» в общеобразовательных учреждениях на сумму 2403,8 тыс. рублей (областной бюджет – 2400,0 тыс. рублей; местный бюджет – 403,8 тыс. рублей.

Выполнен комплекс антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях, в том числе обслуживание камер видеонаблюдения, обслуживание охранной сигнализации. На эти мероприятия были выделены средства местного бюджета в размере 1113,1 тыс. рублей.

**IV. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.**

На реализацию Программы в 2011 году предусмотрено 686035,8 тыс. рублей, освоено 682 819,6 тыс. рублей.

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию Программы, средства федерального бюджета составляют 3,3%, областного бюджета – 53,6%, местного бюджета – 43,2%. Нецелевого использования средств не установлено.

**V. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах.**

Предусмотренные лимиты бюджетных обязательств на выполнение мероприятий Программы в целом исполнены.

Мероприятия, на выполнение которых направлялись средства федерального бюджета, выполнены на 98,0%. Неполное освоение средств федерального бюджета сложилось по причине того, что потребность в выплате вознаграждения за классное руководство и выплате единовременного пособия при всех формах устройства в семью в 2011 году меньше доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Предусмотренные на 2011 год средства областного бюджета на выполнение мероприятий Программы выполнены в полном объеме.

Степень выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета составила 99,4%.

**VI. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы»**

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2014 годы" за отчетный 2011 финансовый год

и за весь период реализации 2010 - 2014 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателей  результативности  (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | | | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | Отклонение от планового значения (процентов) | 2011 | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 | Отклонение от планового значения (процентов) | 2014 | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Среднее количество обучающихся  общеобразовательных учреждений, приходящихся  на 1 персональный компьютер | человек | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - | 7,0 | - 18,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе | процен-тов | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63 | 61,5 | - | 62 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение учащихся  8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля учащихся  10 – 11-х классов, обучающихся  по программам профильного обучения | процентов | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26,5 | 1,92 | 20 | -28,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения:  на 1-й ступени  на 2-й ступени | процентов | 22,5  0 | 100  0 | 100  10 | 100  10 | 100  10 | 27,5 | 22,22 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) | процентов | 97 | 98 | 98,5 | 99 | 99 | 97 |  | 98 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | процентов | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 71 | -12,34 | 72 | -15,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| **2. Направление «Развитие системы обеспечения качества образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | процентов | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 97,6 | 0,1 | 98,2 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения | процентов | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 97 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования | процентов | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97 | - | 97,1 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования | процентов | 97,5 | 97,5 | 98 | 98 | 98 | 96,6 | -0,92 | 98 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |
| **3. Направление «Здоровье школьников»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение школьников горячим питанием | процентов | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | - | 85 | 6,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 65 | -34,34 | 69,3 | -30 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4.1. | Охват школьников услугами дополнительного образования | процентов | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86 | 81,3 | -3,78 | 76 | -10,58 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня | человек | 470 | 480 | 490 | 500 | 500 | 544 | 15,74 | 566 | 17,91 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня | человек | 55 | 51 | 55 | 57 | 57 | 29 | -47,27 | 58 | 13,72 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 70 | 75 | 80 | 82 | 82 | 85 | 21,42 | 85 | 13,33 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | процентов | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 11,11 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по учреждениям общего образования) | процентов | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 18,75 | 0,13 | 13,33 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,69 | 100 | 5,26 |  |  |  |  |  |  |
| **5. Направление «Развитие педагогического потенциала»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации: в общеобразовательных учреждениях, в дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования детей | процентов | 20  20  10 | 20  20  10 | 20  20  10 | 20  20  10 | 20  20  10 | -  -  - | -  -  - | 83  6  11 | 315  -70  10 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,25 | 8,25 | - | - | 2,4 | -70,33 |  |  |  |  |  |  |
| **6. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | процентов | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 68 | -15 | 65 | -18,75 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| **7. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Доля муниципальных образовательных учреж-дений, переведенных на муниципальные задания | процентов | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами общера-вивающего вида с прио-ритетным осуществле-нием деятельности по одному из направлений развития детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по реализации основной общеобразова-тельной программе дош-кольного образования в группах общеразвиваю-щей направленности с приоритетным осущест-влением развития детей по одному из таких нап-равлений, как познава-тельно-речевое, художес-твенно- эстетическое или физическое | число воспитанников | 616 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 0,64 | 409 | -34,03 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами:  услуги по реализации основных общеобразова-тельных программ в группах общеразвивающей направленности | число воспитанников | 1268 | 1270 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 7,25 | 1466 | 15,43 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами комби-нированного вида: Услу-ги по реализации основных общеобразова-тельных программ в группах общеразвиваю-щей, компенсирующей и комбинированной нап-равленности в детских садах комбинированного вида | число воспитанников | 215 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 411,6 | 1106 | 6,34 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами развития ребенка - детскими садами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации основных общеобразова-тельных программ в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением нескольких направлений в центрах развития ребенка - детских садах | число воспитанников | 1037 | 185 | 200 | 200 | 200 | 1037 |  | 216 | 16,75 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых начальной школой – детским садом компенсирующего вида: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по воспитанию, развитию и обучению детей по основной обще-образовательной программе дошкольного образования | число воспитанников | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количество учащихся | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  | 49 | -3,92 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых средними общеобразова-тельными школами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количество учащихся | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |  |  | 3091 | 5,38 |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количество учащихся | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 |  |  | 3460 | -10,84 |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | количество учащихся | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |  |  | 909 | -16,29 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями – сельс-кими малокомплектными школами и рассматривае-мыми в качестве таковых (филиалы школ – началь-ные общеобразователь-ные школы; основные общеобразовательные школы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги дошкольного об-разования по образова-тельным программам дошкольногообразования | число воспитанников | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 13 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | класс, класс- комплект | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  | 49 | 28,94 |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | класс, класс- комплект | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  | 83 | 31,74 |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | класс, класс- комплект | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 1 | -83,33 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным общеоб-разовательным учреж-дением «Вечерняя (смен-ная) общеобразователь-ная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количество учащихся | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |  |  | 120 | -9,77 |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | количество учащихся | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 14 | 7,69 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых домом детского творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 |  | 3909 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами (внешкольной работы, технического творчества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образо-вательных программ | число учащихся | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |  | 1546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образо-вательных программ | число учащихся | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |  | 1912 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центром психолого-меди-ко-социального сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по оказанию ком-плексной многопрофиль-ной психолого- педагоги-ческой, медико- социаль-ной, логопедической по-мощи, коррекции и реа-билитации | программа деятельности по реализации уставных целей и задач | выпол-нение программы деятель-ности | выпол-нение програм-мы деятель-ности | вы-пол-нение прог-раммы дея-тель-ности | выпол-нение програм-мы деятель-ности | выпол-нение програм-мы деятель-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Средняя наполняемость классов общеобразовате-льных учреждений  город  село | человек | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 | 25,3  16,0 | 1,2  -1,23 | 24,3  14,8 | -2,8  -9,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Количество обучающих-ся, приходящихся на 1 учителя | человек | 12,3 | 12,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,4 | 0,81 | 12,8 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| **8. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 23,35  13,36 |
| 8.1. | Количество образовате-льных учреждений, зда-ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | -71,42 | 2 | -60 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Доля образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,8 | -1,11 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации:  в общеобразовательных учреждениях  в дошкольных образовательных учреждениях  в учреждениях дополнительного образования детей | процентов | 27,5  31  66,7 | 32,5  35,6  83,3 | 37,5  40  100 | 42,5  44,5  100 | 42,5  44,5  100 | 27,5  31,1  66,7 | 0,32 | 27,5  31,1  66,7 | -15,38  -12,64  -19,92 |  |  |  |  |  |  |

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2011 года достичь следующих результатов.

В среднем по району количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер, уменьшено до 7,0 человек (плановое значение показателя – 8,6), что позволило улучшить плановый показатель на 18,6%.

Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе, составила 62%, что соответствует плановым показателям.

Обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки доведено до 100 процентов. При этом доля учащихся 10–11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения, составляет 20 %, что меньше плановых показателей на 30% (плановый показатель 28%). Это объясняется тем, что профильное обучение в некоторых школах района не проводилось по причине отсутствия условий (отсутствуют оборудованные автодромы).

Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования на 1-й ступени, составила 100%, что соответствует плановому показателю.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) составило 98%, что соответствует плановым показателям.

В 2011 году отделом образования была направлена заявка в Минобразования Ростовской области на предоставление оборудования для организации 1-го рабочего места по системе дистанционного обучения. Заявка не была удовлетворена. В связи с этим система дистанционного обучения для детей инвалидов в 2011 году не вводилась по причине отсутствия соответствующего оборудования. Плановый показатель – 1 человек.

Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования составила 72%, что ниже планового показателя (85%) на 15,29%. Это объясняется тем, что несколько дошкольных образовательных учреждений находятся на капитальном ремонте, таким образом, уменьшается охват воспитанников.

Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, составила 98,2%, что на 0,71% выше планового показателя (97,5%).

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения составил 97%, что соответствует плановым показателям.

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования, составил 97,1%, что соответствует плановым показателям.

Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ среднего (полного) общего образования, составил 98%, что на 0,51% выше плановых показателей (97,5%).

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 85%, что на 6,25% выше плановых показателей (80%).

Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 69,3%, что на 30% ниже плановых показателей (99%). Это объясняется тем, что районный прогнозный показатель значительно завышен. Средне областной показатель, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 41,2%.

Охват школьников услугами дополнительного образования составил 76%, что на 10,58% ниже планового показателя (85%). Это объясняется уменьшением количество школьников данной возрастной категории.

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня составило 566 человек, что на 17,91% выше планового показателя (480 человек).

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня составило 58 человек, что на 13,72% выше планового показателя (51 человек).

Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности составила 85%, что на 13,33% выше планового показателя (75%).

Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвовавших в мероприятиях профилактической направленности, составила 100%, что на 11,11% выше планового показателя (90%).

Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по учреждениям общего образования), составила 0,13%, что на 15,38% выше планового показателя.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления составила 100%, что на 5,26% выше планового показателя (95%).

Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в общеобразовательных учреждениях составила 83%, что на 315% превышает плановый показатель (20%); в дошкольных образовательных учреждениях данный показатель составил 6%, что на 70% ниже планового показателя (20%), это объясняется тем, что областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования не включил в 2011 году в план работы дошкольные образовательные учреждения, а также отсутствием средств на повышение квалификации в бюджетах дошкольных образовательных учреждений; в учреждениях дополнительного образования данный показатель составил 11%, что на 10% выше планового показателя (10%).

Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составила 2,4%, что на 70,3% ниже планового показателя (8,1%). Это связано с уменьшением популярности профессии «учитель» и нежеланием выпускников педагогических учебных заведений работать в сфере образования.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) составила 65%, что на 18,75% ниже планового показателя (80%) Это объясняется уменьшением количества детей данной категории на территории Белокалитвинского района.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список составила 100%, что соответствует плановому показателю (100%).

Доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на муниципальные задания составила 100%, что соответствует плановым показателям (100%).

Количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составило 2 единицы.

Доля образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией составила 100%, что соответствует плановым показателям (100%).

Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации составила 27,5%, что на 15,38% ниже планового показателя; доля дошкольных образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации составила 31,1 %, что на 12,64% ниже планового показателя (35,6%); доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных кнопками тревожной сигнализации составила 66,7%, что на 19,92% ниже планового показателя (83,3%). Это объясняется отсутствием технических возможностей подключения образовательных учреждений.

Управляющий делами Л.Г. Василенко