[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2014



        № 227                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Физическая культура, спорт, молодежь» на  2011-2015 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

В  соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации  инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Физическая культура, спорт, молодежь» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 11.02.2013 № 202, и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодёжи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика.

Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

	
	Приложение к постановлению Администрации                                                    Белокалитвинского района

от  _____._____. 2014 № _____




Отчет 

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Физическая культура, спорт, молодежь» на  2011-2015 годы»  

и эффективности использования финансовых средств за 2011-2013 годы

I. Основные результаты достигнутые в отчетном периоде, 

в разрезе мероприятий
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Физическая культура, спорт, молодежь» на  2011-2015 годы»  направлена на создание условий для укрепления здоровья населения Белокалитвинского района путем  развития спортивной инфраструктуры, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития детско-юношеского футбола, поддержки футбольных клубов,  ведущих игровых команд Белокалитвинского района,  условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса  в интересах инновационного развития Белокалитвинского района.   

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- повышения интереса населения Белокалитвинского района к занятиям физической культурой и спортом (агитация и пропаганда);

- развития инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;

- развития материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе  для подготовки олимпийского резерва;

- создания и внедрения в учебно-тренировочный процесс концепции развития игровых видов спорта в районе, подготовки спортсменов высокого класса Белокалитвинского района к крупнейшим всероссийским и международным соревнованиям;

- вовлечения молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития;

- совершенствования механизмов  выявления, отбора и продвижения инициативных и талантливых людей;
- активной пропаганды и популяризации достижений талантливой молодежи.

Реализация программы обеспечена наличием в Белокалитвинском районе (на 31 декабря 2013 года) 224 спортивных сооружения, в том числе 127 плоскостных сооружений, 1 стадион, 53 спортивных зала, 2 гребных базы, 3 бассейна а также другие спортивные объекты. В районе работают 3 муниципальных спортивных школы, школа олимпийского резерва № 25 и её филиал в п. Шолоховский, 4 федерации по видам спорта, 6 общественных организаций. В спортивных и общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, коллективах физической культуры предприятий и организаций занимаются спортом более 26000 человек, в физкультурной отрасли задействованы 189 работников.  Ежегодно в Белокалитвинском районе увеличивается количество спортивных сооружений. За период 2011 – 2013 годы в Белокалитвинском районе введено в эксплуатацию 9 плоскостных сооружений и 1 многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном. 

Комитетом по физической культуре, спорту  и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района совместно со спортивными школами и спортивными федерациями за три года проведено и обеспечено участие спортсменов в более чем в 1000 спортивных и физкультурных мероприятиях по 25 видам спорта. Ежегодно проводятся областные турниры:

 - Турнир по дзю-до памяти Героя СССР А. Атаева (февраль);

- Турнир по боксу на призы  атамана Усть-Белокалитвинского казачьего юрта (апрель);

- Турнир по дзю-до  памяти М. Платова (май);

- Соревнования по гребле на б/каноэ  памяти В.М. Осипова (июнь);

- Соревнования по гребле на б/каноэ  памяти Героя СССР Б.И. Быкова (август);

- Первенство РО по н/теннису (ноябрь);

- Турнир по художественной гимнастике «Донская жемчужина» (декабрь).

Также проведены открытые первенства  Белокалитвинского района:

- Первенство по лёгкой атлетике памяти Р.И. Петрова (январь);

- Первенство по лёгкой атлетике памяти Ф.И. Каргина (сентябрь);

- Первенство по н/теннису (декабрь).

Белокалитвинские спортсмены принимали участие в Спартакиаде учащихся Дона, Олимпиаде Дона, Юношеских спортивных играх Дона. Ежегодно команда «Калитва» занимает призовые места в первенстве РО по футболу (I лига), зона «Север».

Наибольших успехов добились представители отделений гребли на байдарках и каноэ, лёгкой атлетики, академической гребли, дзюдо, бокса, волейбола.  Наивысшими достижениями наших спортсменов в отчётном периоде являются победы Анны Чичеровой (Олимпийское золото, 2012 г., III место на чемпионате Мира 2013 г.  (прыжки в высоту) и победы Михаила Тамонова на молодёжном Первенстве Мира 2011 г., 2013 г. (гребля на байдарках и каноэ).

Сборные команды Белокалитвинского района приняли участие в комплексных спартакиадах Минспорта РО:

Спартакиаде шахтёрских территорий, спартакиаде народных видов спорта, спартакиаде клубов по месту жительства, спартакиаде трудящихся. Студенты техникума направлялись для участия в спартакиаде ССУЗов, а учащиеся Лицея                   № 103 принимали участие в Спортивных играх НПО. По разным видам программы на спартакиадах были заняты призовые места.

Совместно с отделом образования проводились Первенства Белокалитвинского района по футболу в двух возрастных группах. Проводится непосредственная работа с привлечением детей из группы риска.

Комитет по физической культуре, спорту  и делам молодежи тесно сотрудничает с 6 общественными организациями и 4 спортивными федерациями, проводя совместные мероприятия для различных групп населения, в том числе – инвалидов. По итогам областного конкурса Минспорта Ростовской области на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва впервые три спортивные школы г. Белая Калитва стали призёрами. 
Приоритетным направлениями в работе с молодежью Белокалитвинского района являлись мероприятия, акции, проведенные с целью реализации государственной молодежной политики Ростовской области:

- поддержка обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития;

- формирование российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
В 2011 – 2012 годах молодёжная политика реализовывалась только за счёт средств местного бюджета, в 2013 году – как за счёт местного, так и за счёт областного бюджета (средства фонда софинансирования).

За счёт средств местного бюджета проводились районные мероприятия и муниципальные этапы региональных проектов: фестивали «Студенческий калейдоскоп», спартакиады среди допризывной молодёжи, военно-спортивная игра «Лазертаг», районные фестивали «Гвоздики Отечества», фестивали КВН «Кубок юмора», рэп-фестивали, акции «Доброе сердце», «Вахты памяти», «Георгиевская ленточка», военно-спортивные игры «Орленок» а также другие мероприятия.

За счёт средств областного бюджета проведены наиболее крупные мероприятия: областной конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества»; региональные проекты «Десант здоровья», «Я – успешный предприниматель», областной проект «Молодежная команда Губернатора»; районная акция «Голосует молодежь».

Молодежь Белокалитвинского района принимала участие в мероприятиях, проводимых Комитетом по молодежной политике Ростовской области в г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, Неклиновском районе. Это областные образовательные  форумы «Ростов 2012, 2013», областной образовательный форум «Молодая волна», финал  военно-спортивной игры «Орленок». Впервые в этом году состоялся районный фестиваль  молодежного творчества «Молодая Калитва», фестиваль, посвященный Международному дню студента и создан Союз молодёжи Белокалитвинского района «Молодая Калитва».

Проведены массовые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи района, на базе детских оздоровительных лагерей, спортивных площадках. В июне ежегодно Комитетом по ФКС и делам молодёжи были проведёны мероприятия, приуроченные к Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконному обороту.

Для несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах района, находящихся на социальном сопровождении, организована профилактическая работа, направленная на вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность, организуемую как комитетом по ФКС и делам молодежи, так и остальными органами системы профилактики правонарушений.

Силами Союза молодежи «Молодая Калитва» (волонтеры, эко-отрядом)      комитетом ФКС и делам молодежи  проводятся  интерактивные, развлекательные и образовательные занятия для воспитанников Центра Социальной Реабилитации. 
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и делам молодёжи проводит работу с жителями города и района по пропаганде здорового образа жизни, информированию и социальному просвещению по всему спектру вопросов жизни молодежи,  развитию  механизмов и форм  трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации и вовлечению в этот процесс молодежи,  при этом используя все средства информации:  общественно-политической районной газеты «Перекрёсток», информационной газеты «Майдан». Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи  также работает в тесном контакте с местным телевидением «Майдан», с областным телевидением ДОН ТР, активно используется  интернет ресурсы: сайты Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи, Администрации Белокалитвинского района, городской портал www.kalitva.ru, группа «Молодежь Белокалитвинского района»  в социальной сети «vkontakte», сайт www.kmparo.ru  и другие группы и сообщества. 
Отчет об  оценке эффективности реализации муниципальной программы, проведении спортивно-массовых и молодежных мероприятий на территории Белокалитвинского района приведены в таблицах № 1, 2.

I.I. Данные о целевом использовании бюджетных средств для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Физическая культура, спорт, молодежь» на  2011-2015 годы»  
В 2011-2013 годах проведены следующие мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы:

1. Финансирование муниципального учреждения Белокалитвинского района «Управление  спортивных сооружений»:

запланировано финансирование в 2011 году в размере 747,3 тыс. руб.,  в том числе:

местный бюджет - 747,3 тыс. руб. 

Израсходовано в 2011 году  -747,3 тыс. руб.,  в том числе:

местный бюджет - 747,3 тыс. руб. 

2.«Проектно-сметная документация на строительство многофункционального игрового зала с закрытым бассейном. Средняя школа. Многофункциональный зал, Белокалитвинский район, Ростовская область»:
запланировано финансирование в 2011 году в размере 1820,0 тыс. руб.,  в том числе:

местный бюджет - 1820,0 тыс. руб. 

Израсходовано в 2011 году  - 1820,0 тыс. руб.,  в том числе:

местный бюджет - 1820,0 тыс. руб. 

3. «Проведение спортивно-массовых мероприятий»:

Запланировано в 2011-2015 годах на проведение спортивно-массовых мероприятий – 12481,8 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 12481,8 тыс. руб. 
Израсходовано в 2011-2013 годах – 7169,1 тыс. руб.,  в том числе:

местный бюджет - 7169,1  тыс. руб.

4. «Проведение молодёжных мероприятий»:

Запланировано в 2011-2015 годах на проведение молодёжных мероприятий – 634,8 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 634,8 тыс. руб. 
Израсходовано в 2011- 2013 годах – 370,0 тыс. руб.,  в том числе:

местный бюджет – 370,0 тыс. руб.

5. Подпрограмма «Молодёжь Белокалитвинского района (2013-2015 годы)» (Фонд софинансирования расходов):
Запланировано в 2013 - 2015 годах на реализацию подпрограммы – 1274,1 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 1197,6 тыс. руб.

местный бюджет – 76,5 тыс. руб. 
Израсходовано в 2013 году – 236,2 тыс. руб.,  в том числе:

областной бюджет – 207,1 тыс. руб.

местный бюджет – 25,5 тыс. руб.

6. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ГБОУ ДОД СДЮСШОР-25»:
запланировано финансирование в 2011 году в размере 2731,1 тыс. руб.,  в том числе:

местный бюджет - 2731,1 тыс. руб. 

Израсходовано в 2011 году  - 2731,1 тыс. руб.,  в том числе:

местный бюджет - 2731,1 тыс. руб. 

I.II. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах с указанием причины их неосвоения.

Средства бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2011 - 2013 годы, отсутствуют. 
II. Меры по реализации программы

В связи с необходимостью корректировки  разделов программы и объемов финансирования программных мероприятий, в течение 2011 – 2013 годов изменения в Программу вносились шесть раз:


1. Постановлением Администрации Белокалитвинского района № 1024 от  26.07.2011 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Белокалитвинского района от  27.09.2010 № 954».  

2.Постановлением Администрации Белокалитвинского района № 1770 от  05.12.2011 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Белокалитвинского района от  27.09.2010 № 954».

3. Постановлением Администрации Белокалитвинского района № 977 от  20.08.2012 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Белокалитвинского района от  27.09.2010 № 954».

4. Постановлением Администрации Белокалитвинского района № 1388 от  22.10.2012 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Белокалитвинского района от  27.09.2010 № 954».

5. Постановлением Администрации Белокалитвинского района № 1896 от  28.12.2012 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Белокалитвинского района от  27.09.2010 № 954».
6. Постановлением Администрации Белокалитвинского района № 202 от  11.02.2013 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Белокалитвинского района от  27.09.2010 № 954».
III.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась:

в соответствии с информацией об оценке эффективности реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Физическая культура, спорт, молодежь» на  2011-2015 годы»  (Таблица № 1);

в соответствии с отчётом, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий (Таблица 2).
Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района.
IV. Дальнейшая реализация программы

18 октября 2013 года постановлением Администрации Белокалитвинского района за № 1783 принята муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодёжь Дона», которая прекратила действие муниципальной долгосрочной целевой программы «Физическая культура, спорт, молодежь» на  2011-2015 годы».

Управляющий делами





Л.Г. Василенко

Таблица № 1

Информация

об  оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной программы за 2011 – 2013 годы

и за весь период реализации программы  «Физическая культура, спорт, молодёжь» на 2011-2015 годы»

	Увеличение следующих показателей:
	Ожидаемые результаты  от реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	2012


	2013

	2014


	2015

	2013
	Отклонение от показателей

	1.Количество занимающихся физической культурой и спортом (чел.)
	22700
	23100
	23400
	23700
	26986
	+ 3886 чел.

	2.Количество строящихся и реконструированных

 спортивных объектов
	1 - стр.
	-
	-
	-
	- 
	-

	3.Количество занимающихся

физической культурой и спортом (%)
	23,1
	24,0
	25,0
	25,7
	27,3
	+ 3,3 %

	4.Количество спортивных

мероприятий
	340
	350
	360
	370
	355
	+ 5

	5.Количество участников 

спортивных мероприятий (чел.)
	14000
	15000
	15500
	16000
	15000
	-

	6.Количество молодежных мероприятий
	125
	130
	135
	140
	135
	+ 5

	7.Количество участников молодежных мероприятий
	9500
	11000
	11500
	12000
	11500
	+ 500 чел.


Согласовано:

Управляющий делами        




        Л.Г. Василенко

Начальник юридического отдела                                             С.Ю. Лукьянов

Таблица № 2
ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Физическая культура, спорт, молодёжь» на 2011-2015 годы»

    (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)
в 2013 году
 (тыс. рублей)

	№

п/п
	Наимено​вание

меро​приятия
	Объем ассигнований

в соответствии с постановлением 

Администрации Белокалитвинского района

об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований 

на 2013 год


	Исполнено

 (кассовые расходы)


	Объемы

неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни​кам финан​сирования)

	
	
	все-го
	феде​ральный

бюджет*
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	всего
	феде​ральный

бюджет*
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	все-го
	феде​ральный

бюджет*
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Всего 

по Программе
	19689,1
	
	1197,6
	18491,5
	
	3010,8
	
	399,2
	2611,6
	
	2814,7
	
	207,1
	2607,6
	
	

	1
	Муниципальное учреждение Белокалитвинского района «Управление  спортивных сооружений»
	747,3
	
	
	747,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проектно-сметная документация на строительство многофункционального игрового зала с закрытым бассейном. Средняя школа. Многофункциональный зал, Белокалитвинский район, Ростовская область.
	1820,0
	
	
	1820,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение спортивно-массовых мероприятий
	12481,8
	
	
	12481,8
	
	2453,8
	
	
	2453,8
	
	2450,0
	
	
	2450,0
	
	

	4
	Проведение молодежных мероприятий
	634,8
	
	
	634,8
	
	132,3
	
	
	132,3
	
	132,1
	
	
	132,1
	
	

	5
	Подпрограмма «Молодёжь Белокалитвинского района (2013-2015 годы)» (Фонд софинансирования расходов)
	1274,1
	
	1197,6
	76,5
	
	424,7
	
	399,2
	25,5
	
	232,6
	
	207,1
	25,5
	
	Комитет по молодёжной политике РО не исполнил обязательств по расчётам согласно соглашения № 4/35 от 15 марта 2013 года в сумме 192,1 тыс. руб. Подписано дополнительное соглашение о продлении обязательств по расчётам в срок до 01.10.2014 г.

	6
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ГБОУ ДОД СДЮСШОР-25
	2731,1
	
	
	2731,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


L   E:\Мои документы\Постановления\отчет_ФКСТ.doc   2/13/2014 12:52:00 PM


стр. 1 из 10   


