
[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2017 года                                        № 728                                г. Белая Калитва
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год
В соответствии с постановлениями Администрации  Белокалитвинского района от 10.09.2013  №  1501   «Об     утверждении Методических рекомендаций      по     разработке     и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,  от 19.08.2013 № 1372 «Об  утверждении  Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Белокалитвинского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080, и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год,  согласно приложению.

2.   Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района  С.А. Севостьянова.
	Глава Администрации района
	                        О.А. Мельникова

	Верно:
И.о. управляющего делами
	                        Л.А. Леонова


                                                                                                                 Приложение 

к постановлению  Администрации 

Белокалитвинского района

                                                                                    от  ___.___. 2017  № ____

Отчет 

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»  

и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

1. Основные результаты

Результатом реализации Программы является планомерное решение задач с целью повышения процента регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, повышения уровня доходности от использования муниципального имущества и земельных участков и, следовательно, пополнение доходной части бюджета Белокалитвинского района.
Основные результаты, достигнутые в 2016 году, в рамках исполнения Программы:

 - проведена техническая инвентаризация 11 объектов муниципального имущества на сумму  - 720,1 тыс. руб.; 

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет                        7 земельных участков под объектами муниципальной казны на сумму  347,3 тыс. руб.; 

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет                          51 земельный участок под многоквартирными жилыми домами на сумму  -                   290,6 тыс. рублей;

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет                      11 земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей на сумму  - 54,1 тыс. рублей;

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет                             3 земельных участка с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот на сумму  - 13,4 тыс. рублей;

- проведена оценка  14 земельных участков  и 27 объектов недвижимости муниципальной собственности на сумму  - 173,1 тыс. рублей;
-  приватизировано  – 3 объекта муниципального имущества;
- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на 2 земельных участка.

В рамках реализации Программы за 2016 год достигнуты результаты по следующим показателям: 
1. Доходы от управления  и распоряжения  имуществом и земельными участками (фактическое достигнутое значение  - 33714,2 руб., плановое значение – 33379,7 тыс. руб., исполнение составило – 101%).
2. Количество  муниципальных объектов, на которые изготавливалась техническая документация, в том числе сетей газоснабжения (фактическое достигнутое значение  - 11, плановое значение – 11, исполнение составило –                                  100,0 %).

3. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов составил  1%.
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

1. Количество приватизированных объектов (фактическое достигнутое значение  - 3, плановое значение – 12, исполнение составило –25 %).

2. Площадь земельных участков, подготовленных для реализации посредством аукционных торгов (фактическое достигнутое значение  - 0,15 га, плановое значение – 0,24 га, исполнение составило –  63%).

2. Меры по реализации программы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском  районе», (далее - Программа) была утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий на 2016 год Администрацией Белокалитвинского района были приняты постановления:

от 19.04.2016  № 510 «О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080»;

от 24.06.2016 № 879 «О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080»;

от 29.08.2016 № 1173 «О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080»;

от 30.12.2016 № 1882 «О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080».

Внесение изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080 послужило  следующее:

первоначально на обеспечение Программы в  2016 году был предусмотрен объем финансирования из средств бюджета Белокалитвинского района в общей сумме 9537,4 тыс. рублей, но  в  связи  с  увеличением  объемов  выполненных  работ по проведению технической инвентаризации муниципального имущества фактическое финансирование составило 11314,6 тыс. рублей.
3. Оценка эффективности реализации программы
 Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2016 году 79,7%.
 Сведения  об использовании местного бюджета на реализацию Программы за  2016 г. приведены в приложении № 2 к отчету.
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы в отчетном году 
приведена в приложении № 3 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1  к отчету. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей (по отдельности для процентных и абсолютных показателей).

В результате проведенной оценки было выявлено следующее:

1.  Из запланированных к получению доходов от управления  и распоряжения  имуществом и земельными участками в сумме 33379,7  тыс. руб. фактически получено 33714,2 тыс. руб., что составляет  101 % планового задания 2016 года. 

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей составили 130,3  тыс. руб., что составляет  168,1 % планового задания 2016 года.

Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности составил 7341,4 тыс. рублей, что составляет  93,2% планового задания 2016 года. 

Доход от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составил 728,6 тыс. рублей, что составляет  847,2% планового задания 2016 года.

Проведенная в 2016 г. оценка 2 объектов недвижимого имущества  в соответствии с Федеральным законом № 159  - ФЗ от 22.07.2008 позволила  дополнительно получить доход в сумме 163,5 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности составили 3554,3  тыс. рублей, данный показатель на 2016 год не планировался. 

Доход от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составил 21548,8 тыс. рублей, что соответствует  85,9% планового задания 2016 года.

2. Из запланированных к паспортизации 11 муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе сетей газоснабжения, выполнение составило 100%.
3. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов составил  1%.
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

1. По прогнозному плану приватизации  на 2016 год запланировано к приватизации 12 объектов муниципального имущества. Фактически приватизировано   3 объекта.  Неисполнение  составило 75% по причине отсутствия заявителей на участие  в аукционах по приватизации муниципального имущества.
2.   Из запланированных  для реализации посредством аукционных торгов 2 земельных участков  площадью  0,24 га  фактически с торгов реализован 1 участок на площади 0,15 га. Неисполнение объясняется отсутствием заявителей на участие в аукционе.  

Анализ реализации Программы в 2016 году показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты по большинству показателей.

4. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» программа действует до 2020 года. 

	И.о. управляющего делами
	  Л.А. Леонова


Приложение № 1 
к отчету о реализации муниципальной программы
 «Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» 
и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

	1.
	Доходы от управления  и распоряжения  имуществом и земельными участками
	тыс. руб. 
	32420,8
	33379,7
	33714,2
	Перевыполнение плановых значений   объясняется:

поступлением по договорам купли – продажи муниципального имущества при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества на сумму 389,6 тыс. руб.;
поступлением от продажи земельных участков на сумму 3554,3 тыс. руб.

	Подпрограмма 1    «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

	1.1.
	Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения 
	   единиц
	21
	11
	11
	

	1.2.
	Количество приватизированных объектов 
	единиц
	5
	12
	3
	Отклонение объясняется отсутствием заявителей на участие в аукционе по приватизации муниципального имущества

	1.3.
	Площадь земельных участков, подготовленных для реализации посредством аукционных торгов (право аренды или собственность) 
	гектар
	0,1
	0,24
	0,15
	Отклонение объясняется отсутствием заявителей на участие в аукционе.  



	Подпрограмма 2  «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района»

	2.1.
	Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов 
	проценты
	0,8
	1,0
	1,0
	


	
	Приложение  № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» 
и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год



Сведения  

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»  за  2016 г.

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»


	всего                 
	11314,6
	9019,4

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	11314,6
	9019,4

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 1 
	« Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»
	всего                 
	4342,2
	2161,4

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	4342,2
	2161,4

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	Проведение технической инвентаризации муниципального имущества
	всего                 
	2748,3
	720,1

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	2748,3
	720,1

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1. 2
	Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны
	всего                 
	491,0
	347,3

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	491,0
	347,3

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1. 3
	Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами
	всего                 
	292,0
	290,6

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	292,0
	290,6

	
	
	внебюджетные источники 
	
	

	Основное мероприятие 1. 4
	Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей
	всего                 
	54,8
	54,1

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	54,8
	54,1

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1. 5
	Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот
	всего                 
	13,4
	13,4

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	13,4
	13,4

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1. 6
	Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками
	всего                 
	177,6
	173,1

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	177,6
	173,1

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1. 7
	Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах
	всего                 
	4,7
	4,6

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	4,7
	4,6

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1. 8
	Содержание имущества муниципальной казны
	всего                 
	307,8
	305,6

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	307,8
	305,6

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1. 9
	Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ
	всего                 
	252,6
	252,6

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	252,6
	252,6

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района»
	всего                 
	6972,4
	6858,0

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	6972,4
	6858,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 2.1
	Финансовое обеспечение аппарата управления
	всего                 
	6690,1
	6586,3

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	6690,1
	6586,3

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 2.2
	Коммунальные услуги
	всего                 
	77,8
	67,2

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	77,8
	67,2

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 2.3
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
	всего                 
	204,5
	204,5

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет 
	204,5
	204,5

	
	
	внебюджетные источники
	
	


	
	Приложение  № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» 
и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год


	Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» за 2016 год
	

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - 
в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)

	
	сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
	причины перераспределения
	

	  Подпрограмма 1 « Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

	1.1.Проведение технической инвентаризации муниципального имущества
	+176,7
	Перераспределение на изготовление техпаспортов на дороги
	Справка № 15/106 от 31.03.2016

	
	-286,5
	Перераспределение расходов на формирование земельных участков
	Справка №15/238 от 18.07.2016

	
	+2019,0
	Увеличение  на изготовление техпаспортов на дороги
	Справка №15/388 от 22.11.2015

	
	-114,9
	Уточнение расходов
	Справка №10/456 от 19.12.2016.

	1.2. Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны
	-176,7
	Перераспределение расходов на изготовление техпаспортов на дороги
	Справка № 15/106 от 31.03.2016

	
	+160,0
	Уточнение расходов


	Справка №15/238 от 18.07.2016

	
	+7,7
	Уточнение расходов


	Справка №10/456 от 19.12.2016.

	1.3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами
	-216,0
	Уменьшение по письмам поселений на формирование земельных участков многоквартирными домами по поселениям
	Справка №15/357 от 18.10.2016

	1.4. Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей
	+4,8
	Увеличение на формирование земельных участков для многодетных семей по поселениям
	Справка №15/357 от 18.10.2016

	1.5. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот
	-45,0
	Уменьшение на основании письма поселения
	Справка №15/106 от 31.03.2016

	
	-172,7
	Уменьшение на основании письма поселения
	Справка №15/357 от 18.10.2016

	 1.6. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками
	+30,3
	Уточнение расходов 
	Справка №10/456 от 19.12.2016.

	1.7. Размещение информационных сообщений в печатных изданиях
	-5,0
	Уточнение расходов 
	Справка №10/237 от 15.07.2016

	
	-56,8
	Уточнение расходов 
	Справка №10/456 от 19.12.2016

	1.8. Содержание имущества муниципальной казны
	+25,0
	Увеличение расходов на оплату ОСАГО переданных в казны транспортных средств


	Справка №10/126 от 21.04.2016

	
	-5,0
	Перераспределение расходов на программу «Информационное общество»
	Справка № 10/138 от 29.04.2016

	
	+268,9
	Увеличение расходов на демонтаж и восстановление газопроводов


	Справка № 15/365 от 24.10.2016

	
	+18,9
	Увеличение расходов на ремонт помещения


	Справка №10/456 от 19.12.2016.

	Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации  Белокалитвинского района» 

	2.1 Финансовое обеспечение аппарата управления
	-99,2
	Перераспределены расходы для оплаты транспортного налога
	Справка № 10/126 от 21.04.2016

	
	+87,9
	Увеличение  расходов для приобретения ГСМ, канцтоваров
	Справка № 10/237 от 15.07.2016

	
	-5,0
	Уточнение расходов
	Справка №10/456 от 19.12.2016.

	
	-11,9
	Уточнение расходов


	Справка № 10/484 от 26.12.2016

	2.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
	+99,2
	Увеличение для оплаты транспортного налога


	Справка № 10/126 от 21.04.2016

	
	+61,6
	Увеличение для оплаты транспортного налога


	Справка №10/456 от 19.12.2016.


стр. 2 из 14   

