План реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2017 год  (тыс.руб.) | | | | |
| всего | област  ной бюджет | федера  льный  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1.  Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район | Аржановская  Ольга  Викторовна |  |  | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Белокалитвинского района | Аржановская  Ольга  Викторовна | Создание благоприятного инвестиционного имиджа | 3  квартал | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» | Аржановская  Ольга  Викторовна |  |  | 14730,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | 14000,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Аржановская  Ольга  Викторовна | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | 14700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 14000,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1  Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретённых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Аржановская  Ольга  Викторовна | Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям | 2-3  квартал | 6939,1 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 6639,1 |
|  | Мероприятие 2.1.2  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Аржановская  Ольга  Викторовна | Предоставление финансовой поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | 2-3  квартал | 7760,9 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 7360,9 |
|  | Мероприятие 2.1.3  Разработка и проведение общественной экспертизы проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.09.2011 №1431 «О порядке использования средств местного бюджета на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела» в части изменения критерий отбора для молодых предпринимателей. | Аржановская  Ольга  Викторовна | Оказание содействия в развитии предпринимательской деятельности | 2-3 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2  Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Аржановская  Ольга  Викторовна |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.1  Организация проведения муниципальных молодёжных конкурсов бизнес-проектов «Свое дело» | Чуваева Наталья Фёдоровна,  Аржановская  Ольга  Викторовна | Активизация предпринимательской деятельности среди молодёжи | 3-4 кварталы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.2  Привлечение молодёжи Белокалитвинского района к участию в региональных проектах:  - Молодежная команда Губернатора  - Я-успешный предприниматель  - Лидер года | Чуваева Наталья Фёдоровна,  Аржановская  Ольга  Викторовна | Популяризация предпринимательской деятельности | согласно плана проведения мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.3  Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Аржановская  Ольга  Викторовна | Популяризация предпринимательской деятельности | 2 квартал | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.4  Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Аржановская  Ольга  Викторовна | Оказание содействия  в развитии предпринимательства | 3-4  кварталы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3  «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» | Аржановская  Ольга  Викторовна |  |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1  Информационное обеспечение потребителей | Аржановская  Ольга  Викторовна |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1.1  Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, в т.ч. приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей. Распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей | Аржановская  Ольга  Викторовна | Формирование у населения района навыков рационального потребительского поведения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1.2  Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Аржановская  Ольга  Викторовна | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | 3-4  кварталы | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2  Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Аржановская  Ольга  Викторовна |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2.1  Проведение ежегодных отрас­левых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Аржановская  Ольга  Викторовна | Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства | 2-3  кварталы | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |