|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2020 | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | | | | Объёмы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмо-  трено  сводной бюджетной росписью | | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 462513,4 | 452105,8 | | 345325,4 |  |
| 1.1 | Вплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7590,6 | 7590,6 | | 5388,3 |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки **ветеранов труда Ростовской области** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 19913,1 | 21019,0 | | 16580,3 |  |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки **ветеранов труда** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 70940,1 | 68500,3 | | 48977,4 |  |
| 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в **тылу** в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 753,2 | 753,2 | | 574,9 |  |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки **реабилитированных лиц и** лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1776,4 | 1776,4 | | 1301,6 |  |
| 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в **сельской местности** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 172015,3 | 172015,3 | | 140588,1 |  |
| 1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки **субсидий** на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 83491,8 | 74418,1 | | 50729,5 |  |
| 1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для **погребения** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 920,9 | 920,9 | | 573,6 |  |
| 1.9 | организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26093,8 | 26093,8 | | 17418,4 |  |
| 1.10 | Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1367,6 | 1367,6 | | 941,8 |  |
| 1.11 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг **(инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 68387,9 | 68387,9 | | 54223,6 |  |
| 1.12 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5576,1 | 5576,1 | | 5192,4 |  |
| 1.13 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3686,6 | 3686,6 | | 2835,5 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»** | х | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11,7 | 11,7 | | 11,7 |  |
| 2.1 | Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвин-ского района на курсах повышения квалификации | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Увеличение количества квалифицированных специалистов | х | х | х | х | | х |  |
| 2.2 | Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокраще-ние дефицита социальных | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11,7 | 11,7 | | 11,7 |  |
| 2.3 | Обеспечение участия победителей конкурса «Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района» в областном конкурсе «Лучший социальный работник» | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | работников в сфере социального обслуживания населения | х | х | х | х | | х |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»** | х | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 446436,0 | 488667,6 | | 361976,0 |  |
| 3.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8599,3 | 8599,3 | | 7980,2 |  |
|  | организация питания на базе общеобразователь-ных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7037,9 | 7037,9 | | 6541,1 |  |
|  | оплата наценки на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства в размере 22 % и продовольственные товары не прошедшие холодной и тепловой обработки, в размере 5% для предприятий, обслу-живающих оздоровитель-ные лагеря с дневным пребыванием детей при муниципальных бюджетных образователь-ных учреждениях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1561,4 | 1561,4 | | 1439,1 |  |
| 3.2 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 19357,3 | 19357,3 | | 16136,8 |  |
| 19045,3 | 19045,3 | | 16088,8 |  |
| Подвоз детей | 312,0 | 312,0 | | 48,0 |  |
| 3.3 | Предоставление мер социальной поддержки детей **первого-второго года** жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10051,9 | 8824,5 | | 6645,7 |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из **многодетных семей** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15150,8 | 13838,2 | | 10071,4 |  |
| 3.5 | Выплата **ежемесячного пособия на ребенка** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 48485,4 | 48485,4 | | 32405,7 |  |
| 3.6 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, **кормящих матерей** и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 205,6 | 205,6 | | 131,1 |  |
| 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежеме-сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростов-ской области прожиточ-ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года **третьего ребенка** или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50307,5 | 50307,5 | | 45136,3 |  |
| 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи- вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления **регионального материнского капитала** | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10876,5 | 10876,5 | | 8027,8 |  |
| 3.9 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10237,3 | 10237,3 | | 3010,0 |  |
| 3.10 | предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2,1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31076,9 | 31076,9 | | 22188,7 |  |
| 3.11 | предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90,0 | 90,0 | | 0 |  |
| 3.12 | выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 253,3 | 253,3 | | 199,9 |  |
| 3.13 | выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 485,1 | 485,1 | | 287,0 |  |
| 3.14 | выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 46692,9 | 47339,1 | | 26825,7 |  |
| 3.15 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 68451,3 | 68451,3 | | 42428,4 |  |
| 3.16 | Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 126114,9 | 170239,6 | | 140501,3 |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Старшее поколение»** |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 295745,1 | 295745,1 | | 206560,8 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Обеспечение досту-пности, качества и безопасности соци-ального обслужива-ния населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 911,7 | 911,7 | | 881,5 |  |
| 4.2 | Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 292543,6 | 292943,6 | | 203569,2 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | х | х | х | х | 60591,8 | 60591,8 | | 25995,5 |  |
| 4.3 | Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 395,0 | 395,0 | | 215,3 |  |
| 4.4 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1894,8 | 1894,8 | | 1894,8 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе Белокалитвинского района "Социальная поддержка граждан"** |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1204706,2 | 1236530,5 | | 913873,9 |  |

Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А.Кушнарева

Исполнитель: Ю.Г.Кугатова

( 8 863 83) 2 60 43