[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2015



        № 1569                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013  № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013 № 2048, и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству  К.С. Гусева. 

Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

И.о. управляющего делами





Л.Е. Котлярова

	
	Приложение

к постановлению Администрации
Белокалитвинского района
от 09.10.2015 № 1569



ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2014 год
Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее – Программа) в 2014 году достигнуто улучшение жилищных условий 490 семей.
Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2014 год было запланировано переселение 228 семей 
с 11,1 тыс. кв. метров аварийного многоквартирного фонда. В 2014 году переселено 423 семьи (887 человек из 17,5 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда), в том числе в судебном порядке решается вопрос переселения 4 семей (15 человек из 169,4 кв. метров).

Вместе с тем основное мероприятие 3.1 реализовано не в полном объеме по следующим причинам:

заключены договоры долевого участия в строительстве, которые предполагают оплату в 2014 году 30 процентов стоимости строящегося жилья. Оставшаяся часть стоимости будет оплачена после ввода домов в эксплуатацию в 2015 году;

собственники аварийного жилья отказались от заключения договоров выкупа по объективным причинам либо находятся за пределами Ростовской области;

в связи со смертью собственников аварийных квартир их родственники в судебном порядке вступают в наследство;

экономия по торгам.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Программы за отчетный период приведен в приложении № 3.

1.2. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе. 
В 2014 году Ростовская область приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 
2015 годы. По состоянию на 30 декабря 2014 г. заключено соглашение с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 13 молодым семьям на сумму 3463,5 тыс. рублей.
1.3. Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем.
В целях предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерством общего и профессионального образования Ростовской области сформирован и протоколом областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан от 14.03.2014 № 4 утвержден список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2014 году.

В течение 2014 года Администрацией Белокалитвинского района проводились аукционы для приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам проведенных торгов были заключены контракты на приобретение (строительство) жилья для детей-сирот. По состоянию на 1 января 2015 г. Заключено 54 контракта на сумму 41 341,50 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

заключены договоры долевого участия в строительстве, которые предполагают оплату в 2014 году 30 процентов стоимости строящегося жилья. Оставшаяся часть стоимости будет оплачена после ввода домов в эксплуатацию в 2015 году;

собственники аварийного жилья отказались от заключения договоров выкупа по объективным причинам либо находятся за пределами Белокалитвинского района;
экономия по торгам.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2014 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 473 719,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 16 553,20 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 161 504,60 тыс. рублей;

Областного бюджета – 282 744,20 тыс. рублей;

местных бюджетов – 12 917,20 тыс. рублей.

Освоено 242 360,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 14 373,30 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 23 301,56 тыс. рублей;

Областного бюджета – 194 141,25 тыс. рублей;

местных бюджетов – 10 544,34 тыс. рублей.

Неисполнение расходных обязательств 2014 года по Программе составило 231 358,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 2 179,90 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 138 203,04 тыс. рублей;

Областного бюджета – 88 602,95 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2 372,86 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2014 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2014 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- количество молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат –46,2 процента (6 семей); 
- планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 17,8 тыс. кв. метров;
- площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г. – 5,0 тыс. кв. метра;

- площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 01 сентября 2017 г. – 17,5 тыс. кв. метров;

- количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции – 423 семьи;

- количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 13 семьи;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 54 человек;

- общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, – 
17,8 тыс. кв. метров;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 
0,79 тыс. кв. метров;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,28 тыс. кв. метров;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 2.

Раздел 6. Информация о внесенных 
ответственным исполнителем изменениях в Программу

В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2014 году были приняты следующие постановления Администрации Белокалитвинского района:

от 14.07.2014 № 1189 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. № 2048» в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», уточнения объемов финансирования, показателей реализации Программы;

от 22.09.2014 № 1665 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.11.2013г. №2048» в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации Программы»;

Раздел 7. Результаты оценки эффективности 
реализации Программы в 2014 году, в том числе бюджетной эффективности 

Эффективность реализации мероприятий Программы в 2014 году определена оценкой по 10 показателям, из которых:

по 4 показателям – перевыполнение, из них:

- планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 160,4 процентов;
- площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01 января 2012 г., по годам реализации до 01 сентября 2017 г. - 157,7 процента;

- количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции - 185,5 процента;

- общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 160,4 процента;

по 5 показателям – выполнение в соответствии с ожидаемыми значениями, из них: 

- площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01 января 2012 г., подлежащего отселению до 01 сентября 2017 г. – 94,4 процента;

- количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат - 100,0 процента;
- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат - 100,0 процента;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем - 100,0 процентов;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100,0 процента;

по 1 показателю – невыполнение: 

- доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (46,2 процента) – в связи с тем, что в 2014 году социальной выплатой на приобретение (строительство) жилья воспользовались 6 из 13 молодых семей. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья у молодых семей составляет 9 месяцев с даты его выдачи и истекает в июне - августе 2015 года.

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы в целом результативность реализации Программы (E) составила 120,46 процента, в связи, с чем степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2014 году 51,2 процента.

Все произведенные в рамках реализации Программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Белокалитвинского района.
Фактов несоответствия (превышения) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, не имеется.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации Программы 
Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную программу Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» в 2015 году, в том числе:
в рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с корректировкой сводного списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2015 году, в части изменения средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, планируется перераспределение средств, что потребует внесения соответствующих изменений в Программу;
в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей ожидается поступление средств федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей, что потребует внесения соответствующих изменений в Программу.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках Программы на 2015 год 
не предусмотрена.

И.о. управляющего делами                                      
Л.Е. Котлярова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» 
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2014 год
	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов 

(тыс. рублей), предусмотренных

государственной программой 
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)

	1
	2
	3
	5

	Муниципальная

программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» 

Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	всего
	473 719,20
	242 360,45

	
	областной бюджет
	282 744,20
	194 141,25

	
	федеральный бюджет
	16 553,20
	14 373,30

	
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
	161 504,60
	23 301,56

	
	местный бюджет
	12 917,20
	10 544,34

	Основное мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварий​ным и подлежащим сносу или реконст​рукции
	всего
	425 194,50
	197 555,44

	Основное мероприятие 2. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе
	всего
	7 183,20
	3 463,51

	Основное мероприятие 3. Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализирован​ного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем 
	всего
	41 341,50
	41 341,50


Примечание.

Список использованных сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2014 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование 

	Единица
измерения
	Значение показателя (индикатора) 
государственной программы, 
подпрограммы государственной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Белокалитвинского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

	Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

	1
	1.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции
	тыс. кв. метров
	5,9
	11,1
	17,8
	фактически достигнутый показатель превышает планируемый в связи с приобретением жилых помещений в домах, введенных в эксплуатацию (планировалось приобретение в строящихся домах), по причине изменения гражданами способа переселения (планировалось предоставление жилья, в ходе реализации гражданами принято решение о получении выкупной стоимости)

	2
	1.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым 
до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г.
	тыс. кв. метров
	23,5
	12,4
	5,0
	в связи с перевыполнением показателя 3.1

	3
	1.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым
до 01 января 2012 г., по годам реализации 
до 01 сентября 2017 г.
	тыс. кв. метров
	5,9
	11,1
	17,5
	фактически достигнутый показатель превышает планируемый в связи с приобретением жилых помещений в домах, введенных в эксплуатацию (планировалось приобретение в строящихся домах), по причине изменения гражданами способа переселения (планировалось предоставление жилья, в ходе реализации гражданами принято решение о получении выкупной стоимости)

	4.
	1.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции
	семей
	320
	228
	423
	фактически достигнутый показатель превышает планируемый в связи с приобретением жилых помещений в домах, введенных в эксплуатацию (планировалось приобретение в строящихся домах), по причине изменения гражданами способа переселения (планировалось предоставление жилья, в ходе реализации гражданами принято решение о получении выкупной стоимости)

	5.
	1.5. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат
	семей
	13
	13
	13
	–

	6.
	1.6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем
	человек
	26
	54
	54
	

	7.
	3.9. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся), 
для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции
	тыс. кв. метров
	11,1
	11,1
	17,8
	фактически достигнутый показатель превышает планируемый в связи с приобретением жилых помещений в домах, введенных в эксплуатацию по причине изменения гражданами выбора способа переселения

	8.
	3.10. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми
семьями – претендентами на получение социальных выплат
	тыс. кв. метров
	0,80
	0,79
	0,79
	–

	9.
	3.11. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	тыс. кв. метров
	0,65
	1,28
	1,28
	


Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Белокалитвинского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» за 2014 год

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ Ф.И.О.) 
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины 

нереализации/реализации не в полном объеме 

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.

Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции


	Глава Белокалитвинского района О.А. Мельникова; 

органы местного самоуправления муниципальных образований Белокалитвинского района
	31 декабря 2014 г.
	9 января  2014 г. 
	–
	ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда
	в 2014 году ликвидировано 

17,5 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

на сумму 
 162 337,7 тыс. рублей (планировалось заключение контрактов на сумму

221 347,2 тыс. рублей) 
	в соответствии с условиями Федерального закона 

от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» каждый этап реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в течение двух лет, в 2015 году муниципальные контракты на сумму 

59 009,6 тыс. рублей подлежат заключению в рамках этапа 2014 года


A   E:\Мои документы\Постановления\отчет_доступ-комфорт-жилье.doc   10/9/2015 2:21:00 PM


стр. 16 из 16   


