Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодежь Дона»  отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Чуваева Н.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | Х | Х | 3334,6 | 1289,3 | 747,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского района | Чуваева Н.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 2926,4 | 1085,1 | 747,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Чуваева Н.Ф. | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском городском поселении, привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 408,2 | 204,2 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Молодежь Белокалитвинского района» | Чуваева Н.Ф. | Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Белокалитвинском районе | Х | X | 775,1 | 550,8 | 671,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Чуваева Н.Ф. | Приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы продвижения талантливой молодежи, увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших поддержку со стороны Администрации Белокалитвинского района | 09.01.2018 | 01.11.2018 | 472,2 | 316,9 |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «Доброволец Дона» | Чуваева Н.Ф. | Пропаганда добровольческой деятельности | 21.09.2018 | 30.09.2018 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «Лидер Дона» | Чуваева Н.Ф. | Совершенствование системной работы с руководителями и лидерами детских и молодежных общественных объединений | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение муниципального волонтерского форума «Наше будущее – это мы!» | Чуваева Н.Ф. | Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе | 27.03.2018 | 31.10.2018 | 12,9 | 12,9 |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Российской молодежи | Чуваева Н.Ф. | Сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы поддержки талантливой молодежи | 27.06.2018 | 30.06.2018 | 118,2 | 118,2 |  |
| 2.1.5 | Организация и проведение сезона игр Белокалитвинской Лиги КВН | Чуваева Н.Ф. | Популяризация и развитие КВН-движения в районе, организация досуга молодежи | 18.02.2018 15.03.2018 14.04.2018 | 31.12.2018 | 250,0 | 114,4 |  |
| 2.1.6 | Организация и проведение новогоднего студенческого бала | Чуваева Н.Ф. | Поддержка позитивных инициатив молодежи |  | 31.12.2018 | 11,5 | 0,0 |  |
| 2.1.7 | Организация и проведение «Интеллект - баттла» ко Дню студента | Чуваева Н.Ф. | Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.8 | Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Чуваева Н.Ф. | Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи | 30.03.2018 18.05.2018 29.06.2018 24.09.2018 27.09.2018 | 31.12.2018 | 49,6 | 41,4 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Чуваева Н.Ф. | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 121,7 | 102,9 |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | Чуваева Н.Ф. | Развитие сети органов молодежного самоуправления, сети молодежных общественных объединений и организаций, обучение молодежи механизмам социального проектирования и проектной работе, проведение мастер-классов, круглых столов, конференций и других мероприятий, направленных на формирование у молодежи активной гражданской и общественной позиции | 23.03.2018 | 30.03.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2 | Организация участия делегации Белокалитвинского района в молодежном форуме «Ростов» | Чуваева Н.Ф. | Участие молодежи Белокалитвинского района, прошедшей конкурсный отбор, в экспериментальной образовательной площадке интенсивного обучения | 16-21.09.2018 | 30.09.2018 | 25,0 | 27,3 |  |
| 2.2.3 | Организация участия делегации Белокалитвинского района в молодежном форуме «Молодая волна» | Чуваева Н.Ф. | Участие молодежи Белокалитвинского района, прошедшей конкурсный отбор, в экспериментальной образовательной площадке интенсивного обучения | 11-15.05.2018 | 30.05.2018 | 42,0 | 42,0 |  |
| 2.2.4 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью, проживающей на селе, в рамках районного проекта «Включайся!» | Чуваева Н.Ф. | Поддержка социальных, творческих, образовательных, предпринимательских инициатив сельской молодежи | 27.07.2018 03.08.2018 09.08.2018 28.09.2018 | 31.11.2018 | 26,9 | 12,8 |  |
| 2.2.5 | Организация и проведение районного слета добровольцев | Чуваева Н.Ф. | Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе | 10.10.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.6 | Организация участия делегации Белокалитвинского района в областном слете добровольцев | Чуваева Н.Ф. | Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе |  | 31.12.2018 | 9,8 | 0,0 |  |
| 2.2.7 | Организация участия делегации Белокалитвинского района в федеральной площадке «Молодые аграрии» | Чуваева Н.Ф. | Поддержка социальных, творческих, образовательных, предпринимательских инициатив сельской молодежи | 10-15.09.2018 | 30.09.2018 | 18,0 | 20,8 |  |
| 2.2.8 | Организация участия в конгрессе молодежного самоуправления Ростовской области | Чуваева Н.Ф. | Развитие органов молодежного самоуправления в Белокалитвинском районе: молодежного парламента и молодежного правительства | 06.03.2018 | 30.05.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Чуваева Н.Ф. | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 99,9 | 72,3 |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» | Чуваева Н.Ф. | Укрепление здоровья детей и взрослых, повышение престижа и роли семьи в обществе, приобщение молодых семей к коллективным формам организации отдыха | 02.06.2018 | 30.06.2018 | 7,5 | 7,5 |  |
| 2.3.2 | Организация участия делегации Белокалитвинского района в антинаркотическом лагере для подростков «группы риска» | Чуваева Н.Ф. | Активизация работы с подростками и молодежью, попавшими в трудную жизненную ситуацию | 22-26.05.2018 | 30.08.2018 | 22,8 | 22,8 |  |
| 2.3.3 | Организация участия делегации Белокалитвинского района в форуме молодых семей | Чуваева Н.Ф. | Пропаганда семейных ценностей |  | 30.11.2018 | 3,5 | 0,0 |  |
| 2.3.4 | Организация и проведение регионального молодежного проекта «Волонтеры ради жизни» на территории Белокалитвинского района | Чуваева Н.Ф. | Вовлечение молодежи в профилактические мероприятия | 30.03.2018 12.06.2018 08.07.2018 28.07.2018 11.09.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.5 | Организация и проведение проекта «Южный десант» на территории Белокалитвинского района | Чуваева Н.Ф. | Популяризация деятельности студенческих отрядов Ростовской области | 21-22.04.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.6 | Оказание организационно-методических и информационно-аналитических услуг по содержанию сайта комитета по ФКС и делам молодежи | Чуваева Н.Ф. | Обновление и поддержка молодежных интернет ресурсов | 11.09.2018 | 31.12.2018 | 42,0 | 42,0 |  |
| 2.3.7 | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей | Чуваева Н.Ф. | Пропаганда семейных ценностей | 08.07.2018 | 31.07.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.8 | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и активной жизненной позиции в молодежной среде | Чуваева Н.Ф. | Популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения |  | 31.12.2018 | 24,1 | 0,0 |  |
| 2.3.9 | Организация участия специалистов Белокалитвинского района в областном слете для специалистов сферы молодежной политики | Чуваева Н.Ф. | Обучение специалистов сферы молодежной политики | 22.06.2018 | 31.08.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Белокалитвинского района | Чуваева Н.Ф. | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 81,3 | 58,7 |  |
| 2.4.1 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Чуваева Н.Ф. | Привлечение культурного потенциала Белокалитвинского района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 09.02.2018 | 28.02.2018 | 21,0 | 21,0 |  |
| 2.4.2 | Организация и проведение районного конкурса литературно-музыкальных композиций «Не гаснет памяти огонь» | Чуваева Н.Ф. | Формирование у подрастающего поколения активной патриотической позиции, любви к Родине посредством развития у обучающихся творческих способностей | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 6,2 | 6,2 |  |
| 2.4.3 | Организация и проведение районных военно-патриотических мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Чуваева Н.Ф. | Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание чувства патриотизма у молодежи | 19.01.2018 08.05.2018 09.05.2018 22.06.2018 | 31.12.2018 | 13,0 | 13,0 |  |
| 2.4.4 | Организация и проведение районных мероприятий по формированию общероссийской гражданской идентичности и гражданской ответственности «Россия-это мы!» | Чуваева Н.Ф. | Формирование у молодежи высокого патриотического сознания, формирования общероссийской гражданской идентичности | 22.08.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | 0,0 |  |
| 2.4.5 | Организация участия молодежи Белокалитвинского района в литературном патриотическом конкурсе «Донские рифмы» | Чуваева Н.Ф. | Создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи в творчество | 31.08.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.6 | Организация участия делегации Белокалитвинского района в молодежном проекте «Академия молодого гражданина» | Чуваева Н.Ф. | Обучение молодежных лидеров, реализующих проекты в сфере формирования патриотизма, профилактики религиозного и политического экстремизма |  | 31.10.2018 | 9,8 | 0,0 |  |
| 2.4.7 | Организация и проведение муниципального этапа Спартакиады допризывной молодежи среди общеобразовательных учреждений и учреждений СПО | Чуваева Н.Ф. | Формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, получение начальных знаний в области обороны страны | 16.02.2018 19.02.2018 | 28.02.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.8 | Организация участия делегации Белокалитвинского района в молодежной военно-патриотической акции «Встать в строй!» | Чуваева Н.Ф. | формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, получение начальных знаний в области обороны страны |  | 30.11.2018 | 9,8 | 0,0 |  |
| 2.4.9 | Организация и проведение районной патриотической акции с участием ветеранов и молодежи | Чуваева Н.Ф. | Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, пропаганда патриотизма | 07.05.2018 | 30.05.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.10 | Организация и проведение муниципального этапа областной военно-спортивной игры «Орленок» | Чуваева Н.Ф. | Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовке; поднятие престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | 27-28.04.2018 | апрель - май 2018 | 17,9 | 17,9 |  |
| 2.4.11 | Организация участия команды Белокалитвинского района для участия в оборонно-спортивном лагере «Военный городок» | Чуваева Н.Ф. | Формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, получение начальных знаний в области обороны страны | 30.05-02.06.2018 07.06-10.06.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.12 | Организация участия команды Белокалитвинского района для участия в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди военно-патриотических клубов и объединений допризывной подготовки «Звезда» | Чуваева Н.Ф. | Формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, получение начальных знаний в области обороны страны | 21.04.2018 | 30.04.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.13 | Организация участия белокалитвинской молодежи в слете патриотических молодежных общественных объединений, а также организаций сферы патриотического воспитания «Патриоты Дона» | Чуваева Н.Ф. | Обмен опытом и обсуждение проблемных вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | 2018 | 4109,7 | 1723,2 | 1320,4 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.