## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2012		    			    № 587                          г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы и эффективности использования финансовых средств за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.12.2009 № 1684, и эффективности использования финансовых средств за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению О.Э. Каюдина.

## Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от ___  ___ 2012  №  ____

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы  по состоянию на «01» января 2012 года

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) за 2011 год |  |  |  |  | Объемы не освоен ных средств и причи ны их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 280 725,1 | 4320 | 1809,1 | 6500 | 268096 | 56815,1 | 4320 | 1809,1 | 1590 | 49096 | 56813,7 | 4320 | 1809,1 | 1588,6 | 49096 | 1,4 |  |  |
| 1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями | 237000 | - | - | - | 237000 | - | - | - | - | 42000 | - | - | - | - | 42000 |  | - |  |
| 1.2 Предоставление займов субъектам МСП микрофинансовыми организациями. | 31000 | - | - | - | 31000 | - | - | - | - | 7000 | - | - | - | - | 7000 |  |  | - |
| 1.3 Предоставление муниципальных гарантий субъектам МСП, микрофинансовым организациям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 1.4 Совершенствование продуктов банковского кредитования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 1.5 Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 1.6 Привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 1.7 Оказание финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов. | 43 | - | - | - | 43 | 43 | - | - | - | 43 | 43 | - | - | - | 43 |  |  | - |
| 1.8 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу. | 7590 | 4320 | 1080 | 2190 | - | 6000 | 4320 | 1080 | 600 | - | 6000 | 4320 | 1080 | 600 | - |  |  | - |
| 1.9 Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам. | 2504,1 | - | 620,1 | 1884 | - | 1004,1 | - | 620,1 | 384 | - | 1003,7 | - | 620,1 | 383,6 | - |  |  | О,4 |
| 1.10 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения. | 2155 | - | 109 | 2046 | - | 655 | - | 109 | 546 | - | 655 | - | 109 | 546 | - |  |  | - |
| 1.11 Предоставление имущественного взноса Некоммерческому партнерству «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г.Белая Калитва и Белокалитвинского района» на развитие программы микрофинансирования | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 1.12 Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию микрофинансовых организаций и инвестиционных проектов МСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 2. Поддержка субъектов МСП в сфере производства, содействие созданию инновационных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организация участия субъектов МСП в семинарах, круглых столах, мастер – классах, конференциях по вопросам развития предприятий в сфере инноваций и промышленного производства. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 2.2 Участие в семинарах, конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также привлечение к участию субъектов МСП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 2.3 Информирование субъектов МСП о субсидировании части затрат на реализацию программ энергосбережения, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования, материалов. Оказание помощи в подготовке пакета документов для получения субсидии. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Участие в коллективных экспозициях продукции и услуг малых и средних предприятий на выставочно-ярмарочных мероприятиях области, в других регионах и за рубежом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 3.2 Содействие формированию реестра конкурентоспособных предприятий субъектов МСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 3.3 Организация участия субъектов МСП в семинарах, круглых столах, мастер-классах, конференциях по вопросам развития межрегиональных связей и международного сотрудничества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультативное обеспечение субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Участие объектов инфраструктуры в реализации пилотного проекта по оказанию консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 4.2 Консультирование субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 4.3 Организация работы и обеспечение оказания консультационных услуг субъектам МСП по вопросам гражданского, трудового, налогового, бюджетного, административного и др. законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности, в том числе по телефону «горячая линия» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 4.4 Оказание неотложной (оперативной) консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 4.5 Содействие деятельности службе «сектор единого окна» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 4.6 Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном и муниципальном конкурсах на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 4.7 Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру консультационной поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 5. Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, развитием социального партнерства для субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 5.2 Создание и выпуск в эфир цикла радио- и телепередач, публикаций в прессе информационно-аналитического характера, освещающих достижение, опыт и наиболее острые проблемы деятельности предпринимательства | 70 | - | - | 70 | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - |  |  | - |
| 5.3 Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 5.4 Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан «Основы предпринимательской деятельности» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 5.5 Организация профессионального обучения безработных граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность, по разноуровневым программам дополнительного профессионального образования в учебных заведениях Ростовской области, отобранных на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством РФ | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |  |  | - |
| 5.6 Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.2 Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства, в том числе конкурса «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников». Обеспечение участия субъектов МСП в областном конкурсе на соискание премии «Бизнес Дона» в сфере | 150 | - | - | 150 | - | 40 | - | - | 40 | - | 39 | - | - | 39 | - |  |  | 1,0 |
| 6.3 Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.4 Формирование перечня муниципального имущества и предоставление на его основе имущества субъектам МСП для владения и/или в пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Разработка и принятие нормативных правовых актов или методических рекомендаций по использованию упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду субъектам МСП государственного и муниципального имущества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.6 Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления государственного и муниципального имущества, в т.ч. в части разработки системы льгот при расчете арендной платы за пользование нежилыми помещениями субъектами МСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.7 Мониторинг формирования перечня объектов незавершенного строительства муниципальной собственности для их вовлечения в хозяйственный оборот субъектов МСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.8 Мониторинг формирования перечня свободных земельных участков и содействие в их выделении под строительство объектов и в выкупе незавершенных строительством объектов субъектам МСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.9 Включение в документы территориального планирования предложений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.10 Доведение до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.11 Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.12 Предоставление организационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств оргтехники) | 23 | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | 23 |  |  | - |
| 6.13 Проведение работы с субъектами МСП по заключению коллективных договоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 Обеспечение эффективной деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.15 Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 6.16 Ведение реестра субъектов МСП, получателей государственной поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2011 факт | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Темп роста числа малых и средний предприятий в Белокалитвинском район | % | 101,6 | 94,2 | 101,8 | 102,1 | 102,5 |
| 2. | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | ед. | 351,2 | 353,2 | 352,3 | 353,4 | 355,5 |
| 3. | Темп роста оборота малых и средний предприятий в Белокалитвинском районе | % | 102,0 | 114,7 | 102,3 | 103,0 | 103,6 |
| 4. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях | % | 101,6 | 96,5 | 103,8 | 108,0 | 104,5 |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников | % | 23,0 | 24,9 | 23,3 | 23,6 | 24,0 |
| 6. | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | % | 110,0 | 173,1 | 116,5 | 120,0 | 123,5 |
| 7. | Темп роста официально начисленной среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях | % | 109,6 | 110,5 | 111,3 | 112,1 | 112,7 |

Информация

об исполнении муниципальной долгосрочной

целевой программы развития субъектов малого и среднего

предпринимательства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы

Муниципальная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы, утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17 декабря № 1684, принята с целью создания в Белокалитвинском районе благоприятных условий для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке, получение в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создание дополнительных рабочих мест, увеличения объемов производства. Эти и другие меры позволят создать условия для дальнейшего развития субъектов предпринимательской деятельности, увеличения их количества, а также увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Программа содержит 47 мероприятий, которые сформированы по 6 подпрограммам:

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)  к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования;

2. Поддержка субъектов МСП в сфере производства, содействие созданию инновационных предприятий;

3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества;

4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП;

5. Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

I. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней

В рамках  программных мероприятий предоставляются три формы финансовой  поддержки, на реализацию которых предусмотрено и освоено 1 528,6 тыс. рублей из средств местного бюджета, также были  привлечены  и освоены средства Фонда софинансирования расходов в объеме 6 129,1 тыс.рублей, из которых:

а) предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу – 6000,00  рублей;

б) предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам - 1003, 7 рубля;

в) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных   основных   средств   и/или   программного   обеспечения  – 655 тыс. рублей.

Субсидия из средств Фонда софинансирования расходов обеспечила финансовую поддержку 30 субъектам предпринимательской деятельности, создано порядка 37 рабочих мест, сохранение 239 рабочих мест.

Развитие малого и среднего  предпринимательства и переход его на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта области требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.

II. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах

В ходе реализации Программы в 2011 году не были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства местного бюджета в сумме 1,4 тыс.рублей:

- предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам – 0,4 тыс. рублей  (не проведен платеж в декабре 2011 года в  отделении по Белокалитвинскому району Управления Федерального казначейства по Ростовской области;

- организация проведения муниципальных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства, в том числе конкурса «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников». Обеспечение участия субъектов МСП в областном конкурсе на соискание премии «Бизнес Дона» в сфере предпринимательства – 1,0 тыс. рублей в связи с экономией средств местного бюджета.

III. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

В результате реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы за отчетный период было  достигнуто увеличение по  следующим показателям:

- число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек (к предыдущему году)  составило 353,2 ед. (ожидаемый 351,2 ед.);

-  темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинском районе составил 114,7% (ожидаемый 102%);

- доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников составила 24,9% (ожидаемая 23,0%);

-  темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий составил 173,1% (ожидаемый 110%);

- темп роста официально начисленной среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях составил 110,5% (ожидаемый 109,6%).

При оценке эффективности реализации Программы наблюдается снижение двух плановых показателей таких, как рост числа малых и средних предприятий в Белокалитвинском районе составил 94,2% (ожидаемый 101,6%) и темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях составил  96,5% (ожидаемый 101,6%).

Управляющий делами Л.Г.Василенко